## Паспорт
I. Паспорт инвестиционной программы ООО "Регионтеплоресурс" по развитию систем горячего и холодного водоснабжения поселка Оротукан Ягоднинского городского округа на 2019 - 2021 годы
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа | Общество с ограниченной отвественностью "Регионтеплоресурс"
Местонахождение регулируемой организации | Россия, 685000, г.Магадан, ул.Суридина, д.1/23, оф.003
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Генеральный директор - Миллер Дмитрий Викторович Финансовый директор - Фуклева Светлана Алексеевна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | 8 - 964-457-19-68 svetlana-fukleva@yandex.ru
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Департамент цен и тарифов Магаданской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 14
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Ягоднинского городского округа
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | Россия, 686230, Магаданская обл., пгт. Ягодное, ул.Спортивная, д.6
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения | Приведены в таблице N 1

## Таблица 1
Таблица 1
II. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов систем холодного и горячего водоснабжения ООО "Регионтеплоресурс"
N п/п | Плановые значения надежности, качества и энергетической эффективности | Ед. изм. | Значение
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Холодное водоснабжение
1 | Показатели качества питьевой воды
1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0
1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0
2. | Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
2.1. | Количество перерывов в подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0.29414 | 0.29414 | 0.29414
3 | Показатели энергетической эффективности
3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 3.24 | 3.24 | 3.24
3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтч/куб.м | 2.5 | 2.5 | 2.5
Горячее водоснабжение
1 | Показатели качества горячей воды
1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | 0 | 0 | 0
1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | 0 | 0 | 0
2 | Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
2.1. | Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0.21505 | 0.21505 | 0.21505
3 | Показатели энергетической эффективности
3.1. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/куб.м | 0.05636 | 0.05636 | 0.05636
Генеральный директор ООО "Регионтеплоресурс" |  |  |  |  | Д.В.Миллер

## Таблица 2
Таблица 2
III. Перечень
мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения ООО "Регионтеплоресурс"
№ п/п | Наименование мероприятий/адрес объекта | Цели реализации мероприятия | Ед.изм. | Объем-ные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед.изм. |  |  | Финансоввые потребности всего, тыс.руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб.
[5 empty] | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Холодное водоснабжение
1. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения
1.1. | Реконструкция (модернизация) асинхронного двигателя насосных установок - установка частотного преобразователя для асинхронных двигателей насосных установок на насосной станции водохранилища в п.Оротукан | 1.Увеличение срока службы существующего оборудования насосной станции, подающей холодную воду на электрокотельную, угольную котельную и потребителям п.Оротукан, 2.Экономия расходуемой электроэнергии, 3.Повышение уровня автоматизации и надёжности работы оборудования, 4.Улучшение условий труда обслуживающего персонала. | шт. | 1 | 1 |  |  | 285.758 | 285.758
Горячее водоснабжение
1. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения
1.1. | Реконструкция (модернизация) системы горячего водоснабжения - модернизация вводов ГВС в жилые дома п.Оротукан | 1.Улучшение качества поставляемой услуги по горячему водоснабжению при переходе от тупиковой системы горячего водоснабжения к циркуляционной предлагается модернизировать вводы ГВС в дома, чтобы на «розливах» температура воды соответствовала ее температуре в циркуляционном кольце независимо от величины водоразбора потребителями дома, 2.Экономия расходуемой электроэнергии, 3. ,Сокращение потерь воды, 4. Сокращение потерь тепловой энергии на подогрев воды. 5. Повышение уровня автоматизации и надёжности работы оборудования. | Длина участка, м | 1073 | 236 | 501 | 336 | 1358738.68 | 303370.56 | 521214.56 | 534153.56
в том числе:
1.1.1 | Ввод на участке Тк54 - Ткк112 |  | м | 40 | 40 |  |  | 57769.12 | 57769.12
1.1.2 | Ввод на участке Тк112 - Пионерская 14 |  | м | 31 | 31 |  |  | 36174.15 | 36174.15
1.1.3 | Ввод на участке Тк56 – Пионерская 16 |  | м | 46 | 46 |  |  | 52139.5 | 52139.5
1.1.4 | Ввод на участке Тк70 – Пионерская 16А |  | м | 14 | 14 |  |  | 40751.49 | 40751.49
1.1.5 | Ввод на участке Тк70А – Пионерская 23 |  | м | 25 | 25 |  |  | 44507.89 | 44507.89
1.1.6 | Ввод на участке Тк71 – Пионерская 21 |  | м | 80 | 80 |  |  | 72028.41 | 72028.41
1.1.7 | Ввод на участке Тк26 – Тк41 (сложный участок, «обратка» уложена) |  | м | 230 |  | 230 |  | 232786.85 |  | 232786.85
1.1.8 | Ввод на участке Тк41 – Тк33б |  | м | 96 |  | 96 |  | 74117.41 |  | 74117.41
1.1.9 | Ввод на участке Тк14;13 – Пушкина 2 (оба ввода) |  | м | 30 |  | 30 |  | 74335.22 |  | 74335.22
1.1.10 | Ввод на участке Тк81 – Гагарина 6 |  | м | 120 |  | 120 |  | 93412.17 |  | 93412.17
1.1.11 | Ввод на участке Тк92 – Гагарина 8 |  | м | 25 |  | 25 |  | 46562.91 |  | 46562.91
1.1.12 | Ввод на участке Тк95 – Гагарина 10(1) |  | м | 30 |  |  | 30 | 52525.18 |  |  | 52525.18
1.1.13 | Ввод на участке Тк113 – Гагарина 9б |  | м | 15 |  |  | 15 | 45043.18 |  |  | 45043.18
1.1.14 | Ввод на участке Тк114 – Гагарина 9а |  | м | 15 |  |  | 15 | 44048.18 |  |  | 44048.18
1.1.15 | Ввод на участке Тк114-Тк118 |  | м | 45 |  |  | 45 | 60862.67 |  |  | 60862.67
1.1.16 | Ввод на участке Тк118 – Гагарина 12а (оба ввода) |  | м | 30 |  |  | 30 | 50944.88 |  |  | 50944.88
1.1.17 | Ввод на участке Тк97 – Тк106 (сложный участок, обратки нет.) |  | м | 140 |  |  | 140 | 176848.73 |  |  | 176848.73
1.1.18 | Ввод на участке Тк106 – Пионерская 19 |  | м | 26 |  |  | 26 | 50414.22 |  |  | 50414.22
1.1.19 | Ввод на участке Тк41 – Пушкина 13 |  | м | 35 |  |  | 35 | 53466.52 |  |  | 53466.52

## Таблица 3
Таблица 3
IV. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций ООО "Регионтеплоресурс"
N | Наименование мероприятия | Сроки реализации работ |  | Содержание мероприятия | Ед. изм. | Значения
п/п |  | Начало | Окончание |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Холодное водоснабжение
1. | Не запланированы | - | - | - | - | - | - | -
Горячее водоснабжение
2. | Не запланированы | - | - | - | - | - | - | -

## Таблица 4
Таблица 4
V. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы ООО "Регионтеплоресурс"
N п/п | Наименование объекта | Плановый процент износа объектов на 31.12.2021 г., % | Фактический процент износа объектов на начало реализации инвестиционной программы (на 01.01.2019 г.), %
1 | 2 | 3 | 4
Холодное водоснабжение
1 | Плотина. Гидротехнические сооружения Оротуканского водохранилища на ручье Жаркий | 25.1 | 15.1
2 | Паводковый водосброс. Гидротехнические сооружения Оротуканского водохранилища на ручье Жаркий | 41.1 | 31.1
3 | Насосная станция водохранилища | 18.5 | 45.4
4 | Водовод | 100 | 100
5 | Электрическая линия освещения дамбы плотины по р.Жаркий пос.Оротукан | 56.9 | 36.9
6 | Водораспределительные сети (ХВС) | 100 | 100
Горячее водоснабжение
1 | Водораспределительные сети (ГВС) | 37.3 | 100

## Таблица 5
Таблица 5
VI. График реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Регионтеплоресурс"
№ п/п | Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Год ввода объекта в эксплуатацию
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Холодное водоснабжение
1. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения
1.1. | Реконструкция (модернизация) асинхронного двигателя насосных установок - установка частотного преобразователя для асинхронных двигателей насосных установок на насосной станции водохранилища в п.Оротукан | 2019 | 2019 | 2019
Горячее водоснабжение
1. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения
1.1. | Реконструкция (модернизация) системы горячего водоснабжения - модернизация вводов ГВС в жилые дома п.Оротукан |  |  | 2019-2021
в том числе:
1.1.1 | Ввод на участке Тк54 - Ткк112 | 2019 | 2019 | 2019
1.1.2 | Ввод на участке Тк112 - Пионерская 14 | 2019 | 2019 | 2019
1.1.3 | Ввод на участке Тк56 – Пионерская 16 | 2019 | 2019 | 2019
1.1.4 | Ввод на участке Тк70 – Пионерская 16А | 2019 | 2019 | 2019
1.1.5 | Ввод на участке Тк70А – Пионерская 23 | 2019 | 2019 | 2019
1.1.6 | Ввод на участке Тк71 – Пионерская 21 | 2019 | 2019 | 2019
1.1.7 | Ввод на участке Тк26 – Тк41 (сложный участок, «обратка» уложена) | 2020 | 2020 | 2020
1.1.8 | Ввод на участке Тк41 – Тк33б | 2020 | 2020 | 2020
1.1.9 | Ввод на участке Тк14;13 – Пушкина 2 (оба ввода) | 2020 | 2020 | 2020
1.1.10 | Ввод на участке Тк81 – Гагарина 6 | 2020 | 2020 | 2020
1.1.11 | Ввод на участке Тк92 – Гагарина 8 | 2020 | 2020 | 2020
1.1.12 | Ввод на участке Тк95 – Гагарина 10(1) | 2021 | 2021 | 2021
1.1.13 | Ввод на участке Тк113 – Гагарина 9б | 2021 | 2021 | 2021
1.1.14 | Ввод на участке Тк114 – Гагарина 9а | 2021 | 2021 | 2021
1.1.15 | Ввод на участке Тк114-Тк118 | 2021 | 2021 | 2021
1.1.16 | Ввод на участке Тк118 – Гагарина 12а (оба ввода) | 2021 | 2021 | 2021
1.1.17 | Ввод на участке Тк97 – Тк106 (сложный участок, обратки нет.) | 2021 | 2021 | 2021
1.1.18 | Ввод на участке Тк106 – Пионерская 19 | 2021 | 2021 | 2021
1.1.19 | Ввод на участке Тк41 – Пушкина 13 | 2021 | 2021 | 2021

## Таблица 6
Таблица 6
VII. Источники финансирования инвестиционной программы ООО "Регионтеплоресурс"
N | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, без НДС (тыс. руб.)
п/п |  | Всего | по годам реализации
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г.
Холодное водоснабжение
1. | Собственные средства | 277.19 | 277.19 | 0 | 0
1.1. | Амортизационные отчисления | 277.19 | 277.19
1.2. | Расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли
1.3. | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)
2. | Привлеченные средства
2.1. | Кредиты
2.2. | Займы организаций
3. | Бюджетные средства (бюджет Ягоднинского городского округа) | 8.57 | 8.57
4. | Прочие источники финансирования
| Итого по холодному водоснабжению: | 285.76 | 285.76 | 0 | 0
Горячее водоснабжение
1. | Собственные средства | 1317.97 | 294.27 | 505.58 | 518.12
1.1. | Амортизационные отчисления | 1317.97 | 294.27 | 505.58 | 518.12
1.2. | Расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли
1.3. | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)
2. | Привлеченные средства
2.1. | Кредиты
2.2. | Займы организаций
3. | Бюджетные средства (бюджет Ягоднинского городского округа) | 40.77 | 9.1 | 15.64 | 16.03
4. | Прочие источники финансирования
| Итого по горячему водоснабжению: | 1358.74 | 303.37 | 521.22 | 534.15
Итого по инвестиционной программе:

## Таблица 7
Таблица 7
VIII. Расчет эффективности инвестирования средств ООО "Регионтеплоресурс"
N | Показатели | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г.
пп
Холодное водоснабжение
1. | Показатели качества питьевой воды
1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | -
1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | -
2. | Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
2.1. | Количество перерывов в подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0.29414 | 0.29414 | 0.29414
3. | Показатели энергетической эффективности
3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 3.24 | 3.24 | 3.24
3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтч/куб.м | 2.5 | 2.5 | 2.5
4. | Затраты на реализацию мероприятий по холодному водоснабжению инвестиционной программы на 2019 - 2021 годы | тыс. руб. | 285.76
Горячее водоснабжение
1. | Показатели качества горячей воды
1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | - | - | -
1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | - | - | -
2. | Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
2.1. | Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0.21505 | 0.21505 | 0.21505
3. | Показатели энергетической эффективности
3.1. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/куб.м | 0.05636 | 0.05636 | 0.05636
4. | Затраты на реализацию мероприятий по горячему водоснабжению инвестиционной программы на 2019 - 2021 годы | тыс. руб. | 303.37 | 521.22 | 534.15

## Таблица 8
Таблица 8
IX. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы ООО "Регионтеплоресурс"
№ | Наименование | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г.
1. | Холодное водоснабжение
1.1. | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 10494.88 | 10570.22 | 10724.86
1.2. | в т.ч. амортизация, тыс. руб. | 328.27 | 328.27 | 328.27
1.3. | Годовой объем, тыс. куб.м | 161.418 | 161.418 | 161.418
1.4. | Тариф, руб. за куб.м | 65.0168 | 65.4835 | 66.4415
2. | Горячее водоснабжение
2.1. | Необходимая валовая выручка всего, тыс. руб. | 33604.47 | 34812.58 | 36036.12
в том числе:
2.1.1. | Компонент на холодную воду
2.1.1.1. | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 4327.9726 | 4359.042 | 4422.8138
2.1.1.2. | Годовой объем, тыс. куб.м | 66.567 | 66.567 | 66.567
2.1.1.3. | Тариф - компонент на холодную воду, руб. за куб.м | 65.0168 | 65.4835 | 66.4415
2.1.1. | Компонент на тепловую энергию
2.1.1.1. | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 29276.4974 | 30453.538 | 31613.3062
2.1.1.2. | Годовой объем, Гкал | 3760.1509 | 3758.0119 | 3759.3804
| Тариф - компонент на тепловую энергию, руб. за Гкал | 7785.99 | 8103.63 | 8409.18

## 10,11,12
X. План мероприятий по приведению качества питьевой в соответствие с установленными требованиями, программа энергосбережения
План мероприятий по приведению качества питьевой в соответствие с установленными требованиями не утверждался.
Программа энергосбережения прилагается.
XI. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации
Инвестиционные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации о приватизации, отсутствуют.
XII. Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы
Инвестиционная программа ООО "Регионтеплоресурс" на 2018 год не утверждалась.