**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**Я Г О Д Н И Н С К О Г О М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О О К Р У Г А**

**М А Г А Д А Н С К О Й О Б Л А С Т И**

686230, поселок Ягодное, Ягоднинский район, Магаданская область, улица Спортивная, дом 6, тел. (8 41343) 2-35-29, факс (8 41343) 2-20-42, E-mail: [Priemnaya\_yagodnoe@49gov.ru](mailto:Priemnaya_yagodnoe@49gov.ru)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «\_\_\_» марта 2023 года № \_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Социальное развитие Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» |  |

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области от 09.01.2023 г. № 10 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ягоднинского муниципального округа Магаданской области, их формирования и реализации, и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ягоднинского муниципального округа Магаданской области», администрация Ягоднинского муниципального округа Магаданской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Социальное развитие Ягоднинского муниципального округа Магаданской области».

2. Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлять в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Северная правда», размещению на официальном сайте администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области – www.yagodnoeadm.ru и вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. руководителя управления экономического развития администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области – Корешкову О.Н.

Глава Ягоднинского

муниципального округа

Магаданской области Н.Б. Олейник

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ягоднинского муниципального округа Магаданской области

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. № \_\_\_

Муниципальная программа

«Социальное развитие Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Социальное развитие Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Социальное развитие Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» (далее - Программа) |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=6616D3723430D8087529E01D0825B64FB7D278CFD983B2263D49EA8DBCW8i8I) от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=07B173120064CE79F312A9F0614E23B939B054DCBAE3FFC24B888CCD9E5Dq2B) от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения;  - государственная программа Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики», утвержденная постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 года № 1532;  - государственная программа Магаданской области «Содействие развитию институтов гражданского общества, укреплению единства российской нации и гармонизации межнациональных отношений в Магаданской области», подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений, этнокультурное развитие народов и профилактика экстремистских проявлений в Магаданской области», утвержденная постановлением Правительства Магаданской области от 30.12.2021 г. № 1079-пп.  - Постановление администрации Ягоднинского городского округа от 09.01.2023 г. № 10 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ягоднинского муниципального округа Магаданской области, их формирования и реализации, и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ягоднинского муниципального округа Магаданской области». |
| Заказчик  Программы | Администрация Ягоднинского муниципального округа Магаданской области |
| Разработчик Программы | Управление экономического развития администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области |
| Исполнители Программы | - Администрация Ягоднинского муниципального округа Магаданской области (далее - Администрация округа);  - Управление образования администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области (далее - Управление образования), в том числе учреждения, подведомственные Управлению образования;  - Комитет культуры администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области (далее - Комитет культуры), в том числе учреждения, подведомственные Комитету культуры;  - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области (далее – Управление ЖКХ);  - муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Северная правда» Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» (далее - МБУ Северная правда). |
| Перечень  Подпрограмм | - «Формирование доступной среды в муниципальном образовании «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области»;  - «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского общества в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области»;  - «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области». |
| Основные цели Программы | Создание условий направленных на формирование у населения российской гражданской идентичности и гражданского единства, воспитание культуры межнационального общения, на межведомственную координацию в сфере реализации государственной национальной политики, включая профилактику экстремизма и раннее предупреждение межнациональных конфликтов, на работу по совершенствованию условий жизнедеятельности жителей Ягоднинского муниципального округа Магаданской области с ограниченными возможностями, а также на обеспечение охраны жизни, здоровья граждан их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах. |
| Основные задачи Программы | - обеспечение условий доступа инвалидов и маломобильных групп населения (далее – МГН) к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;  - создание условий для получения инвалидами информации, полноценного образования и досуга, развития их творческого и профессионального потенциала;  - улучшение жилищных условий инвалидов;  - развитие и совершенствование институтов гражданского общества;  - содействие этнокультурному многообразию жителей Ягоднинского муниципального округа Магаданской области;  - совершенствование нормативно-правовой базы;  - проведение мониторинга состояния и уровня межэтнических отношений;  - организация и проведение общественно значимых мероприятий;  - привлечение всех доступных ресурсов для консолидации действующих общественных формирований на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области;  - разработка комплексных планов по максимальному привлечению населения к общественно значимым мероприятиям в целях профилактики экстремизма и этносепаратизма на национальной и религиозной почве;  - сохранение традиционных и наработка новых форм активного участия граждан в общественно значимых мероприятиях на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области;  - создание безопасных дорожных условий для участников дорожного движения;  - модернизация системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, проведение мероприятий по обучению детей и подростков правилам поведения на улично-дорожной сети, пропаганда [Правил](consultantplus://offline/ref=13954138B1561FB05CB614CCDA0487CC13D6159DD80DA9AE1F302496424876A73C289645BF719379ICN4I) дорожного движения в средствах массовой информации (далее - СМИ);  - совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов. |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | - доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;  - повышение уровня доступности для инвалидов и маломобильных граждан объектов социальной инфраструктуры;  - увеличение доли жилых домов инвалидов-колясочников, оборудованных пандусами;  - увеличение охвата инвалидов культурно-массовыми мероприятиями;  - охват всех детей количество с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, специализированным (коррекционным) образованием;  - увеличение мероприятий, вт.ч. межведомственных, направленных на укрепление и единство, гармонизацию общественных отношений, в сфере образования, культуры;  - доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области;  - участие жителей муниципального округа Магаданской области в мероприятиях по укреплению единства и гармонизации межнациональных отношений;  - количества ДТП;  - число лиц, пострадавших в результате ДТП;  - число лиц, погибших в результате ДТП;  - количество ДТП с участием детей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2023-2025 годы  Этапов реализации не предусмотрено. |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы | - улучшение качества жизни инвалидов и маломобильных групп населения;  - создание условий для полноценной интеграции инвалидов и маломобильных групп населения в общественную жизнь;  - повышение уровня гражданского самосознания жителей Ягоднинского муниципального округа Магаданской области;  - стабильность в сфере межнациональных отношений среди жителей муниципального округа Магаданской области;  - активизация деятельности институтов гражданского общества;  - снижение количества ДТП с пострадавшими на 10 % к уровню 2022 года;  - снижение числа лиц, пострадавших в результате ДТП на 10 % к уровню 2022 года;  - снижение числа лиц, погибших в результате ДТП на 10 % к уровню 2022 года;  - отсутствие ДТП с участием детей. |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 1487,0 тыс. руб., в том числе:  2023 год – 525,8 тыс. руб.  2024 год – 480,6 тыс. руб.  2025 год – 480,6 тыс. руб.  Из них:  областной бюджета 0,0 тыс. руб., в том числе:  2023 год – 0,00 тыс. руб.  2024 год – 0,00 тыс. руб.  2025 год – 0,00 тыс. руб.  2022 год – 0,00 тыс. руб.  местный бюджет 1487,0 тыс. руб., в том числе:  2023 год – 525,8 тыс. руб.  2024 год – 480,6 тыс. руб.  2025 год – 480,6тыс. руб. |
| Система контроля  за реализацией Программы | Общий контроль обеспечивает администрация Ягоднинского муниципального округа Магаданской области:  - ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на мероприятия у исполнителей мероприятий;  - запрашивает информацию о ходе исполнения мероприятий подпрограммы. |

ПАСПОРТ подпрограммы

«Формирование доступной среды в муниципальном образовании «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Формирование доступной среды в муниципальном образовании «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области» |
| Заказчик подпрограммы | Администрация Ягоднинского муниципального округа Магаданской области |
| Разработчик подпрограммы | Управление экономического развития администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области |
| Исполнители подпрограммы | - Управление образования администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области (далее - Управление образования), в том числе учреждения, подведомственные Управлению образования;  - Комитет культуры администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области (далее - Комитет культуры), в том числе учреждения, подведомственные Комитету культуры;  - Управление жилищного коммунального хозяйства администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области (далее – Управление ЖКХ). |
| Основные цели подпрограммы | Создание безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения. |
| Основные задачи подпрограммы | - обеспечение условий доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;  - создание условий для получения инвалидами информации, полноценного образования и досуга, развития их творческого и профессионального потенциала;  - улучшение жилищных условий инвалидов. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;  - доля жилых домов, в которых проживают инвалиды-колясочники, оборудованных пандусами в общем количестве жилых домов, в которых проживают инвалиды-колясочники, обратившиеся за установкой пандуса;  - доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;  - количество инвалидов, вовлеченных в культурные и физкультурно-оздоровительные (спортивные) мероприятия;  - количество детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих специализированное (коррекционное) образование. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2023-2025 годы  Этапов реализации не предусмотрено. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Ожидаемый конечный результат:  - улучшение качества жизни инвалидов и маломобильных групп населения;  - создание условий для полноценной интеграции инвалидов и маломобильных групп населения в общественную жизнь. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 752,6 тыс. руб., в том числе:  2023 год – 281,0 тыс. руб.  2024 год – 235,8 тыс. руб.  2025 год – 235,8 тыс. руб.  Из них:  областной бюджет 0,0 тыс. руб., в том числе:  2023 год – 0,0 тыс. руб.  2024 год – 0,0 тыс. руб.  2025 год – 0,0 тыс. руб.  местный бюджет 752,6 тыс. руб., в том числе:  2023 год – 281,0 тыс. руб.  2024 год – 235,8 тыс. руб.  2025 год – 235,8 тыс. руб. |
| Система контроля  за реализацией  подпрограммы | Общий контроль обеспечивает администрация Ягоднинского муниципального округа Магаданской области:  - ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на мероприятия у исполнителей мероприятий;  - запрашивает информацию о ходе исполнения мероприятий подпрограммы. |

Паспорт подпрограммы

«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского общества в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского общества в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области |
| Заказчик подпрограммы | Администрация Ягоднинского муниципального округа Магаданской области |
| Разработчик подпрограммы | Администрация Ягоднинского муниципального округа Магаданской области |
| Исполнители подпрограммы | - Администрация Ягоднинского муниципального округа Магаданской области (далее - Администрация округа);  - Управление образования администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области (далее - Управление образования), в том числе учреждения, подведомственные Управлению образования;  - Комитет культуры администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области (далее - Комитет культуры), в том числе учреждения, подведомственные Комитету культуры;  - муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Северная правда» Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» (далее - МБУ Северная правда). |
| Основные цели  подпрограммы | Укрепление единства многонационального народа (российской нации), гармонизация межнациональных отношений. |
| Основные задачи подпрограммы | - развитие и совершенствование институтов гражданского общества;  - содействие этнокультурному многообразию жителей Ягоднинского муниципального округа Магаданской области;  - совершенствование нормативно-правовой базы;  - проведение мониторинга состояния и уровня межэтнических отношений;  - организация и проведение общественно значимых мероприятий;  - привлечение всех доступных ресурсов для консолидации действующих общественных формирований на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области;  - разработка комплексных планов по максимальному привлечению населения к общественно значимым мероприятиям в целях профилактики экстремизма и этносепаратизма на национальной и религиозной почве;  - сохранение традиционных и наработка новых форм активного участия граждан в общественно значимых мероприятиях на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области. |
| Целевые показатели  (индикаторы) подпрограммы | - увеличение мероприятий, в т.ч. межведомственных, направленных на укрепление и единство, гармонизацию общественных отношений, в сфере образования, культуры;  - доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области;  - участие жителей муниципального округа Магаданской области в мероприятиях по укреплению единства и гармонизации межнациональных отношений. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2023-2025 годы  Этапов реализации не предусмотрено. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | - повышение уровня гражданского самосознания жителей Ягоднинского муниципального округа Магаданской области;  - стабильность в сфере межнациональных отношений среди жителей муниципального округа Магаданской области;  - активизация деятельности институтов гражданского общества. |
| Объемы и источники реализации подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 600,0 тыс. руб., в том числе:  2023 год – 200,0 тыс. руб.  2024 год – 200,0 тыс. руб.  2025 год – 200,0 тыс. руб.  Из них:  областной бюджет 0 тыс. руб., в том числе:  2023 год – 0,00 тыс. руб.  2024 год – 0,00 тыс. руб.  2025 год – 0,00 тыс. руб.  местный бюджет 600,0 тыс. руб., в том числе:  2023 год – 200,0 тыс. руб.  2024 год – 200,0 тыс. руб.  2025 год – 200,0 тыс. руб. |
| Система контроля за реализацией подпрограммы | Общий контроль обеспечивает администрация Ягоднинского муниципального округа Магаданской области:  - ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на мероприятия у исполнителей мероприятий;  - запрашивает информацию о ходе исполнения мероприятий подпрограммы. |

ПАСПОРТ подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Повышение безопасности дорожного движения на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области |
| Заказчики подпрограммы | Администрация Ягоднинского муниципального округа Магаданской области |
| Разработчики подпрограммы | Управление экономического развития администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области |
| Исполнители подпрограммы | - Управление образования администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области (далее - Управление образования), в том числе учреждения, подведомственные Управлению образования;  - муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Северная правда» Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» (далее - МБУ Северная правда). |
| Основные цели подпрограммы | Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. |
| Основные задачи подпрограммы | - создание безопасных дорожных условий для участников дорожного движения;  - модернизация системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, проведение мероприятий по обучению детей и подростков правилам поведения на улично-дорожной сети, пропаганда [Правил](consultantplus://offline/ref=13954138B1561FB05CB614CCDA0487CC13D6159DD80DA9AE1F302496424876A73C289645BF719379ICN4I) дорожного движения в средствах массовой информации (далее - СМИ);  - совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - количества ДТП;  - число лиц, пострадавших в результате ДТП;  - число лиц, погибших в результате ДТП;  - количества ДТП с участием детей. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2023-2025 годы  Этапов реализации не предусмотрено. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | - снижение количества ДТП с пострадавшими на 10 % к уровню 2022 года;  - снижение числа лиц, пострадавших в результате ДТП на 10 % к уровню 2022 года;  - снижение числа лиц, погибших в результате ДТП на 10 % к уровню 2022 года;  - отсутствие ДТП с участием детей. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 134,4 тыс. руб., в том числе:  местный бюджет 134,4 тыс. руб., в том числе:  2023 г – 44,8 тыс. руб.  2024 г – 44,8 тыс. руб.  2025 г – 44,8 тыс. руб. |
| Система контроля за реализацией подпрограммы | Общий контроль обеспечивает администрация Ягоднинского муниципального округа Магаданской области:  - ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на мероприятия у исполнителей мероприятий;  - запрашивает информацию о ходе исполнения мероприятий подпрограммы. |

1. Обоснование необходимости разработки Программы

Программа составлена с целью повышения благосостояния, улучшения качества жизни населения, создание благоприятного социального климата в реализации планов социального развития, стабилизацию и закрепление положительных тенденций в отдельных отраслях экономики, создание условий для успешной самореализации населения, а также на формирование у населения российской гражданской идентичности и гражданского единства, воспитание культуры межнационального общения, на межведомственную координацию в сфере реализации государственной национальной политики, включая профилактику экстремизма и раннее предупреждение межнациональных конфликтов, на работу по совершенствованию условий жизнедеятельности жителей Ягоднинского муниципального округа Магаданской области с ограниченными возможностями.

В Программе определены приоритетные социальные задачи территории на 2023-2025 годы и будет направлена на:

- создание условий для повышения комфортности и доступности государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, за счет развития и оптимизации структуры социальных учреждений и повышения качества предоставления услуг;

- привлечение разных структур и общественных формирований к реализации задач по укреплению гражданского и духовного единства населения, воспитанию патриотизма, организованному противодействию экстремизму;

- обеспечение охраны жизни, здоровья граждан их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.

Реализация Программы требует комплексного межведомственного подхода, что и вызвало необходимость разработки Программы.

2. Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на формирование у населения российской гражданской идентичности и гражданского единства, воспитание культуры межнационального общения, на межведомственную координацию в сфере реализации государственной национальной политики, включая профилактику экстремизма и раннее предупреждение межнациональных конфликтов, на работу по совершенствованию условий жизнедеятельности жителей Ягоднинского муниципального округа Магаданской области с ограниченными возможностями, а также на обеспечение охраны жизни, здоровья граждан их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.

Программа призвана решать следующие основные задачи:

- обеспечение условий доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;

- создание условий для получения инвалидами информации, полноценного образования и досуга, развития их творческого и профессионального потенциала;

- улучшение жилищных условий инвалидов;

- развитие и совершенствование институтов гражданского общества;

- содействие этнокультурному многообразию жителей Ягоднинского муниципального округа Магаданской области;

- совершенствование нормативно-правовой базы;

- проведение мониторинга состояния и уровня межэтнических отношений;

- организация и проведение общественно значимых мероприятий;

- привлечение всех доступных ресурсов для консолидации действующих общественных формирований на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области;

- разработка комплексных планов по максимальному привлечению населения к общественно значимым мероприятиям в целях профилактики экстремизма и этносепаратизма на национальной и религиозной почве;

- сохранение традиционных и наработка новых форм активного участия граждан в общественно значимых мероприятиях на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области;

- создание безопасных дорожных условий для участников дорожного движения;

- модернизация системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, проведение мероприятий по обучению детей и подростков правилам поведения на улично-дорожной сети, пропаганда [Правил](consultantplus://offline/ref=13954138B1561FB05CB614CCDA0487CC13D6159DD80DA9AE1F302496424876A73C289645BF719379ICN4I) дорожного движения в средствах массовой информации (далее - СМИ);

- совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов.

3. Целевые показатели (индикаторы) достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы

Таблица № 1

«Целевые показатели (индикаторы)»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.  изм. | Значение показателя (индикатора) | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Муниципальная программа «Социальное развитие Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» | | | | | | |
| Подпрограмма «Формирование доступной среды в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области» | | | | | | |
| 1 | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры (к 2021 году) | % | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 2 | Доля объектов социальной инфраструктуры на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН (к 2021 году); | % | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Доля жилых домов, в которых проживают инвалиды-колясочники, оборудованных пандусами в общем количестве жилых домов, в которых проживают инвалиды-колясочники, обратившиеся за установкой пандуса (к 2021 году) | % | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 4 | Количество инвалидов II,III групп, вовлеченных в культурные и физкультурно-оздоровительные (спортивные) мероприятия | % | 90 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского общества в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области» | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений | % | 82 | 82 | 83 | 84 |
| 2 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | человек | 5420 | 5450 | 5470 | 5480 |
| 3 | Количество молодежи 14-30 лет, участников программы по реализации государственной национальной политике | человек | 1600 | 1600 | 1620 | 1650 |
| 4 | Количество мероприятий, в том числе межведомственных, направленных на укрепление и единство, гармонизацию общественных отношений, в сфере образования, культуры | Ед-ц | 17 | 17 | 19 | 21 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» | | | | | | |
| 1 | Всего ДТП (происшествий) | Кол-во | 30 | 28 | 27 | 26 |
| 2 | Всего пострадало, (чел.) | Кол-во | 10 | 9 | 8 | 7 |
| 3 | Всего погибло, (чел.) | Кол-во | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | В том числе дети, (чел.) | Кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

Таблица № 2

«Перечень основных мероприятий»

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | Непосредственный результат реализации подпрограммы, основного мероприятия (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Социальное развитие Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» | | | | |
| Подпрограмма «Формирование доступной среды в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области» | | | | |
| 1. | «Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Формирование доступной среды в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области» | Исполнители подпрограммы | 2023-2025 | Предусматривает комплекс мероприятий по формированию доступной среды в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области |
| Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского общества в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области» | | | | |
| 2. | «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского общества в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области» | Администрация округа,  Управление образования,  Комитет культуры | 2023-2025 | Формирование информационной карты, отражающей состояние этноконфессиональных отношений. Мероприятия формируют представление о культурно-историческом единстве народов, проживающих на территории округа, способствуют повышению художественного уровня исполнения национального репертуара, демонстрации лучших достижений творческих коллективов по сохранению и развитию этнических культур, расширяют круг участников фестивалей, праздников. |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» | | | | |
| 3. | Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области | Управление образования | 2023-2025 | Организация воспитательной работы с участниками дорожного движения и пропаганды безопасности дорожного движения. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. |

5. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением Собрания представителей Ягоднинского муниципального округа Магаданской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования составит 1487,0 тыс. руб.

Распределение бюджетных ассигнований на муниципальную программу утверждается Решением Собрание представителей Ягоднинского муниципального округа Магаданской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Отдельные мероприятия, источники и объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и могут быть скорректированы на основе анализа полученных результатов, с учетом реальных возможностей бюджета округа на соответствующий финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы представлено в Таблице № 3.

Таблица №3

Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

«Социальное развитие Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы, мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований (тыс.руб.) | | | |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Социальное развитие Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» | Всего по программе: | Всего: | 1487,0 | 525,8 | 480,6 | 480,6 |
| Областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет (МБ) | 1487,0 | 525,8 | 480,6 | 480,6 |
| Администрация округа в том числе | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| учреждения, подведомственные Администрации округа | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования  в том числе | Всего: | 992,0 | 360,8 | 315,6 | 315,6 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 992 | 360,8 | 315,6 | 315,6 |
| учреждения, подведомственные Управлению образования | Всего: | 587,6 | 226,0 | 180,8 | 180,8 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 587,6 | 226,0 | 180,8 | 180,8 |
| Комитет культуры в том числе | Всего: | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| ОБ | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 450 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| учреждения, подведомственные Комитету культуры | Всего: | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Управление ЖКХ | МБ | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 1. | подпрограмма «Формирование доступной среды в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области» | Всего по подпрограмме: | МБ | 752,6 | 281,0 | 235,8 | 235,8 |
| Управление образования  в том числе | МБ | 557,6 | 216,0 | 170,8 | 170,8 |
| учреждения, подведомственные Управлению образования | МБ | 557,6 | 216,0 | 170,8 | 170,8 |
| Комитет культуры в том числе | МБ | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| учреждения, подведомственные Комитету культуры | МБ | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Управление ЖКХ | МБ | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по формированию доступной среды в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области» | Итого по основному мероприятию: | МБ | 752,6 | 281,0 | 235,8 | 235,8 |
| Управление образования  в том числе | МБ | 557,6 | 216,0 | 170,8 | 170,8 |
| учреждения, подведомственные Управлению образования | МБ | 557,6 | 216,0 | 170,8 | 170,8 |
| Комитет культуры в том числе | МБ | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| учреждения, подведомственные Комитету культуры | МБ | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Управление ЖКХ | МБ | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 1.1.1. | Мероприятие «Организационные мероприятия» | Управление образования  в том числе | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| учреждения, подведомственные Управлению образования | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Адаптация учреждений социальной сферы для доступности инвалидам и маломобильным группам населения» (расширение дверных проемов, устройство пандусов, оборудование поручнями, установка звуковых маячков, устройство системы навигации, кнопка вызова персонала, приобретение наглядностей и др.) | Итого по мероприятию: | МБ | 557,6 | 216,0 | 170,8 | 170,8 |
| Управление образования  в том числе | МБ | 557,6 | 216 | 170,8 | 170,8 |
| учреждения, подведомственные Управлению образования | МБ | 557,6 | 216 | 170,8 | 170,8 |
| Комитет культуры в том числе | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| учреждения, подведомственные Комитету культуры | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Мероприятие «Мероприятия по улучшению жилищных условий инвалидов» | Управление ЖКХ | МБ | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 1.1.4. | Мероприятие «Мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации, полноценного образования и досуга, развития их творческого и профессионального потенциала» | Итого по мероприятию: | МБ | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Управление образования  в том числе | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| учреждения, подведомственные Управлению образования | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет культуры  в том числе | МБ | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| учреждения, подведомственные Комитету культуры | МБ | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2. | подпрограмма «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского общества в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области» | Всего по подпрограмме: | Всего: | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Администрация округа в том числе | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| учреждения, подведомственные Администрации округа | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования  в том числе | Всего: | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| учреждения, подведомственные Управлению образования | Всего: | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Комитет культуры в том числе | Всего: | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| учреждения, подведомственные Комитету культуры | Всего: | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского общества в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области» | Итого по основному мероприятию: | Всего: | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Администрация округа в том числе | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| учреждения, подведомственные Администрации округа | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования  в том числе | Всего: | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| учреждения, подведомственные Управлению образования | Всего: | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Комитет культуры в том числе | Всего: | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| учреждения, подведомственные Комитету культуры | Всего: | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.1.1. | Мероприятие «Мероприятия в сфере укрепления гражданского единства, гармонизации межнациональных отношений, профилактики экстремизма» | Итого по мероприятию: | Всего: | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Администрация округа в том числе | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| учреждения, подведомственные Администрации округа | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования  в том числе | Всего: | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| учреждения, подведомственные Управлению образования | Всего: | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Комитет культуры в том числе | Всего: | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| учреждения, подведомственные Комитету культуры | Всего: | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.1.1.1. | Подмероприятие «Взаимодействие органов муниципальной власти с гражданским обществом» | Итого по подмероприятию: | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.2. | Подмероприятие «Сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов» | Итого по подмероприятию: | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.3 | Подмероприятие «Создание условий для эффективного использования потенциала молодежи в укреплении единства, мира и согласия (гражданско-патриотическое воспитание)» | Итого по подмероприятию: | Всего: | 240,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 240,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Управление образования | Всего: | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Комитет культуры в том числе | Всего: | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| учреждения, подведомственные Комитету культуры | Всего: | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.1.1.4 | Подмероприятие «Обеспечение этнокультурного развития территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» | Итого по подмероприятию: | Всего: | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 300 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Управление образования в том числе | Всего: | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| учреждения, подведомственные Управлению образования | Всего: | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Комитет культуры в том числе | Всего: | 270,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 270,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| учреждения, подведомственные Комитету культуры | Всего: | 270,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 270,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 2.1.1.5 | Подмероприятие «Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве» | Итого по подмероприятию: | Всего: | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Управление образования | Всего: | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Комитет культуры  в том числе | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| учреждения, подведомственные Комитету культуры | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.6 | Подмероприятие «Оказание информационно-методической, консультационной помощи» | Итого по подмероприятию: | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» | Всего по подпрограмме: | Всего: | 134,4 | 44,8 | 44,8 | 44,8 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 134,4 | 44,8 | 44,8 | 44,8 |
| Администрация округа в том числе | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| учреждения, подведомственные Администрации округа | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования в том числе | Всего: | 134,4 | 44,8 | 44,8 | 44,8 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 134,4 | 44,8 | 44,8 | 44,8 |
| учреждения, подведомственные Управлению образования | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» | Итого по мероприятию: | Всего: | 134,4 | 44,8 | 44,8 | 44,8 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 134,4 | 44,8 | 44,8 | 44,8 |
| Администрация округа в том числе | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| учреждения, подведомственные Администрации округа | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования в том числе | Всего: | 134,4 | 44,8 | 44,8 | 44,8 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 134,4 | 44,8 | 44,8 | 44,8 |
| учреждения, подведомственные Управлению образования | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Мероприятие «Организация воспитательной работы с участниками дорожного движения и пропаганды безопасности дорожного движения» | Итого по мероприятию: | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация округа в том числе | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| учреждения, подведомственные Администрации округа | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования  в том числе | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| учреждения, подведомственные Управлению образования | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | Мероприятие «Организация работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма» | Управление образования | Всего: | 134,4 | 44,8 | 44,8 | 44,8 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 134,4 | 44,8 | 44,8 | 44,8 |
| 3.1.3. | Мероприятие «Обустройство автогородков в дошкольных образовательных организациях» | Управление образования в том числе | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| учреждения, подведомственные Управлению образования | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Основные меры правового регулирования Программы

В рамках реализации Программы предполагается осуществление мер правового регулирования, представленных в [Таблице](#Par16497) № 4.

Таблица № 4

Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации Программы

| № п/п | Вид проекта нормативного правового акта | Основные положения проекта нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Социальное развитие Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» | | | | |
| Подпрограмма «Формирование доступной среды в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области» | | | | |
| 1 | Постановление администрации | Внесение изменений в подпрограмму «Формирование доступной среды в муниципальном образовании «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области» | Администрация округа;  управление образования,  управление ЖКХ,  комитет культуры | ежегодно |
| Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского общества в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области» | | | | |
| 1 | Постановление администрации | Внесение изменений в подпрограмму «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского общества в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области» на 2023-2025 годы | Администрация округа,  управление образования,  комитет по физической культуре, спорту и туризму,  комитет культуры | ежегодно |
| 2 | Постановление администрации | Утверждение плана мероприятий по гармонизации межэтнических отношений | Администрация округа | ежегодно |
| 3 | Постановление администрации | Организация и проведение месячника гражданско-патриотического воспитания | Управление образования,  Комитет по физической культуре, спорту и туризму,  комитет культуры | ежегодно |
| 4 | Постановление администрации | Утверждение составов комиссий и советов по реализации основных положений Стратегии государственной национальной политики | Администрация округа  (по согласованию  со структурными подразделениями) | ежегодно |
| 5 | Постановление администрации | Организация и проведение конкурса среди учреждений образования и культуры на лучшую методическую разработку по патриотическому воспитанию | Администрация округа,  комитет культуры,  управление образования | ежегодно |
| 6 | Постановление администрации | Организация и проведение национального эвенского праздника «Чайрудяк» | Комитет культуры | ежегодно |
| 7 | Постановление администрации | Организация мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом | Комитет культуры,  управление образования | ежегодно |
| 8 | Постановление администрации | Организация и проведение «Недели подростка» | Администрация округа,  управление образования | ежегодно |
| 9 | Постановление администрации | Организация и проведение конкурса среди библиотек Ягоднинского муниципального округа Магаданской области по пропаганде здорового образа жизни «Мы выбираем здоровый образ жизни» | Комитет культуры,  управление образования | ежегодно |
| 10 | Постановление администрации | Об организации празднования Дня России | Комитет культуры | ежегодно |
| 11 | Постановление администрации | О плане мероприятий, посвящённых Дню героев Отечества | Комитет культуры, управление образования | ежегодно |
| 12 | Постановление администрации | О плане мероприятий, посвящённых празднованию Дня Конституции РФ | Управление образования,  комитет культуры | ежегодно |
| 13 | Постановление администрации | О днях славянской культуры и письменности | Администрация округа,  управление образования,  комитет культуры | ежегодно |
| 14 | Постановление администрации | О плане мероприятий, приуроченных к Международному дню толерантности | Комитет культуры | ежегодно |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области » | | | | |
| 1 | Постановление администрации | Внесение изменений в муниципальную подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» | Управление экономического развития администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области | ежегодно |

7. Система контроля за реализацией Программы

Контроль реализации программы осуществляет администрация Ягоднинского муниципального округа Магаданской области, для чего:

- ежеквартально запрашивает у исполнителей сведения о достижении целевых показателей,

- ежеквартально запрашивает у исполнителей сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы,

- ежеквартально запрашивает сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Ягоднинского муниципального округа Магаданской области и поступлений из внебюджетных источников, в случае, если таковые предусмотрены.

С целью оптимизации расходования средств бюджета Ягоднинского муниципального округа Магаданской области, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, администрация Ягоднинского муниципального округа Магаданской области на основании предложений, поступающих от исполнителей, может вносить изменения в программу.

8. Сроки реализации Программы

Период реализации Программы составляет три года – 2023-2025 годы.