**СОГЛАСОВАНО**

Глава Ягоднинского

муниципального округа

Магаданской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Б.Олейник

**Сводный доклад о результатах реализации муниципальных программ муниципального образования «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области» в 2023 году**

Муниципальные программы разработаны в соответствии с постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области от 09.01.2023 года № 10 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ягоднинского муниципального округа Магаданской области, их формирования и реализации, и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ягоднинского муниципального округа Магаданской области». В течение 2023 года на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области осуществлялись мероприятия по реализации 24 муниципальных программ. Плановый объем финансирования составил 1349603,05 тыс. рублей, фактически – 1281806,26 тыс. рублей (94,98 % от запланированного).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ произведена с учетом особенностей программ в соответствии с приложением № 2 «Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» постановления администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области от 09.01.2023 года № 10 и представляет собой сопоставление достигнутых результатов и фактических объемов расходов на их достижение.

Все муниципальные программы, действующие в 2023 году были ориентированы на выполнение важных социально – экономических задач, таких как, модернизация и развитие образования, культуры, спорта, создание экономических и организационных условий, направленных на стабилизацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в современных условиях, обеспечение безопасности и правопорядка, поддержание общественно – политической стабильности в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области.

По результатам проведения интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2023 году считаются:

- эффективными (при ) – 23 программы;

- неэффективными (при ) – 1 программа (Приложение № 1).

*Справочно:  - показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы.*

Эффективность использования средств бюджета округа напрямую зависит от уровня достижения плановых значений показателей (индикаторов), чем выше этот уровень и меньше объем использованных средств, тем выше эффективность.

По результатам оценки 1 программа из категории «неэффективные» не использовала денежные средства, запланированные на мероприятия, как и сами мероприятия не выполнены в полном объеме.

Требуется пересмотреть индикаторы (показатели эффективности) в муниципальной программе «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 318 от 17.04.2023 г.).

Своевременно вносить изменения и дополнения в документы при невыполнении мероприятия по объективным причинам.

Ответственным исполнителям при составлении отчетов необходимоознакомиться с нормативно – правовым актом об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области, их формировании и реализации, и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ягоднинского муниципального округа Магаданской области.

Руководитель управления

экономического развития С.С. Чубрей

**Приложение № 1**

# РАНЖИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

**по значению их эффективности, рассчитанной в соответствии с приложением № 2 «Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» постановления администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области от 09.01.2023 года № 10 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ягоднинского муниципального округа Магаданской области, их формирования и реализации, и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ягоднинского муниципального округа Магаданской области».**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итоговый ранг | Наименование муниципальной программы | Координатор муниципальнойпрограммы | Показатель эффективности реализации муниципальной программы | Вывод |
| 1 | Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области»  (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 105 от 30.01.2023 г.) | УИЗО | 0,9 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение  безопасности, профилактика правонарушений  и противодействие незаконному обороту  наркотических средств в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 255 от 21.03.2023 г.) | Зам. главы по социальным вопросам | 0,9 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Экономическое развитие Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 240 от 20.03.2023 г.) | Управление экономического развития | 0,8 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Социальное развитие Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 243 от 20.03.2023 г.) | Управление экономического развития | 1,0 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 317 от 17.04.2023 г.) | Управление ЖКХ | 0,9 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области»(утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 521 от 03.07.2023 г.) | Отдел физической культуры, спорта и туризма | 1,0 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 183 от 13.03.2023 г.) | Отдел культуры | 0,9 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 82 от 23.01.2023 г.) | Управление образования | 1,0 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Дом для молодой семьи» в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 94 от 30.01.2023 г.) | Зам. главы по социальным вопросам | 1,0 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Молодежь Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 95 от 30.01.2023 г.) | Зам. главы по социальным вопросам | 1,0 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 222 от 13.03.2023 г.) | Зам. главы по социальным вопросам | 1,0 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение транспортной доступности на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 104 от 30.01.2023 г.) | УИЗО | 1,0 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «О противодействии коррупции в администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 966 от 20.12.2023 г.) | Управление кадров, муниципальной службы, организационной и информационной безопасности | 1,0 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие городского хозяйства Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 971 от 22.12.2023 г.) | Управление ЖКХ | 0,8 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 118 от 06.02.2023 г.) | Управление финансов | 1,0 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 136 от 20.02.2023 г.) | Управление кадров, муниципальной службы, организационной и информационной безопасности | 0,8 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 97 от 30.01.2023 г.) | Управление ЖКХ | 1,0 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 101 от 30.01.2023 г.) | Отдел по делам ГО и ЧС | 1,0 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 241 от 20.03.2023 г.) | Управление экономического развития | 0,9 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Благоустройство Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 98 от 30.01.2023 г.) | Управление ЖКХ | 0,9 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 244 от 20.03.2023 г.) | Управление кадров, муниципальной службы, организационной работы и информационной безопасности | 1,0 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории муниципального образования «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 214 от 15.03.2023 г.) | УИЗО | 1,0 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья, формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний населения на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 395 от 11.05.2023 г.) | Зам. главы по социальным вопросам | 0,9 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской № 318 от 17.04.2023 г.) | Управление ЖКХ | 0,5 | Реализация муниципальной программы  НЕЭФФЕКТИВНАЯ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение № 2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ Ягоднинского муниципального округа Магаданской области и расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области» в соответствии с постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области от 09.01.2023 года № 10 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ягоднинского муниципального округа Магаданской области, их формирования и реализации, и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ягоднинского муниципального округа Магаданской области».** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|  | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| **ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2023 ГОД** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  |
|  | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  |
|  | | |  | | | | |  | | **ДИ -** оценка степени достиженния цели (плановых значений индикаторов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ДИ** | | | | | | | **БЛ -** оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета | | | | | | | | | | | | | | **БЛ** | | | | | | | **ССм** - Оценка степени своевременности реализации мероприятий | | | | | | | | | Ои - расчет интегральной оценки | | | | | **ЭИ=ДИ/БЛ Оценка эффективности использования средств бюджета округа** | | | | | | **ЭИ=ДИ/БЛ Оценка эффективности использования средств бюджета округа** | | |
|  | | |  | | | | |  | | П | | Ф | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | расчетная | | | | | | | П | | | | | | Ф | | | | | | | | расчетная | | | | | | | П | | | | | | Ф | | |  | | | | | стб.4/стб.6 | | | | | | стб.5/стб.7 | | |
| **1** | | | 2 | | | | | 3 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | | | 9 | | | | |  | | | | | |  | | |
| **1** | | | **Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области»** | | | | |  | | **0,855** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,813** | | | | | | | **0,929** | | | | | | | | | | | | | | **1,000** | | | | | | | **1,000** | | | | | | | | | **0,9** | | | | | **0,921** | | | | | | **0,8125** | | |
|  | | | Отношение количества муниципального имущества, прошедшего государственную регистрацию права, к общему числу муниципального имущества, находящегося в собственности района | | | | | % | | 100 | | 100 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 11491,03 | | | | | | 10671,29 | | | | | | | |  | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Отношение количества муниципального имущества, сведения о которых внесены в реестр недвижимого имущества, к общему числу муниципального имущества, находящегося в собственности района | | | | | % | | 100 | | 100 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Количество недвижимого имущества (здания, помещения, строения, сооружения), переданного в аренду, безвозмездное пользование, концессионное соглашение в течение года | | | | | ед. | | 81 | | 1 | | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Количество земельных участков, предоставленных в аренду, безвозмездное пользование в течение года | | | | | ед. | | 560 | | 560 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Количество проведенных инвентаризационных проверок объектов муниципальной собственности, в течение года | | | | | ед. | | 3 | | 2 | | | | | | | | | | | 0,67 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Количество муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых проведена аудиторская проверка | | | | | ед. | | 2 | | 0 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Соотношение подвергшихся информатизации принятых объектов муниципальной Казны муниципального образования «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области» | | | | | % | | 100 | | 100 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Застрахованные объекты муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области» | | | | | % | | 100 | | 100 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Объем расходов бюджета округа на софинансирование стоимости капитального ремонта многоквартирных жилых домов, в которых расположены жилые и нежилые помещения, находящиеся в казне муниципального образования «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области» | | | | | % | | 100 | | 100 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Объем расходов бюджета округа на оплату содержания общедомового имущества многоквартирных жилых домов, в которых расположены жилые и нежилые помещения, находящиеся в казне муниципального образования «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области»; | | | | | % | | 100 | | 100 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Объем расходов бюджета округа на оплату коммунальных услуг объектов недвижимого имущества, находящихся в Казне муниципального образования «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области»; | | | | | % | | 100 | | 100 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Количество договоров аренды на здания, помещения, строения, сооружения, являющихся собственностью муниципального образования «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области» | | | | | ед. | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Количество договоров аренды на земельные участки на территории муниципального образования «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области» | | | | | ед. | | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Объем доходов от аренды недвижимого имущества (здания, помещения, строения, сооружения) | | | | | % | | 100 | | 100 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Объем доходов от аренды земельных участков находящихся в собственности муниципального образования «Ягоднинский городской округ», земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | | | | | % | | 100 | | 100 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Количество кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | | | | | ед. | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| **2** | | | **Муниципальная программа «Обеспечение  безопасности, профилактика правонарушений  и противодействие незаконному обороту  наркотических средств в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области»** | | | | |  | | **1,776** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,857** | | | | | | | **0,662** | | | | | | | | | | | | | | **1,000** | | | | | | | **1,000** | | | | | | | | | **0,9** | | | | | **2,682** | | | | | | **0,8571** | | |
|  | | | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, от общего количества преступлений | | | | | ед. | | 1 | | 4 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 603,7 | | | | | | 399,77 | | | | | | | |  | | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Количество межведомственных мероприятий, направленных на профилактику преступлений и правонарушений | | | | | ед. | | 33 | | 65 | | | | | | | | | | | 1,97 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Доля семей, в отношении которых прекращена индивидуально-профилактическая работа в связи с восстановлением родительской мотивации от общего числа семей указанной категории | | | | | % | | 25 | | 43 | | | | | | | | | | | 1,72 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Доля несовершеннолетних, в отношении которых прекращена индивидуально-профилактическая работа в связи с положительной динамикой поведения от общего числа несовершеннолетних указанной категории | | | | | % | | 20 | | 40 | | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Количество межведомственных профилактических мероприятий, проведённых в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | | | | | ед. | | 56 | | 186 | | | | | | | | | | | 3,32 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, ежегодно вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории | | | | | % | | 60 | | 60 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Количество мероприятий профилактической направленности, организованных учреждениями культуры, образовательными организациями, учреждениями спорта | | | | | ед. | | 126 | | 305 | | | | | | | | | | | 2,42 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| **3** | | | **Муниципальная программа «Экономическое развитие  Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»** | | | | |  | | **0,901** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,667** | | | | | | | **0,969** | | | | | | **1,000** | | | | | | | | **1,000** | | | | | | | | | | | | | | | | **0,8** | | | | | **0,930** | | | | | | **0,6667** | | |
| **Подпрограмма «Развитие торговли на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Количество торговых объектов различных форматов | | | | | Ед-ц/ 1000 чел | | 13,40 | | 13,40 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 96,1 | | | | | | 90,0 | | | | | | | |  | | | | | | | 6 | | | | | | 6 | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Обеспеченность населения площадью торговых объектов (в расчете на 1000 человек); | | | | | м2/ 1000 чел. | | 373,00 | | 373,00 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Количество торговых объектов социальной направленности | | | | | Ед-ц | | 4,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| **Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Доля заказов, размещенных у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме поставок товаров (работ, услуг), для муниципальных нужд | | | | % | | | 15 | | 54,24 | | | | | | | | | | | 3,62 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1004,3 | | | | | | 1004,3 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10,0 тыс. чел. населения | | | | ед. | | | 185 | | 185 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Содействие в решении вопросов и проблем, возникающих у предпринимателей и поиск их решения на уровне администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области | | | | Кол-во обращений | | | 5 | | 1 | | | | | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Количество областных универсальных совместных ярмарок | | | | Кол-во ярмарок | | | 1 | | 0 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку в виде передачи в пользование недвижимого и движимого муниципального имущества. | | | | ед. | | | 3 | | 0 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| **Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области | | | | ед. | | | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 217,8 | | | | | | 182,8 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, включённых в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | ед. | | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Количество проведенных в муниципальном образовании общественных акций и мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | ед. | | | 20 | | 20 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Количество жителей муниципального округа Магаданской области, получивших социальную поддержку от деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | чел. | | | 175 | | 175 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| **4** | | | **Муниципальная программа «Социальное развитие  Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»** | | | |  | | | **0,869** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1,000** | | | | | | | **0,783** | | | | | | | | | | | | | | **1,000** | | | | | | | **1,000** | | | | | | | | | **1,0** | | | | | **1,110** | | | | | | **1,0000** | | |
| **Подпрограмма «Формирование доступной среды в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры (к 2021 году) | | | | % | | | 25 | | | 25 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 281,0 | | | | | | 226,0 | | | | | | | |  | | | | | | 6 | | | | | | 6 | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН (к 2021 году); | | | | % | | | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Доля жилых домов, в которых проживают инвалиды-колясочники, оборудованных пандусами в общем количестве жилых домов, в которых проживают инвалиды-колясочники, обратившиеся за установкой пандуса (к 2021 году) | | | | % | | | 15 | | | 15 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Количество инвалидов II,III групп, вовлеченных в культурные и физкультурно-оздоровительные (спортивные) мероприятия | | | | % | | | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| **Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского общества в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений | | | | % | | | 82 | | | 82 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 298,73 | | | | | | 218,08 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | | | | чел. | | | 5450 | | | 5450 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Количество молодежи 14-30 лет, участников программы по реализации государственной национальной политики | | | | чел. | | | 1600 | | | 1600 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Количество мероприятий, в т.ч. межведомственных, направленных на укрепление и единство, гармонизацию общественных отношений, в сфере образования, культуры | | | | ед. | | | 17 | | | 17 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| **Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Всего ДТП (происшествий) | | | | Кол-во | | | 28 | | | | 10 | | | | | | | | | | | 0,36 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 44,8 | | | | | | 44,8 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| **5** | | | **Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»** | | | |  | | | **0,750** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,750** | | | | | | | **0,813** | | | | | | | | | | | | | | **1,000** | | | | | | **1,000** | | | | | | **0,9** | | | | | | | **0,923** | | | | | | **0,7500** | | |
|  | | | Содержание автомобильных дорог и мостов местного значения | | | | тыс. м2 | | | 272,3 | | | | 272,3 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 8548,14 | | | | | | 6949,43 | | | | | | | |  | | | | | | 2 | | | | | 2 | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Содержание автомобильной дороги Ягодное-Эльген -Таскан | | | | км. | | | 124 | | | | 124 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Установка дорожных знаков | | | | шт. | | | 30 | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно­эксплуатационным показателям | | | | % | | | 21,3 | | | | 21,3 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| **6** | | | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области»** | | | |  | | | **1,030** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1,000** | | | | | | | **0,934** | | | | | | | | | | | | | | **1,000** | | | | | | **1,000** | | | | | | **1,0** | | | | | | | **1,103** | | | | | | **1,0000** | | |
|  | | | Удельный вес жителей Ягоднинского муниципального округа Магаданской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом | | | | % | | | 43 | | | | | 45 | | | | | | | | | | | 1,05 | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 119133,1 | | | | | | | 111245,7 | | | | | | |  | | | | | | 6 | | | | | | 6 | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | | | | % | | | 96 | | | | | 98 | | | | | | | | | | | 1,02 | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | | | | % | | | 22 | | | | | 23 | | | | | | | | | | | 1,05 | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | | | | % | | | 13 | | | | | 14 | | | | | | | | | | | 1,08 | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Доля граждан, занимающихся в учреждениях физической культуры и спорта, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | | | | % | | | 95 | | | | | 97 | | | | | | | | | | | 1,02 | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | | | | % | | | 67 | | | | | 67 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | | | | % | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| **7** | | | **Муниципальная программа «Развитие культуры в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области»** | | | |  | | | **0,829** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,750** | | | | | | | **0,922** | | | | | | | | | | | | | | **1,000** | | | | | | **1,00** | | | | | | **0,9** | | | | | | | **0,899** | | | | | | **0,7500** | | |
|  | | | Количество посещений библиотек | | | | чел. | | | 27000 | | | | | 27000 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 95433,49 | | | | | | | 87966,68 | | | | | | |  | | | | | | 6 | | | | | | 6 | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Количество библиотечного фонда округа | | | | чел. | | | 127000 | | | | | 127000 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Число проведенных культурно массовых мероприятий (офлайн, онлайн) | | | | чел. | | | 1200 | | | | | 1200 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Число посещений культурно-массовых мероприятий (офлайн, онлайн) | | | | экз. | | | 30000 | | | | | 30000 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Количество клубных формирований | | | | чел. | | | 30 | | | | | 30 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Число участников клубных формирований | | | | ед. | | | 400 | | | | | 400 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Количество киносеансов | | | | ед. | | | 700 | | | | | 172 | | | | | | | | | | | 0,25 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Количество посещений киносеансов | | | | чел. | | | 3000 | | | | | 1160 | | | | | | | | | | | 0,39 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| **8** | | | **Муниципальная программа «Развитие образования в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области»** | | | |  | | | **1,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1,000** | | | | | | | **0,962** | | | | | | | | | | | | | | **1,000** | | | | | | **1,000** | | | | | | **1,0** | | | | | | | **1,040** | | | | | | **1,0000** | | |
|  | | | Удельный вес численности учащихся организаций общего образования, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам | | | | % | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 517054,9 | | | | | | | 497343,21 | | | | | | |  | | | | | | 6 | | | | | | 6 | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Численность детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией обучающихся в образовательных организациях, которым возмещены расходы по присмотру и уходу | | | | чел. | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Обеспечение функционирования муниципальных организаций образования | | | | % | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Количество учреждений, пополнивших материально-техническую базу для обучения детей с ОВЗ | | | | шт. | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства | | | | % | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Количество педагогов, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства | | | | чел. | | | 8 | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Количество образовательных организаций, принявших участие в реализации федеральных программ национального проекта «Образование» | | | | шт. | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в детских школах искусств | | | | % | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| **9** | | | **Муниципальная программа «Дом для молодой семьи» в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области»** | | | |  | | | **1,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1,000** | | | | | | | **1,000** | | | | | | | | | | | | | | **1,000** | | | | | | **1,000** | | | | | | **1,0** | | | | | | | | **1,000** | | | | | **1,0000** | | |
|  | | | Количество молодых семей подавших заявление и необходимые документы для участия в Программе | | | | семьи | | | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 | | | | | | | 954,43 | | | | | | | | 954,43 | | | | | |  | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | Количество молодых семей, которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | | | | семьи | | | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | Количество молодых семей, которые получат социальные выплаты при рождении (усыновлении) ребенка | | | | семьи | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| **10** | | | **Муниципальная программа «Молодежь Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»** | | | |  | | | **1,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1,000** | | | | | | | **0,784** | | | | | | | | | | | | | | **1,000** | | | | | | **1,000** | | | | | | **1,0** | | | | | | | | **1,276** | | | | | **1,0000** | | |
| **Подпрограмма «Поддержка инициативной и талантливой молодежи в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Число детей и молодёжи, внесённых в банк данных одарённой и талантливой молодёжи; | | | | чел. | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1056,96 | | | | | | | 969,35 | | | | | | |  | | | | | | 4 | | | | | 4 | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | Число детей и молодёжи, охваченной системной спортивной, творческой деятельностью, имеющих личностные достижения в других сферах | | | | чел. | | | спорт: 300 творчество: 230 | | | | | | | спорт: 300 творчество: 230 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | Число стипендиатов главы муниципального округа среди молодёжи | | | | чел. | | | 32 | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | Число стипендиатов главы муниципального округа среди специалистов | | | | чел. | | | 9 | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | Количество социально значимых мероприятий с участием детей и молодёжи муниципального округа | | | | шт. | | | 530 | | | | | | | 530 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | Количество мероприятий, проводимых на областном, всероссийском уровне, в которых принимают участие дети и молодёжь округа | | | | шт. | | | 20 | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| **Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество мероприятий патриотической направленности, проведённых в течение года учреждениями культуры, образовательными организациями, общественными объединениями | | | | ед. | | | | | 150 | | | | | | | | 150 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | | 1083,14 | | | | | | | 707,55 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | Количество участников мероприятий патриотической направленности в учреждениях культуры, образовательных организациях | | | | чел. | | | | | 3000 | | | | | | | | 3000 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | Количество граждан, занятых в работе патриотических объединений, центров, школьных музеев, уголков боевой славы | | | | чел. | | | | | 60 | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | Количество центров патриотической направленности, школьных музеев, укрепивших материально-техническую базу | | | | ед. | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| **11** | **Муниципальная программа «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области»** | | | |  | | | | | **1,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1,000** | | | | | | **0,998** | | | | | | | | | | | | | | **1,000** | | | | | | **1,000** | | | | | | | | **1,0** | | | | | **1,002** | | | | | **1,0000** | | |
|  | | Удельный вес детей в возрасте 6,6-18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением (от общего числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области, без учета выпускников 11 классов) | | | | % | | | | | 73 | | | | | | | | 73 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | | 12111,93 | | | | | | | 12082,22 | | | | | | |  | | | | | | 2 | | | | | 2 | | |  | | | | |  | | | | |  | |
|  | | Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - воспитанников муниципальных образовательных организаций, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей данной категории | | | | % | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |
|  | | Удельный вес подростков «группы риска», охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости (к общему числу детей, состоящих на различных видах профилактического учета) | | | | % | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |
|  | | Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в период летних каникул (в том числе несовершеннолетних "группы риска", рембригады) | | | | чел. | | | | | 70 | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| **12** | | **Муниципальная программа «Обеспечение транспортной доступности на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»** | | | |  | | | | | **1,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1,00** | | | | | | **0,961** | | | | | | | | | | | | | | **1,000** | | | | | | **1,000** | | | | | **1,0** | | | **1,040** | | | | | **1,0000** | | | | | | |
|  | | Основной показатель (индикатор) - количество утверждённых маршрутов движения общественного автомобильного транспорта | | | | шт. | | | | | 7 | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | | 24368,82 | | | | | | | 23426,87 | | | | | | |  | | | | | | 1 | | | | | 1 | | |  | | | | |  | | | | |  | |
|  | | Основной показатель (индикатор) – отношение количества населенных пунктов, в которых организовано транспортное обслуживание населения (охваченных услугами пассажирских перевозок) к общему количеству населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области» | | | | % | | | | | 100 | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | |
| **13** | | **Муниципальная программа «Развитие городского хозяйства Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»** | | | |  | | | | | **0,766** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,684** | | | | | | **0,911** | | | | | | | | | | | | | | **1,000** | | | | | | **1,000** | | | | | | | | **0,8** | | | | | **0,840** | | **0,6842** | | | | |
| **Подпрограмма «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Обьем общей площади муниципального жилья | | кв.м. | | | 407,34 | | | | | | | | | | | 407,3 | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | | 72258,7 | | | | | | | 70374,7 | | | | | | |  | | | | | | 8 | | | | | 8 | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Обьем площади пустующего муниципального жилищного фонда | | кв. м. | | | 77,96 | | | | | | | | | | | 86,05 | | | | | | | | | | 1,10 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Количество заключенных договоров на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | | шт. | | | 29 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Количество заключенных договоров по прочим мероприятиям в области коммунального хозяйства | | шт. | | | 2 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Количество заключенных концессионных соглашений в отношении объектов централизованной системы отопления, горячего, холодного водоснабжения и водоотведения поселков Ягоднинского муниципального округа Магаданской области | | шт. | | | 9 | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Укомплектованность должностей муниципальной службы управления ЖКХ | | % | | | 100 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Доля муниципальных служащих управления ЖКХ, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, в общей их численности | | % | | | 30 | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Исполнение бюджетной сметы в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств на очередной финансовый год | | % | | | 100 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
| **Подпрограмма «Благоустройство на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Доля территории округа, обеспеченная качественным и бесперебойным освещением муниципальных улиц | | % | | | 70 | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | | 236,2 | | | | | | | 236,12 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Доля площади общественных кладбищ, в отношении которых производятся работы по содержанию территории | | % | | | 100 | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | 0,70 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Объем возмещения затрат по захоронению невостребованных умерших на территории Ягоднинскогомуниципального округа Магаданской области | | шт. | | | 16 | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | 1,06 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Количество отловленных животных без владельцев; | | шт. | | | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | | шт. | | | 1 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий | | шт. | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий | | шт. | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
| **Подпрограмма «Оптимизация системы расселения в Магаданской области на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Количество семей, улучшивших жилищные условия (ГП от 30.12.2021 года № 1093-пп) | | семей | | | 25 | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | 0,48 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 45904,14 | | | | | | | 35091,7 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Количество квартир, отремонтированных в рамках уплотнения жилищного фонда в муниципальном образовании «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области» (ГП от 30.12.2021 года № 1093-пп) | | шт. | | | 5 | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | 2,20 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
| **Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и (или) непригодных для проживания жилых помещений на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | 0,00 | | | | | | 7394,87 | | | | | | | 6700,45 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
| **Подпрограмма « Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых произведены мероприятия по ремонту и реконструкции | | шт. | | | 5 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 25037,34 | | | | | | | 25037,33 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
| **14** | | | | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»** | |  | | | **0,872** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,94** | | | | | | **0,991** | | | | | | | | | | | | | | **1,000** | | | | | | **1,00** | | | | | | | | **1,0** | | | | | **0,880** | | | **0,9412** | | | |
| **Организация и совершенствование бюджетного процесса** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Исполнение плана налоговых и неналоговых доходов, утвержденного решением о бюджете округа | | % | | | ≥ 95 | | | | | | | | | | | | 92,8 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 92598,94 | | | | | | | 91757,01 | | | | | | |  | | | | | | 8 | | | | | 8 | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Прирост доходной базы бюджета округа за счет местных налогов | | % | | | >0 | | | | | | | | | | | | 11,5 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Отклонение планируемых показателей расходов бюджета округа (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от кассовых расходов | | % | | | ≤ 5 | | | | | | | | | | | | 7,1 | | | | | | | | | 0,72 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета округа в общем объеме доходов бюджета округа (без учета субвенций) | | % | | | 33,6 | | | | | | | | | | | | 37,1 | | | | | | | | | 1,10 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Отношение дефицита бюджета округа к доходам бюджета округа без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | | % | | | Не более 5 | | | | | | | | | | | | -1,1 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности | | Да=1 Нет=0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
| **Управление муниципальным долгом Ягоднинского муниципального округа Магаданской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Отношение муниципального долга к доходам бюджета округа без учета объема безвозмездных поступлений | | % | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга округа к общему объему расходов бюджета округа(без учета расходов за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) | | % | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам | | да=1 нет=0 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
| **Мониторинг эффективности управления муниципальными финансами** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Удельный вес расходов бюджета округа, формируемых в рамках муниципальных программ | | % | | | 95 | | | | | | | | | | | | 96,4 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Соблюдение нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления и нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления | | да=1 нет=0 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Доля информации, размещаемой на официальном сайте администрации округа в информационно-коммуникационной сети "Интернет", в общем объеме информации, предусмотренной к публикации в рамках мониторинга эффективности управления муниципальными финансами | | % | | | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Размещение на официальном сайте в сети «Интернет» материалов по формированию и исполнению бюджета округа | | Да=1 Нет=0 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Наличие в информационно-коммуникационной сети «Интернет» бюджета округа и отчета о его исполнении в доступной для граждан форме («Бюджет для граждан») | | Да=1 Нет=0 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
| **Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Выполнение специалистами финансового контроля администрации Ягоднинского муниципального округа плана контрольных мероприятий, осуществляемых в рамках внутреннего муниципального финансового контроля | | % | | | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Доля проведенных контрольных мероприятий, по результатам которых применены меры ответственности за нарушение бюджетного законодательства, в общем количестве проведенных контрольных мероприятий, по результатам которых установлены данные нарушения | | % | | | ≥ 0 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Соотношение объема проверенных средств бюджета округа и общей суммы расходов годового бюджета округа, предшествующего отчетному году | | % | | | Не менее 3 | | | | | | | | | | | | 8,7 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
| **15** | | | | **Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области»** | |  | | | **0,661** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,73** | | | | | | **0,952** | | | | | | | | | | | | | | **1,000** | | | | | | **1,00** | | | | | | | | **0,8** | | | | | **0,694** | | | **0,7273** | | | |
|  | | | | Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности | | «Да» - 1 «Нет» - 0 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 243301,8 | | | | | | | 231643,1 | | | | | | |  | | | | | | 6 | | | | | 6 | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, получивших дополнительное профессиональное образование | | чел. | | | 20 | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | 0,60 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Численность лиц, замещающих муниципальные должности в Ягоднинском городском округе, прошедших курсы повышения квалификации, получивших дополнительное профессиональное образование | | чел. | | | 2 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Численность резерва управленческих кадров Ягоднинского муниципального округа Магаданской области, прошедших курсы повышения квалификации, получивших дополнительное профессиональное образование | | чел. | | | 2 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Пенсионное обеспечение за выслугу лет муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании | | % | | | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Обеспечение лицензионным программным обеспечением автоматизированных рабочих мест в администрации Ягоднинского городского округа | | % | | | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Обеспечение безопасности информационного обмена сведениями в рамках организации защищенных каналов связи и обеспечением антивирусной защиты | | % | | | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Количество подготовленных методических рекомендаций и информационных писем по вопросам вступивших в силу изменений правового регулирования муниципальной службы | | ед. | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Доля опубликованных в СМИ муниципальных правовых актов из числа муниципальных правовых актов, подлежащих публикации | | % | | | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Количество подготовленных и проведенных публичных мероприятий с участием должностных лиц органов местного самоуправления и СМИ (пресс-конференции, круглые столы, «горячие линии», публичные отчеты и т.д.) | | ед. | | | 6 | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Количество информационно-аналитических материалов в сфере развития муниципальной службы, размещенных на официальных интернет сайтах Ягоднинского муниципального округа Магаданской области | | % | | | 70 | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | 0,17 | | | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
| **16** | | | | **Муниципальная программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»** | |  | | | **0,750** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,250** | | | | | | **0,97** | | | | | | | | | | | | | | **1,00** | | | | | | **0,50** | | | | | | | | **0,5** | | | | | **0,777** | | | **0,2500** | | | |
|  | | | | Количество пройденных государственных экологических экспертиз проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) полигонов твердых коммунальных отходов | | ед. | | | 1 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 3670,8 | | | | | | | 3543,6 | | | | | | |  | | | | | | 2 | | | | | 1 | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Количество пройденных государственных градостроительных экспертиз проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) полигонов твердых коммунальных отходов | | ед. | | | 1 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Количество разработанных программ мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объектов (полигонов) | | ед. | | | 4 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | | ед. | | | 2 | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
| **17** | | | | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области»** | |  | | | **1,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1,000** | | | | | | **1,000** | | | | | | | | | | | | | | **1,000** | | | | | | **1,000** | | | | | | | | **1,0** | | | | | **1,000** | | | **1,0000** | | | |
|  | | | | Количество благоустроенных территорий общего пользования | | ед. | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | | 33767,05 | | | | | | | 33766,97 | | | | | | |  | | | | | | 1 | | | | | 1 | | |  | | | | |  | | |  | | | |
| **18** | | | | **Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»** | |  | | | **1,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1,000** | | | | | | **0,962** | | | | | | | | | | | | | | **0,962** | | | | | | **1,000** | | | | | | | | **1,0** | | | | | **1,040** | | | **1,0395** | | | |
|  | | | | Улучшение качества оповещения руководящего состава спасательных служб и населения городского округа об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуаций, а также о ходе их ликвидации | | % | | | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | | 8139,96 | | | | | | | 7830,29 | | | | | | |  | | | | | | 4 | | | | | 4 | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Количество проведенных мероприятий по пропаганде в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и безопасности жизнедеятельности | | чел. | | | 32 | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Количество должностных лиц и специалистов гражданской обороны муниципального звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошедшие обучение в сфере ГО и ЧС | | чел. | | | 25 | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | % | | | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
| **19** | | | | **Муниципальная программа «Благоустройство Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»** | |  | | | **0,941** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,857** | | | | | | **0,973** | | | | | | | | | | | | | | **0,973** | | | | | | **1,000** | | | | | | | | **0,9** | | | | | **0,967** | | | **0,8809** | | | |
|  | | | | Доля территории округа, обеспеченная качественным и бесперебойным освещением муниципальных улиц | | % | | | 70 | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | | 13228,31 | | | | | | | 12871,49 | | | | | | |  | | | | | | 4 | | | | | 4 | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Доля площади общественных кладбищ, в отношении которых производятся работы по содержанию территории | | % | | | 100 | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | 0,70 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Объем возмещения затрат по захоронению невостребованных умерших на территории Ягоднинскогомуниципального округа Магаданской области | | шт. | | | 16 | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | 1,06 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Количество отловленных животных без владельцев; | | шт. | | | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | | шт. | | | 1 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий | | шт. | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий | | шт. | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
| **20** | | | | **Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области»** | |  | | | **1,174** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1,000** | | | | | | **0,860** | | | | | | | | | | | | | | **0,860** | | | | | | **1,000** | | | | | | | | **1,0** | | | | | **1,364** | | | **1,1622** | | | |
|  | | | | Количество изготовленных печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму | | ед. | | | 120 | | | | | | | | | | | | 125 | | | | | | | | | 1,04 | | | | | | | 1,00 | | | | | | 8449,8 | | | | | | | 7270,6 | | | | | | |  | | | | | | 5 | | | | | 5 | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Количество приобретенных и установленных баннеров по профилактике экстремизма и терроризма на территории округа | | ед. | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Количество межведомственных мероприятий, направленных на профилактику экстремизма | | ед. | | | 4 | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Количество муниципальных учреждений, в которых установлены охранные системы и тревожные кнопки | | ед. | | | 8 | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Количество муниципальных учреждений, в которых установлены системы видеонаблюдения | | ед. | | | 17 | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Количество муниципальных учреждений, в которых установлены АПС МЧС | | % | | | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
| **21** | | | | **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области»** | |  | | | **1,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1,000** | | | | | | **0,655** | | | | | | | | | | | | | | **0,655** | | | | | | **1,000** | | | | | | | | **0,9** | | | | | **1,527** | | | **1,5268** | | | |
|  | | | | Доля объемов электроэнергии, потребляемой муниципальными учреждениями округа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой муниципальными учреждениями на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области | | % | | | 90 | | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | | 1832,7 | | | | | | | 1200,36 | | | | | | |  | | | | | | 3 | | | | | 3 | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Доля объемов теплоэнергии, потребляемой муниципальными учреждениями округа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме теплоэнергии, потребляемой муниципальными учреждениями на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области | | % | | | 85 | | | | | | | | | | | | 85 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |
|  | | | | Доля объемов воды, потребляемой муниципальными учреждениями округа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой муниципальными учреждениями на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области | | % | | | 85 | | | | | | | | | | | | 85 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |