**СОГЛАСОВАНО**

Глава Ягоднинского

муниципального округа

Магаданской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Б.Олейник

**Сводный доклад о результатах реализации муниципальных программ муниципального образования «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области» в 2023 году**

Муниципальные программы разработаны в соответствии с постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области от 09.01.2023 года № 10 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ягоднинского муниципального округа Магаданской области, их формирования и реализации, и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ягоднинского муниципального округа Магаданской области». В течение 2023 года на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области осуществлялись мероприятия по реализации 24 муниципальных программ. Плановый объем финансирования составил 1349603,05 тыс. рублей, фактически – 1281806,26 тыс. рублей (94,98 % от запланированного).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ произведена с учетом особенностей программ в соответствии с приложением № 2 «Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» постановления администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области от 09.01.2023 года № 10 и представляет собой сопоставление достигнутых результатов и фактических объемов расходов на их достижение.

Все муниципальные программы, действующие в 2023 году были ориентированы на выполнение важных социально – экономических задач, таких как, модернизация и развитие образования, культуры, спорта, создание экономических и организационных условий, направленных на стабилизацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в современных условиях, обеспечение безопасности и правопорядка, поддержание общественно – политической стабильности в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области.

По результатам проведения интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2023 году считаются:

- эффективными (при ) – 23 программы;

- неэффективными (при ) – 1 программа (Приложение № 1).

*Справочно:  - показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы.*

 Эффективность использования средств бюджета округа напрямую зависит от уровня достижения плановых значений показателей (индикаторов), чем выше этот уровень и меньше объем использованных средств, тем выше эффективность.

По результатам оценки 1 программа из категории «неэффективные» не использовала денежные средства, запланированные на мероприятия, как и сами мероприятия не выполнены в полном объеме.

Требуется пересмотреть индикаторы (показатели эффективности) в муниципальной программе «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 318 от 17.04.2023 г.).

 Своевременно вносить изменения и дополнения в документы при невыполнении мероприятия по объективным причинам.

 Ответственным исполнителям при составлении отчетов необходимоознакомиться с нормативно – правовым актом об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области, их формировании и реализации, и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ягоднинского муниципального округа Магаданской области.

Руководитель управления

экономического развития С.С. Чубрей

**Приложение № 1**

# РАНЖИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

**по значению их эффективности, рассчитанной в соответствии с приложением № 2 «Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» постановления администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области от 09.01.2023 года № 10 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ягоднинского муниципального округа Магаданской области, их формирования и реализации, и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ягоднинского муниципального округа Магаданской области».**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итоговый ранг | Наименование муниципальной программы | Координатор муниципальнойпрограммы | Показатель эффективности реализации муниципальной программы | Вывод |
| 1 | Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области»(утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 105 от 30.01.2023 г.) | УИЗО | 0,9 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений и противодействие незаконному обороту наркотических средств в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 255 от 21.03.2023 г.) | Зам. главы по социальным вопросам | 0,9 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Экономическое развитие Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 240 от 20.03.2023 г.) | Управление экономического развития | 0,8 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Социальное развитие Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 243 от 20.03.2023 г.) | Управление экономического развития | 1,0 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 317 от 17.04.2023 г.) | Управление ЖКХ | 0,9 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Развитиефизической культуры и спорта в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области»(утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 521 от 03.07.2023 г.) | Отдел физической культуры, спорта и туризма  | 1,0 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 183 от 13.03.2023 г.) | Отдел культуры | 0,9 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 82 от 23.01.2023 г.) | Управление образования | 1,0 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Дом для молодой семьи» в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 94 от 30.01.2023 г.) | Зам. главы по социальным вопросам | 1,0 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Молодежь Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 95 от 30.01.2023 г.) | Зам. главы по социальным вопросам | 1,0 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 222 от 13.03.2023 г.) | Зам. главы по социальным вопросам | 1,0 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение транспортной доступности на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 104 от 30.01.2023 г.) | УИЗО | 1,0 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «О противодействии коррупции в администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 966 от 20.12.2023 г.) | Управление кадров, муниципальной службы, организационной и информационной безопасности | 1,0 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие городского хозяйства Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 971 от 22.12.2023 г.) | Управление ЖКХ | 0,8 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 118 от 06.02.2023 г.) | Управление финансов | 1,0 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 136 от 20.02.2023 г.) | Управление кадров, муниципальной службы, организационной и информационной безопасности  | 0,8 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 97 от 30.01.2023 г.) | Управление ЖКХ | 1,0 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 101 от 30.01.2023 г.) | Отдел по делам ГО и ЧС | 1,0 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 241 от 20.03.2023 г.) | Управление экономического развития | 0,9 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Благоустройство Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 98 от 30.01.2023 г.) | Управление ЖКХ | 0,9 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 244 от 20.03.2023 г.) | Управление кадров, муниципальной службы, организационной работы и информационной безопасности  | 1,0 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории муниципального образования «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 214 от 15.03.2023 г.) | УИЗО | 1,0 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья, формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний населения на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области № 395 от 11.05.2023 г.) | Зам. главы по социальным вопросам | 0,9 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской № 318 от 17.04.2023 г.) | Управление ЖКХ  | 0,5 | Реализация муниципальной программы НЕЭФФЕКТИВНАЯ |

|  |
| --- |
| **Приложение № 2**  |
| **Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ Ягоднинского муниципального округа Магаданской области и расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области» в соответствии с постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области от 09.01.2023 года № 10 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ягоднинского муниципального округа Магаданской области, их формирования и реализации, и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ягоднинского муниципального округа Магаданской области».** |
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2023 ГОД** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ДИ -** оценка степени достиженния цели (плановых значений индикаторов) | **ДИ** | **БЛ -** оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета | **БЛ** | **ССм** - Оценка степени своевременности реализации мероприятий | Ои - расчет интегральной оценки | **ЭИ=ДИ/БЛ Оценка эффективности использования средств бюджета округа** | **ЭИ=ДИ/БЛ Оценка эффективности использования средств бюджета округа** |
|  |   |   | П | Ф |   | расчетная | П | Ф | расчетная | П | Ф |   | стб.4/стб.6 | стб.5/стб.7 |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   |   |
| **1** | **Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области»** |   | **0,855** | **0,813** | **0,929** | **1,000** | **1,000** | **0,9** | **0,921** | **0,8125** |
|  | Отношение количества муниципального имущества, прошедшего государственную регистрацию права, к общему числу муниципального имущества, находящегося в собственности района | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 | 11491,03 | 10671,29 |   | 2 | 2 |   |   |   |
|  | Отношение количества муниципального имущества, сведения о которых внесены в реестр недвижимого имущества, к общему числу муниципального имущества, находящегося в собственности района | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество недвижимого имущества (здания, помещения, строения, сооружения), переданного в аренду, безвозмездное пользование, концессионное соглашение в течение года | ед. | 81 | 1 | 0,01 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество земельных участков, предоставленных в аренду, безвозмездное пользование в течение года | ед. | 560 | 560 | 1,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество проведенных инвентаризационных проверок объектов муниципальной собственности, в течение года | ед. | 3 | 2 | 0,67 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых проведена аудиторская проверка  | ед. | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Соотношение подвергшихся информатизации принятых объектов муниципальной Казны муниципального образования «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области» | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Застрахованные объекты муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области» | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Объем расходов бюджета округа на софинансирование стоимости капитального ремонта многоквартирных жилых домов, в которых расположены жилые и нежилые помещения, находящиеся в казне муниципального образования «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области» | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Объем расходов бюджета округа на оплату содержания общедомового имущества многоквартирных жилых домов, в которых расположены жилые и нежилые помещения, находящиеся в казне муниципального образования «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области»; | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Объем расходов бюджета округа на оплату коммунальных услуг объектов недвижимого имущества, находящихся в Казне муниципального образования «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области»; | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество договоров аренды на здания, помещения, строения, сооружения, являющихся собственностью муниципального образования «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области»  | ед. | 3 | 3 | 1 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество договоров аренды на земельные участки на территории муниципального образования «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области» | ед. | 6 | 6 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Объем доходов от аренды недвижимого имущества (здания, помещения, строения, сооружения) | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Объем доходов от аренды земельных участков находящихся в собственности муниципального образования «Ягоднинский городской округ», земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | ед. | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **2** | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений и противодействие незаконному обороту наркотических средств в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области»**  |   | **1,776** | **0,857** | **0,662** | **1,000** | **1,000** | **0,9** | **2,682** | **0,8571** |
|  | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, от общего количества преступлений | ед. | 1 | 4 | 0,00 | 0,00 | 603,7 | 399,77 |   | 3 | 3 |   |   |   |
|  | Количество межведомственных мероприятий, направленных на профилактику преступлений и правонарушений | ед. | 33 | 65 | 1,97 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Доля семей, в отношении которых прекращена индивидуально-профилактическая работа в связи с восстановлением родительской мотивации от общего числа семей указанной категории | % | 25 | 43 | 1,72 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Доля несовершеннолетних, в отношении которых прекращена индивидуально-профилактическая работа в связи с положительной динамикой поведения от общего числа несовершеннолетних указанной категории | % | 20 | 40 | 2,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество межведомственных профилактических мероприятий, проведённых в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | ед. | 56 | 186 | 3,32 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, ежегодно вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории | % | 60 | 60 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество мероприятий профилактической направленности, организованных учреждениями культуры, образовательными организациями, учреждениями спорта | ед. | 126 | 305 | 2,42 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **3** | **Муниципальная программа «Экономическое развитие Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»**  |  | **0,901** | **0,667** | **0,969** | **1,000** | **1,000** | **0,8** | **0,930** | **0,6667** |
| **Подпрограмма «Развитие торговли на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»** |
|  | Количество торговых объектов различных форматов | Ед-ц/ 1000 чел | 13,40 | 13,40 | 1,00 | 1,00 | 96,1 | 90,0 |   | 6 | 6 |   |   |   |
|  | Обеспеченность населения площадью торговых объектов (в расчете на 1000 человек); | м2/1000 чел. | 373,00 | 373,00 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество торговых объектов социальной направленности | Ед-ц | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»** |
|  | Доля заказов, размещенных у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме поставок товаров (работ, услуг), для муниципальных нужд  | % | 15 | 54,24 | 3,62 | 1,00 | 1004,3 | 1004,3 |   |   |   |   |   |   |
|  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10,0 тыс. чел. населения | ед. | 185 | 185 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Содействие в решении вопросов и проблем, возникающих у предпринимателей и поиск их решения на уровне администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области | Кол-во обращений | 5 | 1 | 0,20 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество областных универсальных совместных ярмарок | Кол-во ярмарок | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку в виде передачи в пользование недвижимого и движимого муниципального имущества.  | ед. | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области»** |
|  | Количество социально ориентированныхнекоммерческих организаций,зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области | ед. | 6 | 6 | 1,00 | 1,00 | 217,8 | 182,8 |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество социально ориентированныхнекоммерческих организаций, включённых в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций | ед. | 4 | 4 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество проведенных в муниципальном образовании общественных акций и мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций  | ед. | 20 | 20 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество жителей муниципального округа Магаданской области, получивших социальную поддержку от деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | чел. | 175 | 175 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **4** | **Муниципальная программа «Социальное развитие Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»**  |  | **0,869** | **1,000** | **0,783** | **1,000** | **1,000** | **1,0** | **1,110** | **1,0000** |
| **Подпрограмма «Формирование доступной среды в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области»** |
|  | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры (к 2021 году) | % | 25 | 25 | 1,00 | 1,00 | 281,0 | 226,0 |   | 6 | 6 |   |   |   |
|  | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН (к 2021 году); | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Доля жилых домов, в которых проживают инвалиды-колясочники, оборудованных пандусами в общем количестве жилых домов, в которых проживают инвалиды-колясочники, обратившиеся за установкой пандуса (к 2021 году) | % | 15 | 15 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество инвалидов II,III групп, вовлеченных в культурные и физкультурно-оздоровительные (спортивные) мероприятия | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского общества в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области»** |
|  | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений | % | 82 | 82 | 1,00 | 1,00 | 298,73 | 218,08 |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | чел. | 5450 | 5450 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество молодежи 14-30 лет, участников программы по реализации государственной национальной политики | чел. | 1600 | 1600 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество мероприятий, в т.ч. межведомственных, направленных на укрепление и единство, гармонизацию общественных отношений, в сфере образования, культуры | ед. | 17 | 17 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»** |
|  | Всего ДТП (происшествий) | Кол-во | 28 | 10 | 0,36 | 1,00 | 44,8 | 44,8 |   |   |   |   |   |   |
| **5** | **Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»** |  | **0,750** | **0,750** | **0,813** | **1,000** | **1,000** | **0,9** | **0,923** | **0,7500** |
|  | Содержание автомобильных дорог и мостов местного значения | тыс. м2 | 272,3 | 272,3 | 1,00  | 1,00  | 8548,14 | 6949,43 |   | 2 | 2 |   |   |   |
|  | Содержание автомобильной дороги Ягодное-Эльген -Таскан | км. | 124 | 124 | 1,00  | 1,00  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Установка дорожных знаков | шт. | 30 | 0 | 0,00  | 0,00  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно­эксплуатационным показателям | % | 21,3 | 21,3 | 1,00  | 1,00  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **6** | **Муниципальная программа «Развитиефизической культуры и спорта в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области»** |  | **1,030** | **1,000** | **0,934** | **1,000** | **1,000** | **1,0** | **1,103** | **1,0000** |
|  | Удельный вес жителей Ягоднинского муниципального округа Магаданской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 43 | 45 | 1,05 | 1,00 | 119133,1 | 111245,7 |   | 6 | 6 |   |   |   |
|  | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 96 | 98 | 1,02 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 22 | 23 | 1,05 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 13 | 14 | 1,08 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Доля граждан, занимающихся в учреждениях физической культуры и спорта, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | % | 95 | 97 | 1,02 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | % | 67 | 67 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **7** | **Муниципальная программа «Развитие культуры в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области»** |  | **0,829** | **0,750** | **0,922** | **1,000** | **1,00** | **0,9** | **0,899** | **0,7500** |
|  | Количество посещений библиотек | чел. | 27000 | 27000 | 1,00 | 1,00 | 95433,49 | 87966,68 |   | 6 | 6 |   |   |   |
|  | Количество библиотечного фонда округа | чел. | 127000 | 127000 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Число проведенных культурно массовых мероприятий (офлайн, онлайн) | чел. | 1200 | 1200 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Число посещений культурно-массовых мероприятий (офлайн, онлайн) | экз. | 30000 | 30000 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество клубных формирований | чел. | 30 | 30 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Число участников клубных формирований | ед. | 400 | 400 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество киносеансов | ед. | 700 | 172 | 0,25 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество посещений киносеансов | чел. | 3000 | 1160 | 0,39 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **8** | **Муниципальная программа «Развитие образования в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области»** |  | **1,000** | **1,000** | **0,962** | **1,000** | **1,000** | **1,0** | **1,040** | **1,0000** |
|  | Удельный вес численности учащихся организаций общего образования, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 | 517054,9 | 497343,21 |   | 6 | 6 |   |   |   |
|  | Численность детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией обучающихся в образовательных организациях, которым возмещены расходы по присмотру и уходу | чел. | 3 | 3 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Обеспечение функционирования муниципальных организаций образования | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество учреждений, пополнивших материально-техническую базу для обучения детей с ОВЗ | шт. | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество педагогов, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства | чел. | 8 | 8 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество образовательных организаций, принявших участие в реализации федеральных программ национального проекта «Образование» | шт. | 2 | 2 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в детских школах искусств | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **9** | **Муниципальная программа «Дом для молодой семьи» в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области»**  |  | **1,000** | **1,000** | **1,000** | **1,000** | **1,000** | **1,0** | **1,000** | **1,0000** |
|  | Количество молодых семей подавших заявление и необходимые документы для участия в Программе | семьи | 3 | 3 | 1,00 | 1,00 | 954,43 | 954,43 |   | 1 | 1 |   |   |   |
|  | Количество молодых семей, которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семьи | 3 | 3 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество молодых семей, которые получат социальные выплаты при рождении (усыновлении) ребенка | семьи | 2 | 2 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **10** | **Муниципальная программа «Молодежь Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»**  |  | **1,000** | **1,000** | **0,784** | **1,000** | **1,000** | **1,0** | **1,276** | **1,0000** |
| **Подпрограмма «Поддержка инициативной и талантливой молодежи в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области»**  |
|  | Число детей и молодёжи, внесённых в банк данных одарённой и талантливой молодёжи; | чел. | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 | 1056,96 | 969,35 |   | 4 | 4 |   |   |   |
|  | Число детей и молодёжи, охваченной системной спортивной, творческой деятельностью, имеющих личностные достижения в других сферах | чел. | спорт: 300 творчество: 230 | спорт: 300 творчество: 230 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Число стипендиатов главы муниципального округа среди молодёжи | чел. | 32 | 32 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Число стипендиатов главы муниципального округа среди специалистов | чел. | 9 | 9 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество социально значимых мероприятий с участием детей и молодёжи муниципального округа | шт. | 530 | 530 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество мероприятий, проводимых на областном, всероссийском уровне, в которых принимают участие дети и молодёжь округа | шт. | 20 | 20 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»** |
|  | Количество мероприятий патриотической направленности, проведённых в течение года учреждениями культуры, образовательными организациями, общественными объединениями | ед. | 150 | 150 | 1,00 | 1,00 | 1083,14 | 707,55 |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество участников мероприятий патриотической направленности в учреждениях культуры, образовательных организациях | чел. | 3000 | 3000 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество граждан, занятых в работе патриотических объединений, центров, школьных музеев, уголков боевой славы | чел. | 60 | 60 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество центров патриотической направленности, школьных музеев, укрепивших материально-техническую базу | ед. | 2 | 2 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **11** | **Муниципальная программа «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области»** |  | **1,000** | **1,000** | **0,998** | **1,000** | **1,000** | **1,0** | **1,002** | **1,0000** |
|  | Удельный вес детей в возрасте 6,6-18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением (от общего числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области, без учета выпускников 11 классов) | % | 73 | 73 | 1,00 | 1,00 | 12111,93 | 12082,22 |   | 2 | 2 |   |   |   |
|  | Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - воспитанников муниципальных образовательных организаций, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей данной категории | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Удельный вес подростков «группы риска», охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости (к общему числу детей, состоящих на различных видах профилактического учета) | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в период летних каникул (в том числе несовершеннолетних "группы риска", рембригады) | чел. | 70 | 70 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **12** | **Муниципальная программа «Обеспечение транспортной доступности на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»** |  | **1,000** | **1,00** | **0,961** | **1,000** | **1,000** | **1,0** | **1,040** | **1,0000** |
|  | Основной показатель (индикатор) - количество утверждённых маршрутов движения общественного автомобильного транспорта | шт. | 7 | 7 | 1,00 | 1,00 | 24368,82 | 23426,87 |   | 1 | 1 |   |   |   |
|  | Основной показатель (индикатор) – отношение количества населенных пунктов, в которых организовано транспортное обслуживание населения (охваченных услугами пассажирских перевозок) к общему количеству населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области» | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **13** | **Муниципальная программа «Развитие городского хозяйства Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»**  |  | **0,766** | **0,684** | **0,911** | **1,000** | **1,000** | **0,8** | **0,840** | **0,6842** |
| **Подпрограмма «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»** |
|  | Обьем общей площади муниципального жилья | кв.м. | 407,34 | 407,3 | 1,00 | 1,00 | 72258,7 | 70374,7 |   | 8 | 8 |   |   |   |
|  | Обьем площади пустующего муниципального жилищного фонда | кв. м. | 77,96 | 86,05 | 1,10 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество заключенных договоров на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | шт. | 29 | 0 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество заключенных договоров по прочим мероприятиям в области коммунального хозяйства | шт. | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество заключенных концессионных соглашений в отношении объектов централизованной системы отопления, горячего, холодного водоснабжения и водоотведения поселков Ягоднинского муниципального округа Магаданской области | шт. | 9 | 9 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Укомплектованность должностей муниципальной службы управления ЖКХ | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Доля муниципальных служащих управления ЖКХ, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, в общей их численности | % | 30 | 30 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Исполнение бюджетной сметы в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств на очередной финансовый год | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Подпрограмма «Благоустройство на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»** |
|  | Доля территории округа, обеспеченная качественным и бесперебойным освещением муниципальных улиц | % | 70 | 70 | 1,00 | 1,00 | 236,2 | 236,12 |   |   |   |   |   |   |
|  | Доля площади общественных кладбищ, в отношении которых производятся работы по содержанию территории | % | 100 | 70 | 0,70 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Объем возмещения затрат по захоронению невостребованных умерших на территории Ягоднинскогомуниципального округа Магаданской области | шт. | 16 | 17 | 1,06 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество отловленных животных без владельцев; | шт. | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | шт. | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий | шт. | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий | шт. | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Подпрограмма «Оптимизация системы расселения в Магаданской области на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»** |
|  | Количество семей, улучшивших жилищные условия (ГП от 30.12.2021 года № 1093-пп) | семей | 25 | 12 | 0,48 | 0,00 | 45904,14 | 35091,7 |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество квартир, отремонтированных в рамках уплотнения жилищного фонда в муниципальном образовании «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области» (ГП от 30.12.2021 года № 1093-пп) | шт. | 5 | 11 | 2,20 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и (или) непригодных для проживания жилых помещений на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»** |
|  |   |   |   |   |   | 0,00 | 7394,87 | 6700,45 |   |   |   |   |   |   |
| **Подпрограмма « Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»** |
|  | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых произведены мероприятия по ремонту и реконструкции | шт. | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 25037,34 | 25037,33 |   |   |   |   |   |   |
| **14** | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»**  |  | **0,872** | **0,94** | **0,991** | **1,000** | **1,00** | **1,0** | **0,880** | **0,9412** |
| **Организация и совершенствование бюджетного процесса** |
|  | Исполнение плана налоговых и неналоговых доходов, утвержденного решением о бюджете округа | % | ≥ 95 | 92,8 | 0,00 | 0,00 | 92598,94 | 91757,01 |   | 8 | 8 |   |   |   |
|   | Прирост доходной базы бюджета округа за счет местных налогов | % | >0 | 11,5 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Отклонение планируемых показателей расходов бюджета округа (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от кассовых расходов | % | ≤ 5 | 7,1 | 0,72 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета округа в общем объеме доходов бюджета округа (без учета субвенций) | % | 33,6 | 37,1 | 1,10 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Отношение дефицита бюджета округа к доходам бюджета округа без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений  | % | Не более 5 | -1,1 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности | Да=1Нет=0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Управление муниципальным долгом Ягоднинского муниципального округа Магаданской области** |
|  | Отношение муниципального долга к доходам бюджета округа без учета объема безвозмездных поступлений  | % | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга округа к общему объему расходов бюджета округа(без учета расходов за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) | % | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам | да=1нет=0 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Мониторинг эффективности управления муниципальными финансами** |
|  | Удельный вес расходов бюджета округа, формируемых в рамках муниципальных программ | % | 95 | 96,4 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Соблюдение нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления и нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления | да=1нет=0 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Доля информации, размещаемой на официальном сайте администрации округа в информационно-коммуникационной сети "Интернет", в общем объеме информации, предусмотренной к публикации в рамках мониторинга эффективности управления муниципальными финансами | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Размещение на официальном сайте в сети «Интернет» материалов по формированию и исполнению бюджета округа | Да=1Нет=0 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Наличие в информационно-коммуникационной сети «Интернет» бюджета округа и отчета о его исполнении в доступной для граждан форме («Бюджет для граждан») | Да=1Нет=0 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок**  |
|  | Выполнение специалистами финансового контроля администрации Ягоднинского муниципального округа плана контрольных мероприятий, осуществляемых в рамках внутреннего муниципального финансового контроля  | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Доля проведенных контрольных мероприятий, по результатам которых применены меры ответственности за нарушение бюджетного законодательства, в общем количестве проведенных контрольных мероприятий, по результатам которых установлены данные нарушения | % | ≥ 0 | 100 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Соотношение объема проверенных средств бюджета округа и общей суммы расходов годового бюджета округа, предшествующего отчетному году | % | Не менее 3 | 8,7 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **15** | **Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области»**  |  | **0,661** | **0,73** | **0,952** | **1,000** | **1,00** | **0,8** | **0,694** | **0,7273** |
|  | Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности | «Да» - 1«Нет» - 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 243301,8 | 231643,1 |   | 6 | 6 |   |   |   |
|  | Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, получивших дополнительное профессиональное образование | чел. | 20 | 12 | 0,60 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Численность лиц, замещающих муниципальные должности в Ягоднинском городском округе, прошедших курсы повышения квалификации, получивших дополнительное профессиональное образование | чел. | 2 | 1 | 0,50 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Численность резерва управленческих кадров Ягоднинского муниципального округа Магаданской области, прошедших курсы повышения квалификации, получивших дополнительное профессиональное образование | чел. | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Пенсионное обеспечение за выслугу лет муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Обеспечение лицензионным программным обеспечением автоматизированных рабочих мест в администрации Ягоднинского городского округа | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Обеспечение безопасности информационного обмена сведениями в рамках организации защищенных каналов связи и обеспечением антивирусной защиты | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество подготовленных методических рекомендаций и информационных писем по вопросам вступивших в силу изменений правового регулирования муниципальной службы | ед. | 2 | 2 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Доля опубликованных в СМИ муниципальных правовых актов из числа муниципальных правовых актов, подлежащих публикации | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество подготовленных и проведенных публичных мероприятий с участием должностных лиц органов местного самоуправления и СМИ (пресс-конференции, круглые столы, «горячие линии», публичные отчеты и т.д.) | ед. | 6 | 6 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество информационно-аналитических материалов в сфере развития муниципальной службы, размещенных на официальных интернет сайтах Ягоднинского муниципального округа Магаданской области | % | 70 | 12 | 0,17 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **16** | **Муниципальная программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»** |  | **0,750** | **0,250** | **0,97** | **1,00** | **0,50** | **0,5** | **0,777** | **0,2500** |
|  | Количество пройденных государственных экологических экспертиз проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) полигонов твердых коммунальных отходов | ед. | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3670,8 | 3543,6 |  | 2 | 1 |  |  |  |
|  | Количество пройденных государственных градостроительных экспертиз проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) полигонов твердых коммунальных отходов | ед. | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество разработанных программ мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объектов (полигонов) | ед. | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | ед. | 2 | 6 | 3 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **17** | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области»**  |   | **1,000** | **1,000** | **1,000** | **1,000** | **1,000** | **1,0** | **1,000** | **1,0000** |
|  | Количество благоустроенных территорий общего пользования | ед. | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 33767,05 | 33766,97 |   | 1 | 1 |   |   |   |
| **18** | **Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»**  |   | **1,000** | **1,000** | **0,962** | **0,962** | **1,000** | **1,0** | **1,040** | **1,0395** |
|  | Улучшение качества оповещения руководящего состава спасательных служб и населения городского округа об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуаций, а также о ходе их ликвидации | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 | 8139,96 | 7830,29 |   | 4 | 4 |   |   |   |
|  | Количество проведенных мероприятий по пропаганде в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и безопасности жизнедеятельности | чел. | 32 | 32 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество должностных лиц и специалистов гражданской обороны муниципального звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошедшие обучение в сфере ГО и ЧС | чел. | 25 | 25 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **19** | **Муниципальная программа «Благоустройство Ягоднинского муниципального округа Магаданской области»**  |   | **0,941** | **0,857** | **0,973** | **0,973** | **1,000** | **0,9** | **0,967** | **0,8809** |
|  | Доля территории округа, обеспеченная качественным и бесперебойным освещением муниципальных улиц | % | 70 | 70 | 1,00 | 1,00 | 13228,31 | 12871,49 |   | 4 | 4 |   |   |   |
|  | Доля площади общественных кладбищ, в отношении которых производятся работы по содержанию территории | % | 100 | 70 | 0,70 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Объем возмещения затрат по захоронению невостребованных умерших на территории Ягоднинскогомуниципального округа Магаданской области | шт. | 16 | 17 | 1,06 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество отловленных животных без владельцев; | шт. | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | шт. | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий | шт. | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий | шт. | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **20** | **Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области»** |   | **1,174** | **1,000** | **0,860** | **0,860** | **1,000** | **1,0** | **1,364** | **1,1622** |
|  | Количество изготовленных печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму | ед. | 120 | 125 | 1,04 | 1,00 | 8449,8 | 7270,6 |   | 5 | 5 |   |   |   |
|  | Количество приобретенных и установленных баннеров по профилактике экстремизма и терроризма на территории округа | ед. | 2 | 2 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество межведомственных мероприятий, направленных на профилактику экстремизма | ед. | 4 | 8 | 2,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество муниципальных учреждений, в которых установлены охранные системы и тревожные кнопки | ед. | 8 | 8 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество муниципальных учреждений, в которых установлены системы видеонаблюдения | ед. | 17 | 17 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Количество муниципальных учреждений, в которых установлены АПС МЧС | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **21** | **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области»**  |   | **1,000** | **1,000** | **0,655** | **0,655** | **1,000** | **0,9** | **1,527** | **1,5268** |
|  | Доля объемов электроэнергии, потребляемой муниципальными учреждениями округа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой муниципальными учреждениями на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области | % | 90 | 90 | 1,00 | 1,00 | 1832,7 | 1200,36 |   | 3 | 3 |   |   |   |
|  | Доля объемов теплоэнергии, потребляемой муниципальными учреждениями округа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме теплоэнергии, потребляемой муниципальными учреждениями на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области | % | 85 | 85 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Доля объемов воды, потребляемой муниципальными учреждениями округа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой муниципальными учреждениями на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области | % | 85 | 85 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |