**Я Г О Д Н И Н С К И Й Г О Р О Д С К О Й О К Р У Г**

686230, поселок Ягодное, Ягоднинский район, Магаданская область, улица Спортивная, дом 6, тел. (8 41343) 2-35-29, факс (8 41343) 2-20-42, E-mail: Priemnaya\_yagodnoe@49gov.ru

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от «31» октября 2016 г. № 832**

Об утверждении плана

мероприятий («дорожной карты»)

по внедрению на территории

муниципального образования

«Ягоднинский городской округ»

успешных практик

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Ягоднинский городской округ», на основании решения от 19.08.2016 г. совместного заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию конкуренции при губернаторе Магаданской области и Проектного офиса по внедрению в Магаданской области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской федерации, администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную [карту](#Par247)») по внедрению на территории муниципального образования «Ягоднинский городской округ» успешных практик согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Северная правда», размещению на официальном сайте администрации Ягоднинского городского округа - <http://yagodnoeadm.ru> и вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по экономическим вопросам администрации Ягоднинского городского округа.

Глава Ягоднинского

Городского округа П.Н. Страдомский

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **План мероприятий («дорожная карта»)** **по внедрению на территории муниципального образования «Ягоднинский городской округ» успешных практик**  |
| № | **Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик** | Ответственный за внедрение успешной практики |
| Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе | (ФИО, тел., e-mail) |
| Определение верхнее уровневых КПЭ и их значение. |   |
| №.№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| (ФИО, тел., e-mail) |
| 1. | ***Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании*** | *Руководитель комитета по экономическим вопросам администрации Ягоднинского городского округа курирующий вопросы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства**Бессонова О.Б.* *тел. 8(41343) 22991**e-mail: BessonovaOB@49gov.ru* |
|  |
| *Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: выполнено частично.* *В муниципальном образовании принят ряд нормативных правовых актов, устанавливающих основные направления участия муниципального образования в инвестиционной деятельности и регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства. С 2010 года ежегодно реализуется муниципальная (ранее - целевая) программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства МО «Ягоднинский муниципальный район»на 2010-2015 годы. В 2016 году разработана и утверждена муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Ягоднинского городского округа на 2016 -2018 годы».(утверждена постановлением администрации Ягоднинского городского округа от 21.01.2016 № 35).**В 2016 году разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие торговли на территории Ягоднинского городского округа на 2016 – 2020 годы» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского городского округа от 10.02.2016 № 117).**Разработан и утвержден План мероприятий на 2016 - 2020 годы по реализации основных направлений Стратегического развития муниципального образования «Ягоднинский городской округ» (постановление от 30.05.2016 г. № 401)* *Принят нормативно – правовой акт «Об утверждении положения и создании рабочей группы по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в Ягоднинском городском округе (постановление от 13.07.2016 г. № 561)*  *Принят Порядок формирования и опубликования перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления в аренду включенного в него муниципального имущества. (Постановление от 22.03.2016 г. № 223)* *Утвержден перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Ягоднинский городской округ» и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (постановление № 246 от 19.03.2016 г.).**Наряду с этим необходимо проанализировать действующие муниципальные нормативные правовые акты на предмет соответствия действующему законодательству, текущей ситуации и при необходимости внести изменения, принять дополнительные нормативные правовые акты, направленные на дальнейшее развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности.* *Показатель эффективности: удовлетворенность предпринимателей действующей системой муниципальных правовых актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства округе**Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:* |
| *Удовлетворённость предпринимательского сообщества действующей системой НПА, устанавливающей основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании - не менее 50% от числа опрошенных субъектов предпринимательской деятельности (количество опрошенных не менее 30 ед.)* |
| 1.1. | *Анализ принятых и действующих в муниципальном образовании нормативных правовых актов, включающим проведение совещания рабочей группы* | *Перечень муниципальных правовых актов, в которые необходимо внести изменения, и перечень вопросов, которые необходимо урегулировать в действующих или вновь принимаемых НПА* | *01.08.2016* | *31.01.2017**(ежегодно)* | *Специалисты, включенные в состав рабочей группы* *по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в Ягоднинском городском округе*  |
| 1.2. | *Разработка проектов НПА*  | *Проекты НПА* | *01.08.2016* | *01.09.2016* | *Руководитель комитета по экономическим вопросам администрации Ягоднинского городского округа**Бессонова О.Б.* *тел. 8(41343) 22991**e-mail: BessonovaOB@49gov.ru* |
| 1.3. | *Проведение оценки регулирующего воздействия (ОРВ), принимаемых НПА* | *Проведение ОРВ* | *01.08.2016* | *До 31.12.2016**(ежегодно)* | *Руководитель комитета по экономическим вопросам администрации Ягоднинского городского округа**Бессонова О.Б.* *тел. 8(41343) 22991**e-mail: BessonovaOB@49gov.ru* |
| 1.4. | *Принятие и утверждение НПА*  | *Утверждение НПА* | *01.08.2016* | *01.09.2016* | *Глава Ягоднинского городского округа* *Страдомский П.Н.**тел. 8(41343) 23529**e-mail: StradomskiyPN@49gov.ru*  |
| 1.5. | *Размещение принятых НПА на официальном сайте в сети Интернет Ягоднинского городского округа*[*http://yagodnoeadm.ru*](http://yagodnoeadm.ru) | *Размещение принятых НПА на сайте в разделе «инвестиционная деятельность»* | *01.08.2016* | *31.12.2016**(ежегодно)* | *Руководитель отдела ИБ и ПТО**Заяц Д. А.* *тел. 8(41343) 23067**e-mail: ZayacDA@49gov.ru* |
| 1.6. | *Проведение общественной экспертизы экспертной группой*  | *Заключение экспертной группы*  | *01.08.2016* | *31.12.2016**(ежегодно)* | *Экспертная группа* |
| 1.7. | *Проведение ведомственной экспертизы* | *Заключение проектного офиса* | *01.08.2016* | *До 31.12.2016**(ежегодно)* | *Проектный офис* |
| 1.8. | *Проведение итоговой экспертизы* | *Заключение по результатам экспертизы* | *01.08.2016* | *31.12.2016**(ежегодно)* | *Агентство стратегических инициатив* |
|  |  |  |  |  |  |
| **2.** | ***Создание специализированного интернет – ресурса Ягоднинского городского округа об инвестиционной деятельности*** |  |
| *Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: выполнено частично* *На официальном сайте Ягоднинского городского округа* [*http://yagodnoeadm.ru*](http://yagodnoeadm.ru) *создан раздел «инвестиционная деятельность» с подразделами «инвестиционный паспорт», «причины инвестировать», «инвестиционные проекты и идеи», инвестиционные площадки», «нормативно – правовые акты».*  *Показатель КПЭ - темп роста количества посещений раздела во втором полугодии 2017 г. по отношению к уровню первого полугодия 2017 г., посещений в 2018 г. к уровню 2017 г., и т.д.* | *Руководитель комитета по экономическим вопросам администрации Ягоднинского городского округа* |
| 2.1. | *Подготовка информации об инвестиционной деятельности и видах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Муниципального образования «Ягоднинский городской округ»* | *Опубликование информационных материалов для дополнения подразделов раздела «инвестиционная деятельность»* | *01.08.2016* | *31.12.2016**(ежегодно)* | *Руководитель отдела ИБ и ПТО**Руководитель отдела ИБ и ПТО**Заяц Д. А.* *тел. 8(41343) 23067**e-mail: ZayacDA@49gov.ru* |
| 2.2. | *Проведение общественной экспертизы экспертной группой*  | *Заключение экспертной группы*  | *01.08.2016* | *31.12.2016**(ежегодно)* | *Экспертная группа* |
| 2.3. | *Проведение ведомственной экспертизы* | *Заключение проектного офиса* | *01.08.2016* | *31.12.2016**(ежегодно)* | *Проектный офис* |
| 2.4 | *Проведение итоговой экспертизы* | *Заключение по результатам экспертизы* | *01.08.2016* | *31.12.2016**(ежегодно)* | *Агентство стратегических инициатив* |
| **3.** | ***Создание совещательного коллегиального органа, образованного в целях содействия созданию благоприятного инвестиционного климата на территории Ягоднинского городского округа*** |  |
| *Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: выполнено частично* *Постановлением утверждены от 13.07.2016 г. № положение и создание рабочей группы по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в Ягоднинском городском округе (постановление)* *Рабочая группа создана для организации и осуществления координации процесса внедрения наиболее эффективных инструментов улучшения предпринимательской среды, работы с инвесторами и привлечения инвестиций, организации взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Магаданской области, структурными подразделениями администрации Ягоднинского городского округа, общественными объединениями, учреждениями и организациями по внедрению на территории муниципального образования лучших муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне.* *КПЭ заседания 1 раза в квартал, не менее 4 заседаний ежегодно* | *Руководитель комитета по экономическим вопросам администрации Ягоднинского городского округа**Бессонова О.Б.* *тел. 8(41343) 22991**e-mail: BessonovaOB@49gov.ru* |
| 3.1. | *Организация заседаний рабочей группы* | *Протокол заседания* | *По отдельному плану* | *По отдельному плану* | *Руководитель комитета по экономическим вопросам администрации Ягоднинского городского округа* |
| 3.2. | *Рассмотрение и одобрение инвестиционных проектов, реализующихся на территории Ягоднинского городского округа.* | *Протокол заседания* | *По мере необходимости* | *По мере необходимости* | *Руководитель комитета по экономическим вопросам администрации Ягоднинского городского округа**Бессонова О.Б.* *тел. 8(41343) 22991**e-mail: BessonovaOB@49gov.ru* |
|  |  |  |  |  |  |
| **4.** | ***Ежегодное инвестиционное послание Главы Ягоднинского городского округа*** |  |
| *Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: выполнено частично.*  *Ежегодный отчет Главы Ягоднинского городского округа перед депутатами Собрания представителей о деятельности администрации Ягоднинского городского округа в отчетном периоде содержит информацию о динамике инвестиционной активности в округе, мерах, принимаемых Администрацией Ягоднинского городского округа для стимулирования инвестиционной активности, о реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектах. Доклад Главы Ягоднинского городского округа по итогам года размещается на официальном сайте Ягоднинского городского округа* [*http://yagodnoeadm.ru*](http://yagodnoeadm.ru) *Показатель эффективности: положительная динамика инвестиционной активности в округе в результате принятых мер, принимаемых Администрацией Ягоднинского городского округа для стимулирования инвестиционной активности*.*КПЭ одно инвестиционное послание в год* | *Руководитель комитета по экономическим вопросам администрации Ягоднинского городского округа**Бессонова О.Б.* *тел. 8(41343) 22991**e-mail: BessonovaOB@49gov.ru* |
| 4.1. | *Формирование ежегодного инвестиционного послания Главы Ягоднинского городского округа об основных направлениях развития территории*  | *Доклад Главы Ягоднинского городского округа по итогам года перед депутатами Собрания представителей* | *01.04.2017**(ежегодно)* | *05.05.2017**(ежегодно)* | *Руководитель комитета по экономическим вопросам администрации Ягоднинского городского округа**Бессонова О.Б.* *тел. 8(41343) 22991**e-mail: BessonovaOB@49gov.ru* |
| **4.2.** | *Публикация Доклада Главы Ягоднинского городского округа по итогам года в средствах массовой информации и на официальном сайте Ягоднинского городского округа* [*http://yagodnoeadm.ru*](http://yagodnoeadm.ru) | *Опубликованное инвестиционное послание Главы Ягоднинского городского округа об основных направлениях развития территории в средствах массовой информации и на официальном сайте Ягоднинского городского округа* [*http://yagodnoeadm.ru*](http://yagodnoeadm.ru) | *06.05.2017**(ежегодно)* | *31.05.2017**(ежегодно)* | *Руководитель комитета по экономическим вопросам администрации Ягоднинского городского округа**Бессонова О.Б.* *тел. 8(41343) 22991**e-mail: BessonovaOB@49gov.ru* |
| **4.3.** | *Проведение общественной экспертизы экспертной группой*  | *Заключение экспертной группы*  | *01.06.2017* | *30.06.2017**(ежегодно)* | *Экспертная группа* |
| 4.4. | *Проведение ведомственной экспертизы* | *Заключение проектного офиса* | *06.07.2017* | *20.07.2017**(ежегодно)* | *Проектный офис* |
|  | *Проведение итоговой экспертизы* | *Заключение по результатам экспертизы* | *25.07.2017* | *14.08.2017**(ежегодно)* | *Агентство стратегических инициатив* |