**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**Я Г О Д Н И Н С К О Г О М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О О К Р У Г А**

**М А Г А Д А Н С К О Й О Б Л А С Т И**

686230, поселок Ягодное, Ягоднинский район, Магаданская область, улица Спортивная, дом 6, тел. (8 41343) 2-35-29, факс (8 41343) 2-20-42,E-mail: [Priemnaya\_yagodnoe@49gov.ru](mailto:Priemnaya_yagodnoe@49gov.ru)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «30» января 2024 года № 85

Об утверждении графика мероприятий «дорожная карта» проведения капитального ремонта здания и оснащения МБОУ «СОШ п. Ягодное»в 2024 году

В соответствии с соглашением от 25.12.2022 года № 073-09-2023-008 между министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Магаданской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Магаданской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (в ред. доп. соглашения от 25.12.2023 № 073-09-2023-008/3), государственным контрактом от 20.12.2021 года № 0847500000421000054 на капитальный ремонт зданиямуниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Ягодное» по адресу: Магаданская область, п. Ягодное, ул. Мира, д. 2, руководствуясь Уставом муниципального образования «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области», администрация Ягоднинского муниципального округа Магаданскойобласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый график мероприятий «дорожная карта» по проведению капитального ремонта здания и оснащения МБОУ «СОШ п. Ягодное» в 2024 году.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на официальном сайте администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области [www.yagodnoeadm.ru](http://www.yagodnoeadm.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ягоднинского

муниципального округа

Магаданской области

Утвержден

постановлением администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области

от «30» января 2024 года № 85

**ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ**

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА»ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЯ И ОСНАЩЕНИЯ**

**МБОУ «СОШ П. ЯГОДНОЕ» В 2024 ГОДУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Подготовительные мероприятия** | | | | |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Дата выполнения** | **Ответственное должностное лицо, контактные данные** | **Примечание** |
| ***Нормативное обеспечение*** | | | | |
| **1.1.** | Разработка и утверждение муниципального нормативного акта об утверждении «дорожной карты» проведению капитального ремонта здания общеобразовательной организации МБОУ «СОШ п. Ягодное» | До 01.02.2024 года | Чевичелова Ирина Александровна  руководитель управления образования  8(41343) 2- 22-63 |  |
| **1.2.** | Разработка и утверждение муниципального нормативного акта о создании штаба по контролю за организацией и проведением капитального ремонта в здании МБОУ «СОШ п. Ягодное» | До 05.02.2024 года | Чевичелова Ирина Александровна  руководитель управления образования  8(41343) 2- 22-63 |  |
| **1.3.** | Разработка и утверждение нормативного акта по организации информирования («Горячей линии») родителей/законных представителей о мероприятиях, реализуемых в связи с капитальным ремонтом здания общеобразовательной организации МБОУ «СОШ п. Ягодное» | До 05.02.2024 года | Чевичелова Ирина Александровна  руководитель управления образования  8(41343) 2- 22-63  Пихтарь Татьяна Алексеевна  директор МБОУ «СОШ п. Ягодное»  8(41343) 2-25-85 |  |
| **1.4.** | Разработка и утверждение нормативного акта по вопросу обеспечения участия обучающихся, их родителей/законных представителей, педагогических работников и представителей общественных организаций в обсуждении и выработке дизайнерских и иных проектных решений в рамках проведения капитального ремонта здания общеобразовательной организации МБОУ «СОШ п. Ягодное» | До 05.02.2024 года | Чевичелова Ирина Александровна  руководитель управления образования  8(41343) 2- 22-63  Пихтарь Татьяна Алексеевна  директор МБОУ «СОШ п. Ягодное»  8(41343) 2-25-85 |  |
| **1.5.** | Разработка и утверждение муниципального нормативного акта об утверждение Перечня компенсаторных мероприятий по организации учебного процесса на базе других образовательных организаций при варианте длительного времени выполнения ремонтных работ | До 10.02.2024 года | Чевичелова Ирина Александровна  руководитель управления образования  8(41343) 2- 22-63  Пихтарь Татьяна Алексеевна  директор МБОУ «СОШ п. Ягодное»  8(41343) 2-25-85 |  |
| **1.6.** | Разработка и утверждение нормативных актов о иных организационных мероприятиях по обеспечению образовательной деятельности общеобразовательной организации МБОУ «СОШ п. Ягодное» | До 15.02.2024 года | Чевичелова Ирина Александровна  руководитель управления образования  8(41343) 2- 22-63  Пихтарь Татьяна Алексеевна  директор МБОУ «СОШ п. Ягодное»  8(41343) 2-25-85 |  |
| **1.7.** | Организация информационной поддержки мероприятий по подготовке и проведению работ по капитальному ремонту здания общеобразовательной организации МБОУ «СОШ п. Ягодное» | До 15.02.2024 года | Баль Елена Анатольевна  руководитель управления кадров, муниципальной службы, организационной работы и информационной безопасности администрации Ягоднинского муниципального округа  8(41343) 2-29-89  Чевичелова Ирина Александровна  руководитель управления образования  8(41343) 2- 22-63  Пихтарь Татьяна Алексеевна  директор МБОУ «СОШ п. Ягодное»  8(41343) 2-25-85 |  |
| **2. Выполнение капитального ремонта образовательной организации** | | | | |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Дата выполнения** | **Ответственное должностное лицо, контактные данные** | **Примечание** |
| ***Конкурсные процедуры по определению исполнителя работ*** | | | | |
| **2.1.** | Проведение конкурсных процедур не требуется – государственный контракт № 0847500000421000054 на «Капитальный ремонт зданий МБОУ «СОШ п. Ягодное» по адресу: Магаданская область, п. Ягодное, ул. Мира, д. 2» заключен 20 декабря 2021 года. | | | |
| ***Выполнение работ по капитальному ремонту в рамках заключенных контрактов, договоров*** | | | | |
| **2.2.** | Выполнение работ по капитальному ремонту здания общеобразовательной организации МБОУ «СОШ п. Ягодное» |  | Лебедев Федор Михайлович  директор ООО «БАРЗЭЛЬ»  +79148530689 | ООО«БАРЗЭЛЬ» |
| **2.3.** | Виды строительно-монтажных работ согласно графика их выполнения: |  |  |
| **2.4.** | Демонтажные работы 1, 2 этажи | 01.03.2024-30.03.2024 г. |  |
| **2.5.** | Демонтаж полов спортивного зала на 3 этаже | 01.03.2024-30.03.2024 г. |  |
| **2.6.** | Ремонт полов спортивного зала на 3 этаже | 01.04.2024-10.08.2024 г. |  |
| **2.7.** | Ремонт стен актового зала на 3 этаже | 01.05.2024-10.08.2024 г. |  |
| **2.8.** | Ремонт внутренних систем водоснабжения (холодная, горячая), системы водоотведения | 15.03.2024-10.08.2024 г. |  |
| **2.9.** | Ремонт водосточной системы (желобов, водосточных труб и иных конструкций системы) | 30.03.2024-01.07.2024 г. |  |
| **2.10.** | Ремонт системы вентиляции | 01.06.2024-10.08.2024 г. |  |
| **2.11.** | Ремонт системы электроснабжения 1, 2, 3 этажи | 15.03.2024-10.08.2024 г. |  |
| **2.12.** | Ремонт слаботочных сетей | 01.06.2024-  10.08.2024 г. |  |
| **2.13.** | Ремонт потолков, междуэтажных перекрытий, полов 1,2,4 этажи | 01.04.2024-  10.08.2024 г. |  |
| **2.14.** | Работы по внутренней отделке помещений (штукатурные, облицовочные, малярные работы) 1,2,4 этажи | 01.04.2024-10.08.2024 г. |  |
| **2.15.** | Замена оконных блоков, замена дверных полотен (входных уличных, внутренних в учебных помещениях) 1,2, 4 этажи | 15.03.2024-10.08.2024 г. |  |
| **2.16.** | Ремонт входных групп, лестниц и крылец (центральный вход, 1 запасной) | 15.05.2024-10.08.2024 г. |  |
| **2.17.** | Ремонт лестничных маршей 1-4 этажи | 15.05.2024-10.08.2024 г. |  |
| **2.18.** | Ремонт систем пожаротушения | 01.05.2024-10.08.2024.г. |  |
| **2.19.** | Приемка выполненных строительно-монтажных работ | До 15.08.2024 года | Бурухин Сергей Викторович  директор МОГКУ «Управление  капитального строительства Магаданской области»+7 (982) 658-81-83  Лебедев Федор Михайлович  директор ООО «БАРЗЭЛЬ»  +79148530689 |  |
| **2.20.** | Ввод здания МБОУ «СОШ п. Ягодное» в эксплуатацию | До 15.08.2024 года | Бурухин Сергей Викторович  директор МОГКУ «Управление  капитального строительства Магаданской области» +7 (982) 658-81-83  Лебедев Федор Михайлович  директор ООО «БАРЗЭЛЬ»  +79148530689 |  |
| **2.21.** | Предоставление отчетной (исполнительной) документации - Акты приемки выполненных работ, ввода в эксплуатацию, справки по формам КС 2, КС 3, иные документы | Не позднее 01.09.2024 года | Лебедев Федор Михайлович  директор ООО «БАРЗЭЛЬ»  +79148530689 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **3. Оснащение общеобразовательной организации** |  |  |  |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Дата выполнения** | **Ответственное должностное лицо, контактные данные** | **Примечание** |
| ***Оснащение образовательной организации*** | | | | |
| **3.1** | Разработка и согласование перечня закупаемого учебного оборудования и инвентаря («Инфраструктурного листа») | До 15.02.2024 года | Пихтарь Татьяна Алексеевна  Директор МБОУ «СОШ п. Ягодное»  8(41343) 2-25-85 |  |
| **3.2.** | Подготовка конкурсной документации на закупку учебного оборудования и инвентаря общеобразовательной организации МБОУ «СОШ п. Ягодное» | До 01.03.2024 года | Пихтарь Татьяна Алексеевна  Директор МБОУ «СОШ п. Ягодное»  8(41343) 2-25-85 |  |
| **3.3.** | Заключение контрактов (договоров) на поставку учебного оборудования и инвентаря МБОУ «СОШ в п. Ягодное» | до 15.04.2024 года | Пихтарь Татьяна Алексеевна  Директор МБОУ «СОШ п. Ягодное»  8(41343) 2-25-85 |  |
| **3.4.** | Приемка, монтаж и пусконаладка поставленного учебного оборудования и инвентаря МБОУ «СОШ п. Ягодное» | До 05.08.2024 года | Пихтарь Татьяна Алексеевна  Директор МБОУ «СОШ п. Ягодное»  8(41343) 2-25-85 |  |
| **3.5.** | Обеспечение обновления в МБОУ «СОШ п Ягодное» 100% учебников и учебных пособий | До 15.08.2024 года | Пихтарь Татьяна Алексеевна  Директор МБОУ «СОШ п. Ягодное»  8(41343) 2-25-85 |  |