**Я Г О Д Н И Н С К И Й Г О Р О Д С К О Й О К Р У Г**

686230, поселок Ягодное, Ягоднинский район, Магаданская область, улица Спортивная, дом 6, тел. (8 41343) 2-35-29, факс (8 41343) 2-20-42, E-mail: [Priemnaya\_yagodnoe@49gov.ru](mailto:Priemnaya_yagodnoe@49gov.ru)

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «20» августа 2019 года № 511

**Об утверждении плана мероприятий**

**по реализации регионального проекта**

**«Социальная активность» в 2019-2024 годах**

**на территории Ягоднинского городского округа**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», с соглашением «О реализации регионального проекта «Социальная активность (Магаданская область)» на территории Магаданской области от 07 февраля 2019 года № 091-2019-Е80080-1, во исполнение подпункта 3 пункта 1 протокола заседания Совета территории под председательством губернатора Магаданской области С.К. Носова от 01 апреля 2019 года № 1, администрация Ягоднинского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации регионального проекта «Социальная активность» в 2019-2024 годах на территории Ягоднинского городского округа (приложение №1).

2. Руководителям Комитета культуры и Комитета образования направлять отчет об исполнении мероприятий в администрацию Ягоднинского городского округа:

- 2019 год – до 25 декабря

- 2020 год – до 15 июля, до 25 декабря

- 2021 год – до 15 июля, до 25 декабря

- 2022 год – до 15 июля, до 25 декабря

- 2023 год – до 15 июля, до 25 декабря

- 2024 год – до 15 июля, до 25 декабря

1. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на официальном сайте администрации Ягоднинского городского округа http:/yagodnoeadm.ru
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ягоднинского городского округа по социальным вопросам Т.В. Высоцкую.

Глава Ягоднинского городского округа Д.М.Бородин

Приложение № 1

к постановлению администрации

Ягоднинского городского округа

от 20 августа 2019г. № 511

ПЛАН мероприятий

по реализации регионального проекта «Социальная активность» в 2019-2024 годах

на территории Ягоднинского городского округа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | **Наименование мероприятия** | **Срок** | **Ответственный** | **Ожидаемый результат** |
| 1. **Проведение уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству (волонтерству)** | | | | |
| 1.1. | Проведение классных часов, посвященных социальной активности и добровольчеству (волонтерству) | Ежегодно 5 декабря | Комитет образования | Классные часы по предложенным методикам будут проведены в 4 общеобразовательных организациях Ягоднинского городского округа, планируемы охват детей 220 человек |
| 1.2. | Проведение информационных встреч «Добровольчество для каждого» в общеобразовательных организациях Ягоднинского городского округа | Март –апрель,  сентябрь - октябрь | Комитет образования, ведущий специалист управления по организационной работе | Информационные встречи по предложенным методикам будут проведены в МБОУ СОШ п.Ягодное и МБОУ СОШ п.Синегорье |
| 1. **Внедрение в 50% образовательных организаций общего образования модели школьного волонтерского отряда (ШВО), а также поддержки социальных проектов** | | | | |
| 2.1. | Определение общеобразовательных организаций для внедрения модели школьного волонтерского отряда | Сентябрь | Комитет образования | Направлена информация, о внедрении модели школьного волонтерского отряда в МБОУ «СОШ п. Ягодное», в адрес управления по делам молодежи Правительства Магаданской области |
| 2.2. | Разработка дорожной карты внедрения модели школьного волонтерского отряда в общеобразовательной организации | Октябрь | Комитет образования | Разработана модель дорожной карты |
| 2.3. | Организация деятельности школьного волонтерского отряда в соответствии с методическим пособием «Модель школьного волонтерского отряда» | Октябрь-май | Комитет образования | На базе МБОУ «СОШ п.Ягодное» создан и осуществляет деятельность школьный волонтерский отряд в соответствии с методическими рекомендациями «Модель школьного волонтерского отряда» |
| 2.4. | Организация участия представителей ШВО во всероссийских, межрегиональных, областных мероприятиях в сфере добровольчества | Весь период | Комитет образования | Не менее 2 заявок на участие в мероприятиях в сфере добровольчества |
| 1. **Не менее 1,4 тыс. человек Магаданской области к 2024 году используют единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества** | | | | |
| 3.1. | Организация презентаций ЕИС «Добровольцы России | ежегодно | Комитет образования, ведущий специалист управления по организационной работе | Организованы презентации в общеобразовательных организациях Ягоднинского городского округа |
| 3.2. | Распространение информационных материалов о ЕИС «Добровольцы России» | ежегодно | Комитет образования, ведущий специалист управления по организационной работе | Распространение информационных материалов о ЕИС «Добровольцы России» на страницах газеты «Северная правда», а также на официальном сайте администрации Ягоднинского городского округа (официальных сайтах подведомственных организаций) |
| 3.3. | Участие представителей муниципального образования в информационном семинаре по работе в ЕИС «Добровольцы России» | ежегодно | Комитет образования, ведущий специалист управления по организационной работе | Один представитель принял участие в семинаре |
| 3.4. | Проведение информационного семинара по работе в ЕИС «Добровольцы России» | ежегодно | Комитет образования, ведущий специалист управления по организационной работе | Проведен семинар для добровольцев и представителей общеобразовательных организаций, ЦДТ п.Ягодное |
| 3.5. | Оказание содействия в регистрации добровольческих (волонтерских) мероприятий в ЕИС «Добровольцы России» | ежегодно | Комитет образования, Комитет культуры, ведущий специалист управления по организационной работе | Зарегистрировано не менее 12 добровольческих (волонтерских) мероприятий |
| 3.6. | Содействие регистрации жителей муниципального образования в ЕИС «Добровольцы России» | ежегодно | Комитет образования, Комитет культуры ведущий специалист управления по организационной работе | Оказание содействия жителям Ягоднинского городского округа в регистрации в ЕИС «Добровольцы России» |
| 1. **В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлены мероприятия по обучению 75 координаторов добровольцев (волонтеров)** | | | | |
| 4.1. | Организация обучения на информационной платформе «Узнай PRO» | ежегодно | Комитет образования, Комитет культуры ведущий специалист управления по организационной работе | Прошли обучение не менее 2 специалистов |
| 4.2. | Проведение методического семинара для представителей органов власти, образовательных организаций, общественных объединений | ежегодно | Комитет образования, Комитет культуры ведущий специалист управления по организационной работе | Семинар проведен |
| 4.3. | Организация участия добровольцев и координаторов добровольческой деятельности во всероссийских, межрегиональных, областных мероприятиях в сфере развития добровольчества | ежегодно | Комитет образования, Комитет культуры ведущий специалист управления по организационной работе | В мероприятиях принял участие 1 представитель муниципального образования |
| 1. **Ежегодно в Магаданской области внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»** | | | | |
| 5.1. | Участие в реализации лучших практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам конкурса «Регион добрых дел» на территории муниципального образования | ежегодно | Комитет образования, Комитет культуры ведущий специалист управления по организационной работе | На территории Ягоднинского городского округа внедрена не менее чем 1 практика поддержки добровольчества (волонтерства) из числа рекомендованных |
| 1. **В Магаданской области создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышения уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности** | | | | |
| 6.1. | Представление лучших добровольцев (волонтеров) к поощрению благодарственными письмами, дипломами и грамотами главы муниципального образования, органов муниципальной власти, организаций и предприятий | ежегодно | Комитет образования, Комитет культуры ведущий специалист управления по организационной работе | Поощрение не менее 10 % участников добровольческого движения |
| 6.2. | Направление лучших добровольцев для участия в мероприятиях за пределами муниципального образования | ежегодно | Комитет образования, Комитет культуры ведущий специалист управления по организационной работе | Направление не менее 1 участника на мероприятия (при наличии финансирования) |
| 6.3. | Выдвижение кандидатур на поощрение нагрудным знаком «Доброволец Магаданской области» | ежегодно | Комитет образования, Комитет культуры ведущий специалист управления по организационной работе | Выдвижение не менее 1 участника добровольческого движения (при наличии достижений за добровольческую деятельности на территории муниципалитета) |
| 6.4. | Выдвижение кандидатур на получение премии в области добровольчества «Добрые дела» | ежегодно | Комитет образования, Комитет культуры ведущий специалист управления по организационной работе | Выдвижение не менее 1 представителя муниципального образования для соискания премии (при наличии достижений за добровольческую деятельности на территории муниципалитета) |
| 6.5. | Создание тематических рубрик в социальных сетях и средствах массовой информации для освещения достижений добровольцев (волонтеров) | ежегодно | Комитет образования, Комитет культуры ведущий специалист управления по организационной работе | В социальной сети инстаграм создана страница о деятельности молодежи Ягоднинского городского округа, которая пополняется материалами о добровольческой деятельности на территории округа |
| 1. **Ежегодно в Магаданской области проведена информационная кампания по участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России»** | | | | |
| 7.1. | Направление информационных писем о проведении конкурса | Апрель - июнь | ведущий специалист управления по организационной работе | Направлены письма в общеобразовательные организации, учреждения культуры и спорта |
| 7.2. | Размещение информационных материалов (плакатов, буклетов) | Май-июнь | ведущий специалист управления по организационной работе | Информационные материалы размещены в местах скопления населения, на информационных стендах, на страницах районной газеты |
| 7.3. | Публикация информационных материалов о конкурсе в местных СМИ, в сообществах в социальных сетях | Май-июнь | ведущий специалист управления по организационной работе | Размещены не менее 2 информационных материалов в месяц в период проведения информационной кампании |
| 7.4. | Организация презентации конкурса для участников добровольческого движения, организаторов добровольческой деятельности | Май | Комитет образования, Комитет культуры ведущий специалист управления по организационной работе | Проведение не менее 1 презентации (информационной встречи) с потенциальными участниками конкурса |
| 7.5. | Организация участия представителей муниципального образования во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» | ежегодно | Комитет образования, Комитет культуры ведущий специалист управления по организационной работе | Направлено не менее 2 заявок на участие в конкурсе |
| 1. **Внесение изменений в уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти, внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»** | | | | |
| 8.1. | Внесение изменений в уставные документы органов муниципальной власти в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам (добровольчества)» | 2019 |  | Изменения внесены в Устав МО «Ягоднинский городской округ» Решением Собрания Представителей от 15.05.2018 года № 255 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования «Ягоднинский городской округ» |
| 8.2. | Разработка и утверждение порядка взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2018 № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями» | 2019 | ведущий специалист управления по организационной работе | Порядок утвержден, копия НПА направлена в управление по делам молодежи Правительства Магаданской области |
| 1. **В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Магаданской области проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 14500 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год** | | | | |
| 9.1. | Размещение информационных материалов о волонтёрских проектах, акциях, мероприятиях, добровольческих организациях на страницах в социальных сетях | Ежегодно | Комитет образования, Комитет культуры ведущий специалист управления по организационной работе | Размещено не менее12 материалов в год |
| 9.2. | Размещение информационных материалов на страницах в социальных сетях об особо отличившихся волонтерах | Ежегодно | Комитет образования, Комитет культуры ведущий специалист управления по организационной работе | Размещено 5 материалов в год |
| 9.3. | Взаимодействие со СМИ, действующими на территории Ягоднинского городского округа, в целях публикации информации о добровольческом движении | Ежегодно | Комитет образования, Комитет культуры ведущий специалист управления по организационной работе | Опубликовано 5 материалов |
| 9.4. | Распространение информационных материалов (афиш, буклетов, плакатов) на территории Ягоднинского городского округа | ежегодно | Комитет образования, Комитет культуры ведущий специалист управления по организационной работе | Распространение информационных материалов в соответствии с рекомендуемыми объемами и сроками (информационные материалы направляются в адрес муниципального образования ежегодно) |
| 1. **Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре** | | | | |
| 10.1. | Информирование молодежи Ягоднинского городского округа через средства массовой информации, информационные письма, презентации об актуальных конкурсах платформы «Россия – страна возможностей» | ежегодно | ведущий специалист управления по организационной работе | Организация информирования с охватом не менее 50 % от числа молодежи Ягоднинского городского округа |
| 10.2. | Организация участия представителей Ягоднинского городского округа в мероприятиях платформы «Россия – страна возможностей» | ежегодно | Комитет образования, Комитет культуры ведущий специалист управления по организационной работе | Организация участия представителей Ягоднинского городского округа в мероприятиях платформы «Россия – страна возможностей» (при наличии желающих принять участие) |
| 1. **Информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» (далее – Форум)** | | | | |
| 11.1. | Информирование молодежи Ягоднинского городского округа (молодые сотрудники организаций сферы культуры, образования, представители молодежных объединений, творческой молодежи) о возможностях участия в Форуме | Апрель - май | Ведущий специалист управления по организационной работе | Информационные письма направлены в адрес образовательных организаций, организаций дополнительного образования, творческих коллективов |
| 11.2. | Оказание содействия в регистрации и выполнении творческого задания потенциальным участникам Форума согласно квоте | Ежегодно согласно срокам регистрации на смены форума и выполнения творческих заданий | Комитет образования, Комитет культуры ведущий специалист управления по организационной работе | Регистрация на Форум не менее 2 представителей Ягоднинского городского округа (при наличии желающих участвовать) |