**Я Г О Д Н И Н С К И Й Г О Р О Д С К О Й О К Р У Г**

686230, поселок Ягодное, Ягоднинский район, Магаданская область, улица Спортивная, дом 6, тел. (8 41343) 2-35-29, факс (8 41343) 2-20-42,E-mail:[Priemnaya\_yagodnoe@49gov.ru](mailto:Priemnaya_yagodnoe@49gov.ru)

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «03» октября 2017 года № 793

**Об утверждении новой редакции муниципальной программы**

**«Реализация государственной национальной политики**

**и укрепление гражданского общества в Ягоднинском**

**городском округе» на 2016 – 2017 годы»**

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ягоднинского городского округа от 13 января 2016г. № 21 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ в Ягоднинском городском округе, их формирования и реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ягоднинского городского округа» администрация Ягоднинского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить в новой редакцииприлагаемую муниципальную программу «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского общества в Ягоднинском городском округе» на 2016 – 2017 годы».

2. Признать утратившими силу с момента вступления данного постановления в законную силу следующие нормативно-правовые акты:

- постановление администрации Ягоднинского городского округа от 27 января 2016 года № 47 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского общества в Ягоднинском городском округе» на 2016-2017 годы»;

- постановление администрации Ягоднинского городского округа от 10 октября 2016 года № 773 «О внесении изменений в постановление администрации Ягоднинского городского округа от 27 января 2016 года № 47 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского общества в Ягоднинском городском округе» на 2016-2017 годы»;

- постановление администрации Ягоднинского городского округа от 30 ноября 2016 года № 905 «О внесении изменений в постановление администрации Ягоднинского городского округа от 27 января 2016 года № 47 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского общества в Ягоднинском городском округе» на 2016-2017 годы»;

- постановление администрации Ягоднинского городского округа от 28 декабря 2016 года № 1007 «Об утверждении новой редакции муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского общества в Ягоднинском городском округе» на 2016-2017 годы».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на официальном сайте администрации Ягоднинского городского округа <http://yagodnoeadm.ru>.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного эксперта при главе Ягоднинского городского округа Л. А. Гужавину.

И.о. главы Ягоднинского Д.М. Бородин

городского округа

Приложение

к постановлению администрации

Ягоднинского городского округа

от «03» октября 2017 год № 793

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«**Реализация государственной национальной политикии Укрепление гражданского общества в Ягоднинском городском Округе»на 2016-2017 годы**

**Паспорт муниципальной программы**

**«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского общества в Ягоднинском городском округе» на 2016-2017 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского общества в Ягоднинском городском округе» на 2016-2017 годы (далее - Программа) |
| Основания для разработки программы | Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России» (2014-2020 годы) |
| Заказчик программы | Администрация Ягоднинского городского округа |
| Разработчик | Администрация Ягоднинского городского округа |
| Срок реализации | 2016-2017 гг. |
| Основные цели и задачи | - создание условий для формирования и развития институтов гражданского общества  - содействие и укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений |
| Целевые индикаторы программы | - доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Ягоднинском городском округе – до 90%  - участие населённых пунктов городского округа в мероприятиях по укреплению единства и гармонизации межнациональных отношений – до 90% |
| Исполнители  основных мероприятий | Администрация Ягоднинского городского округа  Комитет образования с подведомственными учреждениями  Комитет культуры с подведомственными учреждениями  Редакция газеты «Северная правда» администрации Ягоднинского городского округа |
| Этапы и сроки реализации | 2016-2017 годы |
| Объем бюджетных ассигнований | объемы финансирования программы **1 442,3** тыс. руб., в т. ч.:  1) средства бюджета Ягоднинского городского округа на 2016 год – **130,0** тыс. руб.,  на 2017 год – **145,0** тыс. руб.  2) областной бюджет: 2016 год - **990,0**тыс. руб.  2017 год – **177,3** тыс. руб. |
| Ожидаемые  результаты | - повышение уровня гражданского самосознания жителей Ягоднинского городского округа  - стабильность в сфере межнациональных отношений среди жителей городского округа  - активизация деятельности институтов гражданского общества |

**1. Общая характеристика сферы реализации программы**

В условиях обострения общественно-политических процессов в Российской Федерации вопросы упрочения гражданского самосознания и духовной общности российской нации, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, населяющих Российскую Федерацию, в последние годы носят все более актуальный характер и находят свое выражение в поручениях и указах Президента Российской Федерации:

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 27.02.2011 № Пр-488 об образовании рабочих групп по вопросам гармонизации межэтнических отношений и разработке комплексных планов действий по гармонизации межэтнических отношений;

- [Указ](consultantplus://offline/ref=EBFEDCE9E39E866A7FEC1A42BA93BD390AE7D1E3CC9165D5FFC59F41E3c5kED) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» о разработке комплекса мер по предупреждению межнациональных конфликтов;

- [Указ](consultantplus://offline/ref=EBFEDCE9E39E866A7FEC1A42BA93BD390AE6D1E3CA9665D5FFC59F41E3c5kED) Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года».

Кроме того, [постановлением](consultantplus://offline/ref=A0E0DD6558D8F53701F23956F127DE9A34B8CDCD24BD68095601938A48j2lBD) Правительства Российской Федерации от 20.08.2013 № 718 утверждена федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)», являющаяся одним из инструментов реализации государственной [программы](consultantplus://offline/ref=A0E0DD6558D8F53701F23956F127DE9A34B9CECB2FBC68095601938A482BD74395E35A7C5E10FBECj8lED) Российской Федерации «Региональная политика и федеративные отношения», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.03.2013 № 435-р.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в Магаданской области проживают представители более 130 национальностей, что делает актуальными вопросы развития межкультурного диалога, сохранения межнационального согласия и стабильности государственно-конфессиональных отношений.

Мероприятия настоящей программы направлены на формирование российской гражданской идентичности и гражданского единства, воспитание культуры межнационального общения, на межведомственную координацию в сфере реализации государственной национальной политики, включая профилактику экстремизма и раннее предупреждение межнациональных конфликтов.

На цели укрепления гражданского единства направлены ежегодно принимаемые администрацией Ягоднинского городского округа программы и планы:

- «О комплексном плане мероприятий по гармонизации межэтнических отношений в Ягоднинском городском округе»

- «О комплексном плане мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в Ягоднинском городском округе»

- «О плане мероприятий по реализации в Ягоднинском городском округе Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года»

В округе более 5 лет действует программа «Патриотическое воспитание детей, молодежи и населения Ягоднинского городского округа», мероприятия которой направлены на повышение национального самосознания и укрепление исторических связей.

В настоящее время с учетом внешнеполитических, общероссийских тенденций необходимо развивать новые формы взаимодействия с институтами гражданского общества, максимально привлекать жителей, особенно молодежь, к мероприятиям и социально значимой деятельности, активно использовать муниципальные средства информации. В рамках настоящей программы есть возможность привлечения разных структур и общественных формирований к реализации задач по укреплению гражданского и духовного единства нации, на воспитание патриотизма, на противодействие экстремизму.

**2. Цели и задачи программы, сроки и объемы реализации программы**

Целями программы являются:

-создание условий для формирования и развития институтов гражданского общества

- содействие и укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений

- содействие этнокультурному многообразию жителей Ягоднинского городского округа

Для достижения целей программы определены следующие задачи:

- совершенствование нормативно-правовой базы;

- мониторинг состояния и уровня межэтнических отношений;

- организация и проведение общественно значимых мероприятий;

- привлечение всех доступных ресурсов для консолидации действующих общественных формирований на территории городского округа;

- разработка комплексных планов по максимальному привлечению населения к общественно значимым мероприятиям;

- сохранение традиционных и наработка новых форм участия граждан в общественно полезных делах на благо развития Магаданской области и Ягоднинского городского округа.

**3. Методика оценки эффективности программы**

Реализация программы способствует достижению следующих результатов к 2017 году:

- повышение уровня гражданского самосознания жителей Ягоднинского городского округа

- стабильность в сфере межнациональных отношений среди жителей городского округа

- активизация деятельности институтов гражданского общества.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие результаты программы, приведены в таблице № 1:

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.  изм. | Значение показателя (индикатора) | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Ягоднинском городском округе | % | 80 | 85 | 90 |
| 2 | участие населённых пунктов городского округа в мероприятиях по укреплению единства и гармонизации межнациональных отношений | % | 80 | 85 | 90 |

**4. Характеристика мер правовогорегулирования, а также мер управления рисками**

**с цельюминимизации их влияния на достижение целейпрограммы**

В рамках реализации программы предполагается осуществление мер правового регулирования, представленных в [таблице](#Par16497)№ 2.

Таблица № 2

Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Исполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление администрации Ягоднинского городского округа | О комплексном плане мероприятий по гармонизации межэтнических отношений в Ягоднинском городском округе; | администрация;  комитет образования  комитет культуры | ежегодно |
| 2 | Постановление администрации Ягоднинского городского округа | О плане мероприятий по улучшению демографической ситуации в Ягоднинском городском округе | комитет образования  комитет культуры  ЯСЦ, ЯРБ, ЦЗН | ежегодно |
| 3 | Постановление администрации Ягоднинского городского округа | Об организации празднования Дня России | администрация  комитет образования  комитет культуры | ежегодно |
| 4 | Постановление администрации Ягоднинского городского округа | О проведении мероприятий, приуроченных к Дню солидарности в борьбе с терроризмом | комитет образования  комитет культуры  редакция газеты | ежегодно |
| 5 | Постановление администрации Ягоднинского городского округа | О плане мероприятий, посвящённых Дню героев Отечества | комитет образования  комитет культуры  редакция газеты | ежегодно |
| 6 | Постановление администрации Ягоднинского городского округа | О плане мероприятий, приуроченных к Международному дню толерантности | комитет образования  комитет культуры  редакция газеты | ежегодно |
| 7 | Постановление администрации Ягоднинского городского округа | О плане мероприятий, посвящённых празднованию Дня Конституции РФ | комитет образования  комитет культуры  редакция газеты | ежегодно |
| 8 | Постановление администрации Ягоднинского городского округа | Об окружном конкурсе среди библиотек на лучшую методическую разработку мероприятия по профилактике терроризма, экстремизма | комитет культуры | ежегодно |
| 9 | Постановление администрации Ягоднинского городского округа | Об окружном конкурсе на лучшую антитеррористическую защищённость муниципальных объектов | администрация | ежегодно |

При реализации муниципальной программы могут возникнуть определённые риски, являющиеся следствием:

- низкой исполнительской дисциплины должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;

- несвоевременной разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий муниципальной программы;

- недостаточной оперативности при корректировке плана мероприятиймуниципальной программы;

- возникновения дестабилизирующих общественных процессов.

К основным мерам управления рисками можно отнести:

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы;

- своевременная актуализация ежегодных планов исполнителей муниципальной программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий муниципальной программы.

**5. Ресурсное обеспечение реализации программы**

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств бюджета Ягоднинского городского округа и иных источников (поступлений в бюджет Ягоднинского городского округа). Общий объём финансирования составляет **1 442,3** тыс. руб., в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | **2016 г.** | **2017 г.** | **ВСЕГО** |
| Бюджет Ягоднинского городского округа | **130,0** | **145,0** | **275,0** |
| Областной бюджет | **990,0** | **177,3** | **1167,3** |
| Итого | **1 120,0** | **322,3** | **1 442,3** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнители | 2016 г. | 2017 г. | ВСЕГО |
| Администрация Ягоднинского городского округа | **740,0** | **0** | **740,0** |
| Комитет образования администрации Ягоднинского городского округа | **10,0** | **40,0** | **50,0** |
| Центр культуры Ягоднинского городского округа | **200,0** | **0** | **200,0** |
| Комитет культуры администрации Ягоднинского городского округа | **140,0** | **80,0** | **220,0** |
| Центральная библиотека Ягоднинского городского округа | **30,0** | **20,0** | **50,0** |
| Детская школа искусств п. Ягодное | **0,0** | **182,3** | **182,3** |
| **ИТОГО:** | **1 120,0** | **322,3** | **1 442,3** |

Перечень мероприятий программы с указанием финансирования изложен в приложении №1 к муниципальной программе.

**VI.** **Система контроля за реализацией муниципальной программы**

Контроль реализации муниципальной программы осуществляет администрация Ягоднинского городского округа, для чего:

- ежеквартально запрашивает у исполнителей сведения о достижении целевых показателей (согласно приложению № 2 к программе),

- ежеквартально запрашивает у исполнителей сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы (согласно приложению № 3 к программе),

- ежеквартально запрашивает сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Ягоднинского городского округа и поступлений из внебюджетных источников, в случае, если таковые предусмотрены (согласно приложению № 4 к программе).

С целью оптимизации расходования средств бюджета Ягоднинского городского округа, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограмм администрация Ягоднинского городского округа на основании предложений, поступающих от исполнителей, может вносить изменения в программу.

Приложение №1

к муниципальной программе «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского общества в Ягоднинском городском округе» на 2016-2017 годы

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И УКРЕПЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ЯГОДНИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2016-2017 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование мероприятий | срок исполнения | финансовое обеспечение | | | | | | | ответственные  исполнители |
| 2016 год | | 2017 год | | Всего | | |
| МБ | Иные источники | МБ | Иные источники | МБ | | Иные источники |
| 1. | **Разработка проектов нормативно-правовых актов по гармонизации и развитию межнациональных и межэтнических отношений** | | | | | | | | | |
| - О комплексном плане мероприятий по гармонизации межэтнических отношений в Ягоднинском городском округе;  - О плане мероприятий по улучшению демографической ситуации в Ягоднинском городском округе;  - Об утверждении муниципальной программы «Патриотическое воспитание детей, молодёжи и населения в Ягоднинском городском округе» на 2017-2019 годы;  - Об организации празднования Дня России;  - О проведении мероприятий, приуроченных к Дню солидарности в борьбе с терроризмом;  - О плане мероприятий, посвящённых Дню героев Отечества;  - О плане мероприятий, приуроченных к Международному дню толерантности;  - О плане мероприятий, посвящённых празднованию Дня Конституции РФ  - Об окружном конкурсе среди библиотек на лучшую методическую разработку мероприятия по профилактике терроризма, экстремизма  - Об окружном конкурсе на лучшую антитеррористическую защищённость муниципальных объектов | планирование в январе ежегодно | в пределах основной деятельности | | | | | | | администрация Ягоднинского городского округа |
| 2. | Реализация муниципальных программ и планов мероприятий в сфере создания условий для сохранения межнационального единства, мира и согласия | Ежегодно | в соответствии с принятыми обязательствами и программами | | | | | | | администрация Ягоднинского городского округа, исполнители |
| 3. | Стимулирование учреждений образования, культуры, спорта, редакции газеты «Северная правда» к участию в окружных мероприятиях по формированию гармоничных межэтнических отношений (проведение окружных конкурсов) | Ежегодно | в соответствии с принятыми обязательствами и программами | | | | | | | администрация Ягоднинского городского округа |
| 4. | Организация работы Общественного совета по реализации Стратегии государственной национальной политики на территории Ягоднинского городского округа | Ежегодно,  по отдельному плану | в рамках основной деятельности | | | | | | | администрация Ягоднинского городского округа |
| 5. | Организация работы общественных советов активных жителей в пп. Оротукан, Синегорье, Дебин | Ежегодно | в рамках основной деятельности | | | | | | | администрация Ягоднинского городского округа |
| 6. | Мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа равноправия | Ежеквартально | в рамках основной деятельности | | | | | | | администрация Ягоднинского городского округа |
| 7. | Участие в региональной выставка декоративно-прикладного творчества коренных малочисленных народов Севера | Ежегодно | в рамках основной деятельности | | | | | | | комитет культуры |
| 8. | Рассмотрение на заседаниях совещательных органов при администрации Ягоднинского городского округа вопросов:  - Развитие практики по формированию толерантности в молодёжной среде (Молодёжный совет);  - О состоянии работы по предупреждению вовлечения учащихся в экстремистски настроенные организации и группировки (Межведомственный совет по профилактике правонарушений);  - О работе по предупреждению пропаганды межнациональной и межрелигиозной розни (Межведомственный совет по профилактике правонарушений);  - О состоянии работы по предупреждению проявлений экстремизма и этносепаратизма среди населения (Межведомственный совет по профилактике правонарушений);  - Об итогах мониторинга рисков межнациональных отношений (Совет по профилактике правонарушений);  - О работе учреждений образования, культуры, спорта, СМИ, по изучению угроз террористического характера в молодёжной среде (антитеррористическая комиссия) | Ежегодно,  по отдельному плану | в рамках основной деятельности | | | | | | | администрация Ягоднинского городского округа  комитеты образования, культуры, спорта и туризма администрации Ягоднинского городского округа  ОтдМВД России по Ягоднинскому району  СМИ |
| 9. | **Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию в молодежной среде** | | | | | | | | | |
| 9.1 | Организация работы секции по вопросам национальной политики «Молодёжь – будущее России» в работе научно-практической конференции школьников «Пою моё Отечество» | 2016-2017 годы | в рамках основной деятельности | | | | | | | Комитет образования  Молодёжный совет |
| 9.2 | Заседание Молодёжного совета в формате «круглого стола» на тему «Развитие практики по формированию толерантности в молодёжной среде» | в рамках основной деятельности | | | | | | | Администрация Ягоднинского городского округа |
| 9.3 | Укрепление материально-технической базы этноклуба при центральной библиотеке Ягоднинского городского округа | 15,0 | - | 10,0 | - | 25,0 | | - | Ягоднинская центральная библиотека |
| 9.4 | Проведение муниципального этапа всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» | 0,0 | - | 20,0 | - | 20,0 | | - | Комитет образования |
| 9.5 | Направление делегации Ягоднинского городского округа для участия в областном молодёжном форуме | 2017 год | - | - | 20,0 | - | 20,0 | | - | Комитет образования |
| 9.6 | Направление делегации Ягоднинского городского округа для участия в областной акции «Мы – граждане России» | 2016-2017 годы | в рамках основной деятельности | | | | | | | Комитет образования |
| 9.7 | Проведение окружного конкурса на лучшую организацию работы по гражданско-нравственному воспитанию среди учреждений культуры | 2016-2017 годы | - | 10,0 | - | - | - | | 10,0 | Комитет культуры |
| 9.8 | Организация и проведение окружного конкурса среди библиотек на лучшую методическую разработку мероприятия по профилактике терроризма, экстремизма | 2017 год | - | - | 5,0 | - | 5,0 | | - | Комитет культуры |
| 9.9 | Организация и проведение конкурса школьных музеев | 2016-2017 годы | - | 10,0 | - | - | - | | 10,0 | Комитет образования |
| 9.10 | Изготовление национальных костюмов для проведения мероприятий, направленных на укрепление межнациональных отношений, возрождение историко-культурных традиций | 2016 год | - | 200,0 | - | - | - | | 200,0 | Центр культуры Ягоднинского городского округа |
| 2017 год | - | - | 5,0 | 177,3 | 5,0 | | 177,3 | Детская школа искусств п. Ягодное |
|  | **Информационное сопровождение мероприятий по формированию гражданско-патриотического сознания населения** | | | | | | | | | |
| 10.1 | Публикация материалов в тематических рубриках газеты «Северная правда»: Мы едины навсегда!», «Свеча памяти», «Колымское братство», «Знать. Помнить. Гордиться», «Гордость Колымы» и др. | Ежегодно | в рамках основной деятельности | | | | | | | Реакция газеты «Северная правда» |
| 10.2 | Выпуск праздничных номеров газеты «Северная правда» к 9 мая, к Дню России | Ежегодно | в рамках основной деятельности | | | | | | | Реакция газеты «Северная правда» |
| 10.3 | Мониторинг общественного мнения в различных сферах жизнедеятельности городского округа | в течение всего периода | в пределах основной деятельности | | | | | | | Администрация Ягоднинского городского округа |
| 10.4 | Разработка и выпуск календаря памятных и исторических дат и событий Ягоднинского городского округа | ежегодно | в пределах основной деятельности | | | | | | | комитет культуры |
| 10.5 | Выпуск информационно-справочных материалов по краеведению:  - Путеводитель по местам установки памятных крестов жертвам политических репрессий  - «Память Колымы» (музей И. А. Паникарова)  - «Музей В. Т. Шаламова»  - «Немые свидетели» (описания и фото лагерей политзаключённых в районе)  - «Выдающиеся люди» | 2016-2017 годы | 15,0 | - | 10,0 | - | 25,0 | | - | Ягоднинская центральная библиотека, |
|  | | | | | | | Музей  И. А. Паникарова  Комитет культуры |
| 10.6 | Организация и проведение окружного конкурса на лучшую антитеррористическую защищённость муниципальных объектов | 2017 год | в пределах основной деятельности | | | | | | | администрация |
| 11. | **Организация и проведение мероприятий, приуроченных**  **к памятным и знаменательным датам, государственным и национальным праздникам** | | | | | | | | | |
| 11.1 | - День Победы, День России, День народного единства, День конституции, День славянской письменности и культуры, День героев Отечества, Международный день толерантности | Ежегодно | в рамках основной деятельности | | | | | | | Комитеты культуры, образования, спорта, отдел по работе с молодёжью администрации округа |
| 11.2 | - организация и проведение национального эвенского праздника «Чайрудяк»(приобретение инвентаря для приготовления национальных блюд, приобретение расходных материалов для изготовления национального жилища) | Ежегодно | 50,0 | - | 40,0 | - | 90,0 | | - | Комитет культуры |
| 11.3 | - направление делегации КМНС для участия в областных праздниках «Бакылдыдяк», «Хэбденек» | Ежегодно | 50,0 | - | 35,0 | - | 85,0 | | - | Комитет культуры |
| 12 | Проведение творческого фестиваля «Колымское братство» | Ежегодно | - | 30,0 | - | - | - | | 30,0 | Комитет культуры |
| 13 | Поддержка некоммерческих организаций в сфере духовно-просветительской деятельности |  | - | 740,0 | - | - | - | | 740,0 | Администрация Ягоднинского городского округа |
| Всего по программе | | | 2016 | | 2017 | | Всего | | |  |
| МБ | ОБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ | |
| **130,0** | **990,0** | **145,0** | **177,3** | **275,0** | **1167,3** | |  |

Приложение №2

к муниципальной программе «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского общества в Ягоднинском городском округе» на 2016-2017 годы

**СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И УКРЕПЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ЯГОДНИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2016-2017 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) программы (подпрограмм), основного мероприятия | Ед-ца изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| предусмотрено программой на отчетный год | в том числе на: | | | фактически выполнено за отчетный период |
| I кв-л | первое полугодие | 9  мес-в |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №3

к муниципальной программе «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского общества в Ягоднинском городском округе» на 2016-2017 годы

**СВЕДЕНИЯ**

**О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ**

**И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И УКРЕПЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ЯГОДНИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2016-2017 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок реализации | Фактический срок реализации | Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период [<\*>](#Par2061) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |

<\*> В разрезе мероприятий, реализуемых в текущем году.

Приложение №4

к муниципальной программе «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского общества в Ягоднинском городском округе» на 2016-2017 годы

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА**

**ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И УКРЕПЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ЯГОДНИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2016-2017 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей) | | Профинансировано (тыс. рублей) | Кассовые расходы исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей) | % исполнения [гр. 7](#Par2085) / [гр. 5](#Par2088) |
| предусмотрено в программе (на отчетную дату) | предусмотрено в Решении о бюджете округа на соответствующий год (на отчетную дату) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

«Об утверждении новой редакции муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского общества в Ягоднинском городском округе» на 2016 – 2017 годы»

Подготовлен:

Шампур Е.В.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 года

Согласовано:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| 1 | Заместитель главы по социальным вопросам | Гужавина Л. А. |  |
| 2 | И.о. руководителя комитета по финансам | Митасова Г.А. |  |
| 3 | Руководитель управления правового обеспечения и исполнения полномочий администрации Ягоднинского городского округа | Агарков Н. И. |  |

Разослать: 5 экземпляров

1. Заместителю главы по социальным вопросам ГужавинойЛ. А.
2. И.о. руководителя комитета по финансам Митасовой Г.А.
3. Руководителю комитета образования Игнаткиной Е. Ю.
4. Руководителю комитета культуры Шампур Е.В.
5. Руководителю комитета по учёту и отчётности Погореловой С. А.