**Я Г О Д Н И Н С К И Й Г О Р О Д С К О Й О К Р У Г**

686230, поселок Ягодное, Ягоднинский район, Магаданская область, улица Спортивная, дом 6, тел. (8 41343) 2-35-29, факс (8 41343) 2-20-42, E-mail:Priemnaya\_yagodnoe@49gov.ru

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «21» января 2022г. № 30

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление администрации Ягоднинского городского округа от 24 мая 2021 года № 303 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Ягоднинский городской округ» |  |

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ягоднинского городского округа от 13 января 2016 года № 21 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ в Ягоднинском городском округе, их формирования и реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ягоднинского городского округа», администрация Ягоднинского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в постановление администрации Ягоднинского городского округа от 24 мая 2021 года № 303 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Ягоднинский городской округ», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Северная правда», размещению на официальном сайте администрации Ягоднинского городского округа - http://yagodnoeadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя комитета по экономическим вопросам администрации Ягоднинского городского округа – Бигунову Т.В.

Глава Ягоднинского

городского округа Н.Б. Олейник

Приложение

к постановлению администрации

Ягоднинского городского округа

от «21 » января 2022 г. № 30

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 24.05.2021 ГОДА № 303

В муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании « Ягоднинского городского округа», утвержденную указанным постановлением внести следующие изменения:

1. В паспорте муниципальной программы позиции «Срок и этапы реализации Программы», «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Срок и этапы реализации Программы | 2021-2024 годы.  Выделение отдельных этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования **7241.0** тыс. руб., в том числе:  2021 год -**3886,0** тыс. руб.,  2022 год -**1325,0** тыс. руб.,  2023 год -**1015,0** тыс. руб.,  2024 год - **1015,0** тыс. руб.  Из них:  федеральный бюджет **0,0** тыс. руб., в том числе:  2021 год - **0,0** тыс. руб.,  2022 год - **0,0** тыс. руб.,  2023 год - **0,0** тыс. руб.,  2024 год - **0,0** тыс. руб.  областной бюджет **0,0** тыс. руб., в том числе:  2021 год - **0,0** тыс. руб.,  2022 год - **0,0** тыс. руб.,  2023 год - **0,0** тыс. руб.,  2024 год - **0,0** тыс. руб.  местный бюджет **7241,0** тыс. руб., в том числе:  2021 год - **3886,0** тыс. руб.,  2022 год - **1325,0** тыс. руб.,  2023 год - **1015,0** тыс. руб.,  2024 год - **1015,0** тыс. руб. |

2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» слова **«**Общий объем финансирования составит 3030,0 тыс. рублей» заменить на слова **«**Общий объем финансирования составит 7241,0 тыс. рублей».

3. Раздел 7 «Сроки реализации Программы» слова «Период реализации Программы составляет три года – 2021-2023 годы» заменить на слова «Период реализации Программы составляет четыре года – 2021-2024 годы».

4. Приложение № 1к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Ягоднинский городской округ»

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Ягоднинский городской округ»**

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) Программы, основного мероприятия | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 г. (отчет) | 2020 г. (отчет) | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Установление нормативов и лимитов энергопотребления | Да=1  Нет=0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Доля объемов электроэнергии, потребляемой муниципальными учреждениями округа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой муниципальными учреждениями на территории Ягоднинского городского округа | процентов | 90 | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| 3. | Доля объемов теплоэнергии, потребляемой муниципальными учреждениями округа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме теплоэнергии, потребляемой муниципальными учреждениями на территории Ягоднинского городского округа | процентов | 65 | 70 | 85 | 95 | 100 | 100 |
| 4. | Доля объемов воды, потребляемой муниципальными учреждениями округа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой муниципальными учреждениями на территории Ягоднинского городского округа | процентов | 65 | 70 | 85 | 95 | 100 | 100 |
| 5. | Снижение объемов потребления электроэнергии в муниципальных учреждениях относительно 2019 года | Да=1  Нет=0 | < 1 | < 1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 |
| 6. | Снижение объемов потребления теплоэнергии в муниципальных учреждениях относительно 2019 года | Да=1  Нет=0 | < 1 | < 1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 |
| 7. | Снижение объемов потребления воды муниципальных учреждениях относительно 2019 года | процентов | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 |
| 8. | Число муниципальных учреждений, в отношении которых проведено энергетическое обследование | процентов | - | - | 20 | 60 | 100 | 100 |

5. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Ягоднинский городской округ»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Ягоднинский городской округ»**

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | Непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Основное мероприятие «Организационные и нормативно-правовые мероприятия» | | | | |
| 1.1 | Мероприятие «Прекращение закупок товаров, работ, услуг низкого класса эффективности» | Все участники Программы | 2021-2024 гг. | Повышение энергоэффективности | Необоснованное увеличение расходов на энергоресурсы |
| 1.2 | Мероприятие «Проведение семинаров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | Администрация Ягоднинского городского округа | 2021-2024 гг. | Повышение информированности в области энергоэффективности | Необоснованное увеличение расходов на энергоресурсы |
| 1.3 | Мероприятие «Проведение мониторинга показателей, характеризующих энергосбережение и энергоэффективность» | Комитет по экономическим вопросам администрации Ягоднинского городского округа | 2021-2024 гг. | Сравнительный анализ потребления энергоресурсов | Необоснованное увеличение расходов на энергоресурсы |
| 1.4 | Мероприятие «Консультирование руководителей муниципальных учреждений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | Управление ЖКХ администрации Ягоднинского городского округа | 2021-2024 гг. | доведение до работников организаций мероприятий по энергосбережению, непосредственное их участие в процессах по снижению затрат на энергообеспечение | непонимание политики энергосбережения и повышения энергоэффективности |
| 1.5 | Мероприятие «Ежегодное предоставление энергетических деклараций всех зданий и сооружений органов местного самоуправления, бюджетных и казенных учреждений в уполномоченный орган исполнительной власти в срок, установленный законодательством» | Все участники Программы | 2021-2024 гг. | Актуализация информации о первоочередных мероприятиях в сфере энергосбережения | Повышение потребления энергетических ресурсов, повышение затрат на энергообеспечение |
| 1.6 | Мероприятие «Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов» | Комитет по экономическим вопросам администрации Ягоднинского городского округа | 2021-2024 гг. | Установление нормативов и лимитов потребления энергетических ресурсов | Повышение потребления энергетических ресурсов, повышение затрат на энергообеспечение |
| 2. | Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях» | | | | |
| 2.1 | Мероприятие «Модернизация освещения на основе энергосберегающих ламп» | Все участники Программы | 2021-2024 гг. | увеличение срока эксплуатации энергетического оборудования и сетей, снижение числа аварий, рациональное использование электрической энергии, экономия потребления электрической энергии, улучшение качества освещения | повышение потребления электроэнергии,  ухудшение здоровья работников учреждений |
| 2.2 | Мероприятие «Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов, замена устаревших счетчиков на счетчики с повышенным классом точности» | Все участники Программы | 2021-2024 гг. | учет тепловой, электрической энергии, воды, повышение эффективности использования тепловой, электрической энергии, воды, потребляемой организациями бюджетной сферы и сокращение на этой основе их затрат на энергообеспечение | переход на оплату по нормативам и повышение затрат на энергообеспечение |
| 2.3 | Мероприятие «Установка (модернизация функционирующей) системы автоматического управления уличным освещением (установка/замена фотореле с датчиком)» | Управление ЖКХ администрации Ягоднинского городского | 2021-2024 гг. | увеличение срока эксплуатации энергетического оборудования и сетей, снижение числа аварий, рациональное использование электрической энергии, экономия потребления электрической энергии, улучшение качества освещения  реализовать требования энергетической эффективности. | повышение потребления электроэнергии, увеличение числа аварий |
| 2.4 | Мероприятие «Ремонт помещений бюджетных учреждений (утепление оконных и входных дверных блоков, установка доводчиков, замена оконных рам на стеклопакеты)» | Все участники Программы | 2021-2024 гг. | Снижение потерь тепла, электричества и воды, повышение эффективности использования тепловой, электрической энергии, воды, потребляемой организациями бюджетной сферы и сокращение на этой основе их затрат на энергообеспечение | переход на оплату по нормативам и повышение затрат на энергообеспечение |
| 2.5 | Мероприятие «Модернизация систем отопления (замена радиаторов более энергоэффективными с повышенной удельной теплоотдачей)» | Все участники Программы | 2021-2024 гг. | Снижение потерь тепла, повышение эффективности использования тепловой, энергии, потребляемой организациями бюджетной сферы и сокращение на этой основе их затрат на энергообеспечение | переход на оплату по нормативам и повышение затрат на энергообеспечение |
| 2.6 | Мероприятие «Вывод из оборота оборудования низкого класса энергоэффективности» | Все участники Программы | 2021-2024 гг. | Снижение потерь тепла, электричества и воды, повышение эффективности использования тепловой, электрической энергии, воды, потребляемой организациями бюджетной сферы и сокращение на этой основе их затрат на энергообеспечение | переход на оплату по нормативам и повышение затрат на энергообеспечение |

6. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Ягоднинский городской округ»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**в муниципальном образовании «Ягоднинский городской округ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы, мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | | |
| Всего | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Ягоднинский городской округ» | **Всего по программе:** | **Местный бюджет (МБ)** | **7241,0** | **3886,0** | **1325,0** | **1015,0** | **1015,0** |
| Администрация Ягоднинского городского округа | МБ | 3422,0 | 2822,0 | 400,0 | 100,0 | 100,0 |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городского округа | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет образования администрации Ягоднинского городского округа и подведомственные ему учреждения | МБ | 985,0 | 100,0 | 295,0 | 295,0 | 295,0 |
| Комитет культуры администрации Ягоднинского городского округа и подведомственные ему учреждения | МБ | 2094,0 | 804,0 | 430,0 | 430,0 | 430,0 |
| Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Ягоднинского городского округа и подведомственные ему учреждения | МБ | 520,0 | 100,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| Управление ЖКХ администрации Ягоднинского городского округа | МБ | 220,0 | 60,0 | 60,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1. | Основное мероприятие «Организационные и нормативно-правовые мероприятия» | **Всего по основному мероприятию:** | **МБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1. | Мероприятие «Прекращение закупок товаров, работ, услуг низкого класса эффективности» | Все участники Программы | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие «Проведение семинаров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | Комитет по экономическим вопросам администрации Ягоднинского городского округа | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие «Проведение мониторинга показателей, характеризующих энергосбережение и энергоэффективность» | Комитет по экономическим вопросам администрации Ягоднинского городского округа | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Мероприятие «Консультирование руководителей муниципальных учреждений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности » | Управление ЖКХ администрации Ягоднинского городского округа | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Мероприятие «Ежегодное предоставление энергетических деклараций всех зданий и сооружений органов местного самоуправления, бюджетных и казенных учреждений в уполномоченный орган исполнительной власти в срок, установленный законодательством» | Все участники Программы | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Мероприятие «Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов» | Комитет по экономическим вопросам администрации Ягоднинского городского округа | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях». | **Всего по основному мероприятию:** | **МБ** | **7241,0** | **3886,0** | **1325,0** | **1015,0** | **1015,0** |
| Администрация Ягоднинского городского округа | МБ | 3422,0 | 2822,0 | 400,0 | 100,0 | 100,0 |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городского округа | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет образования администрации Ягоднинского городского округа и подведомственные ему учреждения | МБ | 985,0 | 100,0 | 295,0 | 295,0 | 295,0 |
| Комитет культуры администрации Ягоднинского городского округа и подведомственные ему учреждения | МБ | 2094,0 | 804,0 | 430,0 | 430,0 | 430,0 |
| Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Ягоднинского городского округа и подведомственные ему учреждения | МБ | 520,0 | 100,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| Управление ЖКХ администрации Ягоднинского городского округа | МБ | 220,0 | 60,0 | 60,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2.1. | Мероприятие «Модернизация освещения на основе энергосберегающих ламп» | **Всего по мероприятию:** | **МБ** | **4155,0** | **2360,0** | **605,0** | **595,0** | **595,0** |
| Администрация Ягоднинского городского округа | МБ | 2350,0 | 2050,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городского округа | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет образования администрации Ягоднинского городского округа и подведомственные ему учреждения | МБ | 985,0 | 100,0 | 295,0 | 295,0 | 295,0 |
| Комитет культуры администрации Ягоднинского городского округа и подведомственные ему учреждения | МБ | 280,0 | 100,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Ягоднинского городского округа и подведомственные ему учреждения | МБ | 520,0 | 100,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| Управление ЖКХ администрации Ягоднинского городского округа | МБ | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Мероприятие «Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов, замена устаревших счетчиков на счетчики с повышенным классом точности» | **Всего по мероприятию:** | **МБ** | **2886,0** | **1476,0** | **670,0** | **370,0** | **370,0** |
| Администрация Ягоднинского городского округа | МБ | 1072,0 | 772,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городского округа | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет образования администрации Ягоднинского городского округа и подведомственные ему учреждения | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет культуры администрации Ягоднинского городского округа и подведомственные ему учреждения | МБ | 1814,0 | 704,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 |
| Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Ягоднинского городского округа и подведомственные ему учреждения | МБ | 0,0 | 0,0 | 0, 0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление ЖКХ администрации Ягоднинского городского округа | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Мероприятие «Установка системы автоматического управления уличным освещением (установка/замена фотореле с датчиком)» | **Всего по мероприятию:** | **МБ** | **200,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |
| Администрация Ягоднинского городского округа | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городского округа | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет образования администрации Ягоднинского городского округа и подведомственные ему учреждения | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет культуры администрации Ягоднинского городского округа и подведомственные ему учреждения | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Ягоднинского городского округа и подведомственные ему учреждения | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление ЖКХ администрации Ягоднинского городского округа | МБ | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2.4. | Мероприятие «Ремонт помещений бюджетных учреждений (утепление оконных и входных дверных блоков, установка доводчиков, замена оконных рам на стеклопакеты)» | **Всего по мероприятию:** | **МБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Администрация Ягоднинского городского округа | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городского округа | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет образования администрации Ягоднинского городского округа и подведомственные ему учреждения | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет культуры администрации Ягоднинского городского округа и подведомственные ему учреждения | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Ягоднинского городского округа и подведомственные ему учреждения | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление ЖКХ администрации Ягоднинского городского округа | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Мероприятие «Модернизация систем отопления (замена радиаторов более энергоэффективными с повышенной удельной теплоотдачей)» | Всего по мероприятию: | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Ягоднинского городского округа | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городского округа | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет образования администрации Ягоднинского городского округа и подведомственные ему учреждения | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет культуры администрации Ягоднинского городского округа и подведомственные ему учреждения | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Ягоднинского городского округа и подведомственные ему учреждения | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление ЖКХ администрации Ягоднинского городского округа | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Мероприятие «Вывод из оборота оборудования низкого класса энергоэффективности» | Всего по мероприятию: | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Ягоднинского городского округа | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городского округа | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет образования администрации Ягоднинского городского округа и подведомственные ему учреждения | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет культуры администрации Ягоднинского городского округа и подведомственные ему учреждения | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Ягоднинского городского округа и подведомственные ему учреждения | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление ЖКХ администрации Ягоднинского городского округа | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

»