**Я Г О Д Н И Н С К И Й Г О Р О Д С К О Й О К Р У Г**

686230, поселок Ягодное, Ягоднинский район, Магаданская область, улица Спортивная, дом 6, тел. (8 41343) 2-35-29, факс (8 41343) 2-20-42, E-mail: Priemnaya\_yagodnoe@49gov.ru

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «17» апреля 2018 года № 292

**Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта»)**

**по внедрению практики организации летней оздоровительной**

**кампании детей и подростков на территории Ягоднинского**

**городского округа в 2018 году**

В целях обеспечения благоприятных условий для организации и проведения летней оздоровительной кампании детей и подростков на территории Ягоднинского городского округа в 2018 году, администрация Ягоднинского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») по внедрению практики организации летней оздоровительной кампании детей и подростков на территории Ягоднинского городского округа на 2018 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету образования, комитету культуры, комитету по физической культуре, спорту и туризму, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с заинтересованными ведомствами (ГКУ «Ягоднинский социальный центр», ГКУ «Центр занятости населения», МОГ БУЗ «Ягоднинская районная больница», ОтдМВД России по Ягоднинскому району) реализовать мероприятия в установленные сроки, вести мониторинг исполнения мероприятий с принятием административных мер по значимым направлениям.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северная правда» и на официальном сайте администрации Ягоднинского городского округа yagodnoeadm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного эксперта при главе Ягоднинского городского округа Высоцкую Т.В.

Глава Ягоднинского городского округа Д.М. Бородин

 Приложение №1

 к постановлению администрации

 Ягоднинского городского округа

 от 17.04.2018г. № 292

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**(«Дорожная карта») по внедрению практики организации**

**летней оздоровительной кампании детей и подростков**

**на территории Ягоднинского городского округа в 2018 году**

Организация летней оздоровительной кампании детей и подростков на территории Ягоднинского городского округа является важным социальным проектом, структурирующим досуг, занятость, оздоровление школьников. Своевременная и качественная подготовка летней кампании непосредственно влияет на положительные параметры жизнедеятельности несовершеннолетних в период школьных каникул, способствует положительной социализации детей, их нацеленности на коллективные дела. Основными организаторами летней детской кампании выступают образовательные учреждения, на базе которых ежегодно формируются летние оздоровительные площадки и иные мобильные формы работы с несовершеннолетними. Спортивная направленность лета обеспечивается учреждениями спорта. В числе организаторов два года подряд выступают учреждения культуры. Финансовое обеспечение кампании не снижается. Санитарно-гигиенические требования к организаторам повышаются.

«Дорожная карта» составлена на основании выявленных замечаний по итогам летней оздоровительной кампании 2017 года, устанавливает порядок, сроки принятия управленческих и организационных решений с целью качественной и своевременной подготовки участников летней оздоровительной кампании к ее реализации на территории округа в 2018 году. При этом следует учесть, что каждый пункт коллективной ответственности требует согласования в пределах ведомственных задач и целей.

**Целевые показатели «дорожной карты»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование критерия | Ед.измер | 2018 | 1 смена | 2 смена | 3 смена |
| 1 | Количество получателей услуг, вт.ч. сферах: | чел | 581 | 301 | 260 | 20 |
| 1.1 | образование | - | 486 | 261 | 205 | 20 |
| 1.2 | спорт | - | 95 | 40 | 55 | - |
| 2. | Соотношение охвата детей в ЛОУ к населению школьного возраста | процент | 67,1 % | 34,8% | 30% | 2,3% |

**Основные мероприятия «дорожной карты»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Этап внедрения (реализации) | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | ответственные |
| 1.  | **Создание нормативной правовой базы в целях обеспечения летней кампании** |
| 1.1. | Постановление администрации о временной занятости подростков в летний период | Принятие постановления | 01.04.2018 | 01.05.2018 | Высоцкая Т.В.Кашпур Г.Н. |
| 1.2. | Постановление администрации об организации межведомственной операции «Подросток» | Принятие постановления | 01.04.2018 | 01.05.2018 | Высоцкая Т.В. |
| 2. | **Организационные мероприятия** |
| 2.1. | Формирование паспортов ЛОУ при школах, детских садах, спортшколах, внесение в реестр области | Утверждение паспортов | апрель | апрель | Запорожец М.А.Баль Е.А. |
| 2.2. | Формирование штатного расписания ЛОУ и др.мобильных форм организации детей летом | Утверждение штатного расписания | 01.04.2018 | 30.04.2018 | Запорожец М.А.Баль Е.А. |
| 2.3. | Формирование единой номенклатуры документов для ЛОУ и др.мобильных форм организации детей, разработка требований к документам ЛОУ | Утверждение единой номенклатуры |  |  | Запорожец М.А.Баль Е.А. |
| 2.4. | Формирование заявки по запросу справок о судимости в отношении работников ЛОУ и др.мобильных групп в компетентные органы  | Получение справок о судимости | апрель | май | Запорожец М.А.Баль Е.А. |
| 2.5. | Заключение договоров со страхователями, Центром занятости, ЯСЦ, ЯРБ, транспортными организациями | Наличие заключенных договоров | март | май | Запорожец М.А.Баль Е.А. |
| 2.6. | Заключение договоров на поставку продуктов питания для ЛОУ | Наличие заключенных договоров | май | май | Запорожец М.А.Баль Е.А. |
| 2.7. | Разработка должностных обязанностей специалистов ЛОУ и др.мобильных форм в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей | Наличие утвержденных долж.обязанностей | апрель | май | Запорожец М.А.Баль Е.А. |
| 2.8 | Предварительный мониторинг наличия документов ЛОУ в соответствии с номенклатурой | Итоги мониторинга | май | До 20.05.2018 | Запорожец М.А. |
| 2.9 | Проведение инвентаризации спортивного оборудования, детских игровых и спортивных площадок, задействованных ЛОУ в период летней кампании | Наличие актов инвентаризации | май | До 20.05.2018 | Запорожец М.А.Баль Е.А. |
| 2.10 | Подготовка развивающих (воспитательных, культурно-познавательных, спортивных) программ ЛОУ, согласование в профильных комитетах, вт.ч. с неорганизованными детьми по месту жительства | Наличие программ в каждом ЛОУ | май | До 20.05.2018 | Запорожец М.А.Баль Е.А. |
| 2.11 | Формирование карты занятости детей и подростков, семей, состоящих на учете в ПДН и КПДН, в летний период | Наличие карты занятости на каждый месяц | май | До 25.05.2018 | Рыбалка М.А. |
| 2.12 | Создание единых инструкций по ТБ для детей и сотрудников ЛОУ (перечень, содержание, ознакомление, практические занятия) в соответствии со стандартами безопасности | Наличие инструкция в каждом ЛОУ | апрель | май | Запорожец М.А.Баль Е.А. |
| 2.13 | Разработка калькуляции стоимости 1 дня пребывания ребенка в ЛОУ, др.мобильных формах организации детей | Наличие утвержденной калькуляции | апрель | май | Запорожец М.А.Баль Е.А. |
| 2.14 | Создание и организация работы районной комиссии по приемке ЛОУ к началу летней оздоровительной кампании (по допуску учреждений к участию в летней оздоровительной кампании детей) | Наличие актов приемки ЛОУ | май | 29.05.2018 | Высоцкая Т.В.Запорожец М.А.Баль Е.А. |
| 2.15 | Прохождение медицинского осмотра, гигиенического инструктажа работниками ЛОУ и др.мобильных форм организации детей | Наличие медицинской книжки и отметок | апрель | 20.05.2018 | Запорожец М.А.Баль Е.А. |
| 2.16 | Получение санитарно-эпидемиологического заключения о возможности организации летней оздоровительной кампании на базе ЛОУ | Наличие заключения | апрель | 20.05.2018 | Запорожец М.А.Баль Е.А. |
| 3. | **Организация информационно-разъяснительной работы** |
| 3.1. | Организация работы по информированию родителей о наборе детей в ЛОУ | Наличие заявлений родителей | апрель | 15.05.2018 | Запорожец М.А.Баль Е.А. |
| 3.2. | Информирование родителей о возможностях летнего отдыха на территории района, видах, сроках, категории участников | Наличие вкладки на официальных сайтах учреждений | апрель | 01.06.2018 | Запорожец М.А.Баль Е.А. |
| 3.3. | Подготовка информационных материалов по результатам летних смен | Публикации в газете | июнь | август | Запорожец М.А.Баль Е.А.Анисимова Н,Е. |
| **4.** | **Контрольные мероприятия** |
| 4.1. | Проведение кадрового мониторинга ЛОУ, в т.ч. помощников воспитателя в летний период | Акты проверок | июнь | август | Запорожец М.А.Баль Е.А. |
| 4.2. | Опрос родителей по удовлетворенности качеством получения услуги по организации летней кампании | Итоги опроса родителей | июнь | июль | Запорожец М.А.Баль Е.А. |
| 4.3. | Проведение проверок ЛОУ, введение механизма предостережения о недопущении нарушений обязательных требований к организации летней кампании | Акты проверок | июнь | август | Высоцкая Т.В. |
| 4.4 | Подведение итогов летней оздоровительной кампании | Итоговая справка | август | август | Окуличева И.Ю. |