**СОГЛАСОВАНО**

Глава Ягоднинского

муниципального округа

Магаданской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Б.Олейник

**Сводный доклад о результатах реализации муниципальных программ муниципального образования «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области» в 2022 году**

Муниципальные программы разработаны в соответствии с постановлением администрации Ягоднинского городского округа от 13.01.2016 г. № 21 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ в Ягоднинском городском округе, их формировании и реализации, и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ягоднинского городского округа». В течение 2022 года на территории Ягоднинского муниципального округа Магаданской области осуществлялись мероприятия по реализации 21 муниципальной программы. Плановый объем финансирования составил 1314731,4 тыс. рублей, фактически –1221337,42 тыс. рублей (92,9 % от запланированного).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ произведена с учетом особенностей программ в соответствии с приложением № 2 «Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» постановления администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области от 09.01.2023 года № 10 и представляет собой сопоставление достигнутых результатов и фактических объемов расходов на их достижение.

Все муниципальные программы, действующие в 2022 году были ориентированы на выполнение важных социально – экономических задач, таких как, модернизация и развитие образования, культуры, спорта, создание экономических и организационных условий, направленных на стабилизацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в современных условиях, обеспечение безопасности и правопорядка, поддержание общественно – политической стабильности в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области.

По результатам проведения интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2022 году считаются:

- эффективными (при ) – 20 программ;

- неэффективными (при ) – 1 программа (Приложение № 1).

*Справочно:  - показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы.*

Эффективность использования средств бюджета округа напрямую зависит от уровня достижения плановых значений показателей (индикаторов), чем выше этот уровень и меньше объем использованных средств, тем выше эффективность.

По результатам оценки 1 программа из категории «неэффективные» не использовала денежные средства, запланированные на мероприятия, как и сами мероприятия не выполнены в полном объеме.

Требуется пересмотреть индикаторы (показатели эффективности) в муниципальной программе «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Ягоднинского городского округа» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского городского округа № 781 от 24.12.2019 г.).

Своевременно вносить изменения и дополнения в документы при невыполнении мероприятия по объективным причинам.

Ответственным исполнителям при составлении отчетов необходимоознакомиться с нормативно – правовым актом об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ в Ягоднинском муниципальном округе Магаданской области, их формировании и реализации, и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ягоднинского муниципального округа Магаданской области.

Руководитель управления

экономического развития С.С. Чубрей

**Приложение № 1**

# РАНЖИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

**по значению их эффективности, рассчитанной в соответствии с приложением № 2 «Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ягоднинского муниципального округа Магаданской области» постановления администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области от 09.01.2023 года № 10 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ягоднинского муниципального округа Магаданской области, их формирования и реализации, и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ягоднинского муниципального округа Магаданской области».**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итоговый ранг | Наименование муниципальной программы | Координатор муниципальнойпрограммы | Показатель эффективности реализации муниципальной программы | Вывод |
| 1 | Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования «Ягоднинский городской округ» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского городского округа № 88 от 04.03.2020 г.) | КУМИ | 0,8 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений и противодействие незаконному обороту наркотических средств в Ягоднинском городском округе» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского городского округа № 786 от 26.12.2019 г.) | Зам. главы по социальным вопросам | 0,9 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ягоднинского городского округа» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского городского округа № 777 от 23.12.2019 г.) | Комитет по экономическим вопросам | 0,9 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Ягоднинского городско округа» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского городского округа № 779 от 24.12.2019 г.) | Управление ЖКХ | 0,8 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ягоднинском городском округе» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского городского округа № 796 от 30.12.2019 г.) | Комитет по физической культуре, спорту и туризму | 1,0 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры в Ягоднинском городском округе» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского городского округа № 28 от 22.01.2020 г.) | Комитет культуры | 0,9 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования в Ягоднинском городском округе (утверждена постановлением администрации Ягоднинского городского округа № 776 от 23.12.2019 г.) | Комитет образования | 1,0 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Дом для молодой семьи» в Ягоднинском городском округе» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского городского округа № 774 от 23.12.2019 г.) | Зам. главы по социальным вопросам | 1,0 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Молодежь Ягоднинского городского округа» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского городского округа № 756 от 16.12.2019 г.) | Зам. главы по социальным вопросам | 1,0 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей в Ягоднинском городском округе» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского городского округа № 122 от 19.03.2020 г.) | Зам. главы по социальным вопросам | 1,0 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение транспортной доступности на территории Ягоднинского городского округа» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского городского округа № 125 от 19.03.2020 г.) | КУМИ | 1,0 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Профилактика коррупции в Ягоднинском городском округе» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского городского округа № 606 от 03.08.2018 г.) | Зам. главы по социальным вопросам | 1,0 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие городского хозяйства Ягоднинского городского округа» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского городского округа № 267 от 22.05.2020 г.) | Управление ЖКХ | 0,8 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ягоднинского городского округа» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского городского округа № 764 от 19.12.2019 г.) | Комитет по финансам | 1,0 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Ягоднинский городской округ»» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского городского округа № 782 от 24.19.2019 г.) | Управление по организационной работе | 0,9 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Ягоднинском городском округе» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского городского округа № 780 от 24.12.2019 г.) | Зам. главы по социальным вопросам | 1,0 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная [программ](consultantplus://offline/ref=491B3080D36BE7C73770B75B74785C980BA06A1CF74DF7CBC6EE788D4CB1D23A3EC090A46885AFB305BD573C57E11D861989EF00ADB43D5E2F0A31n4F8X)а «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории Ягоднинского городского округа» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского городского округа № 127 от 25.03.2020 г.) | Отдел ГО и ЧС | 1,0 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная [программ](consultantplus://offline/ref=491B3080D36BE7C73770B75B74785C980BA06A1CF74DF7CBC6EE788D4CB1D23A3EC090A46885AFB305BD573C57E11D861989EF00ADB43D5E2F0A31n4F8X)а «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Ягоднинский городской округ» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского городского округа № 303 от 24.05.2021 г.) | Администрация,  подведомственные учреждения | 1,0 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории муниципального образования «Ягоднинский городской округ» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского городского округа № 236 от 17.03.2022 г.) | КУМИ | 1,0 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 1 | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья, формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний населения на территории Ягоднинского городского округа» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского городского округа № 284 от 05.04.2022 г.) | Администрация,  подведомственные учреждения | 1,0 | Реализация муниципальной программы ЭФФЕКТИВНАЯ |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Ягоднинского городского округа» (утверждена постановлением администрации Ягоднинского городского округа № 781 от 24.12.2019 г.) | Управление ЖКХ | 0,5 | Реализация муниципальной программы  НЕЭФФЕКТИВНАЯ |

**Оценка эффективности муниципальных программ за 2022 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **ДИ -** оценка степени достиженния цели (плановых значений индикаторов) | | | **ДИ** | **БЛ -** оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета | | **БЛ** | **ССм** - Оценка степени своевременности реализации мероприятий | | Ои - расчет интегральной оценки | **ЭИ=ДИ/БЛ Оценка эффективности использования средств бюджета округа** | **ЭИ=ДИ/БЛ Оценка эффективности использования средств бюджета округа** |
|  |  |  | П | Ф |  | расчетная | П | Ф | расчетная | П | Ф |  | стб.4/стб.6 | стб.5/стб.7 |
| **1** | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 |  |  |
| **1** | **Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования «Ягоднинский городской округ»** |  | **0,552** | | | **0,625** | **0,882** | | **1,000** | **1,000** | | **0,8** | **0,625** | **0,6250** |
|  | Отношение количества муниципального имущества, прошедшего государственную регистрацию права, к общему числу муниципального имущества, находящегося в собственности района | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 | 13308,07 | 11738,3 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Отношение количества муниципального имущества, сведения о которых внесены в реестр недвижимого имущества, к общему числу муниципального имущества, находящегося в собственности района | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество недвижимого имущества (здания, помещения, строения, сооружения), переданного в аренду, безвозмездное пользование, концессионное соглашение в течение года | ед. | 22 | 5 | 0,23 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество земельных участков, предоставленных в аренду, безвозмездное пользование в течение года | ед. | 54 | 10 | 0,19 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных инвентаризационных проверок объектов муниципальной собственности, в течение года | ед. | 3 | 3 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых проведена аудиторская проверка | ед. | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соотношение подвергшихся информатизации принятых объектов муниципальной Казны муниципального образования «Ягоднинский городской округ» | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Застрахованные объекты муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Ягоднинский городской округ» | % | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем расходов бюджета округа на софинансирование стоимости капитального ремонта многоквартирных жилых домов, в которых расположены жилые и нежилые помещения, находящиеся в казне муниципального образования «Ягоднинский городской округ» | % | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем расходов бюджета округа на оплату содержания общедомового имущества многоквартирных жилых домов, в которых расположены жилые и нежилые помещения, находящиеся в казне муниципального образования «Ягоднинский городской округ»; | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем расходов бюджета округа на оплату коммунальных услуг объектов недвижимого имущества, находящихся в Казне муниципального образования «Ягоднинский городской округ»; | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество договоров аренды на здания, помещения, строения, сооружения, являющихся собственностью муниципального образования «Ягоднинский городской округ» | ед. | 22 | 5 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество договоров аренды на земельные участки на территории муниципального образования «Ягоднинский городской округ» | ед. | 54 | 10 | 0,19 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем доходов от аренды недвижимого имущества (здания, помещения, строения, сооружения) | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем доходов от аренды земельных участков находящихся в собственности муниципального образования «Ягоднинский городской округ», земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | ед. | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Муниципальная программа «Обеспечение  безопасности, профилактика правонарушений  и противодействие незаконному обороту  наркотических средств в Ягоднинском городском округе»** |  | **1,346** | | | **0,750** | **0,513** | | **1,000** | **1,000** | | **0,9** | **2,625** | **0,7500** |
|  | удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, от общего количества преступлений | ед. | 2 | 2 | 1,00 | 1,00 | 538,3 | 276,02 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  | количество проводимых совместных контрольно-надзорных мероприятий по контролю за соблюдением требований миграционного законодательства Российской Федерации | ед. | 16 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество межведомственных мероприятий, направленных на профилактику преступлений и правонарушений | ед. | 32 | 64 | 2,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля семей, в отношении которых прекращена индивидуально-профилактическая работа в связи с восстановлением родительской мотивации от общего числа семей указанной категории | % | 70 | 40 | 0,57 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля несовершеннолетних, в отношении которых прекращена индивидуально-профилактическая работа в связи с положительной динамикой поведения от общего числа несовершеннолетних указанной категории | % | 72 | 21 | 0,29 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество межведомственных профилактических мероприятий, проведённых в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | ед. | 55 | 188 | 3,42 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, ежегодно вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории | % | 60 | 60 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество мероприятий профилактической направленности, организованных учреждениями культуры, образовательными организациями, учреждениями спорта | ед. | 123 | 306 | 2,49 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие  Ягоднинского городского округа»** |  | **0,934** | | | **0,833** | **0,882** | | **1,000** | **1,000** | | **0,9** | **1,058** | **0,8333** |
| **Подпрограмма «Развитие торговли на территории Ягоднинского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество торговых объектов различных форматов | Ед-ц/ 1000 чел | 13,00 | 13,00 | 1,00 | 1,00 | 201 | 90 |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  | Обеспеченность населения площадью торговых объектов (в расчете на 1000 человек); | м2/ 1000 чел. | 373,00 | 373,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество торговых объектов социальной направленности | Ед-ц | 3,00 | 1,00 | 0,33 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Формирование доступной среды в Ягоднинском городском округе»** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры (к 2019 году) | % | 25 | 25 | 1,00 | 1,00 | 266 | 266 |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН (к 2019 году); | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля жилых домов, в которых проживают инвалиды-колясочники, оборудованных пандусами в общем количестве жилых домов, в которых проживают инвалиды-колясочники, обратившиеся за установкой пандуса (к 2019 году) | % | 15 | 15 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество инвалидов II,III групп, вовлеченных в культурные и физкультурно-оздоровительные (спортивные) мероприятия | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского общества в Ягоднинском городском округе»** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений | % | 84 | 84 | 1,00 | 1,00 | 507 | 501,99 |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | чел. | 6600 | 6600 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество молодежи 14-30 лет, участников программы по реализации государственной национальной политики | чел. | 1650 | 1650 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий, в т.ч.межведомственных, направленных на укрепление и единство, гармонизацию общественных отношений, в сфере образования, культуры | Ед-ц | 21 | 21 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Ягоднинского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Доля заказов, размещенных у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме поставок товаров (работ, услуг), для муниципальных нужд | % | 15 | 61,1 | 4,07 | 1,00 | 10 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10,0 тыс. чел. населения | Ед-ц | 185 | 185 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содействие в решении вопросов и проблем, возникающих у предпринимателей и поиск их решения на уровне администрации Ягоднинского городского округа | Кол-во обращений | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество областных универсальных совместных ярмарок | Кол-во ярмарок | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку в виде передачи в пользование недвижимого и движимого муниципального имущества. | Ед-ц | 35 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ягоднинском городском округе»** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Ягоднинского городского округа | Ед-ц | 6 | 6 | 1,00 | 1,00 | 297,1 | 267,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, включённых в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций | Ед-ц | 4 | 4 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных в муниципальном образовании общественных акций и мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций | Ед-ц | 20 | 20 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жителей городского округа, получивших социальную поддержку от деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Чел. | 175 | 175 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ягоднинского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего ДТП (происшествий) | Кол-во | 28 | 28 | 1,00 | 1,00 | 44,8 | 44,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего пострадало, (чел.) | Кол-во | 8 | 8 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего погибло, (чел.) | Кол-во | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч. дети, (чел.) | Кол-во | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Ягоднинскогогородского округа»** |  | **0,603** | | | **0,667** | **0,604** | | **1,000** | **1,000** | | **0,8** | **0,998** | **0,6667** |
|  | Содержание автомобильных дорог и мостов местного значения | тыс. м2 | 272,3 | 220,0 | 0,81 | 1,00 | 9419,7 | 5688,41 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  | Содержание автомобильной дороги Ягодное-Эльген -Таскан | км. | 124 | 124 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка дорожных знаков | шт. | 30 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ягоднинском городском округе»** |  | **1,160** | | | **1,000** | **0,935** | | **1,000** | **1,000** | | **1,0** | **1,240** | **1,0000** |
|  | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 37 | 42,5 | 1,15 | 1,00 | 110672,6 | 103512,3 |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи в возрасте 3-29 лет | % | 95 | 76 | 0,80 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 21 | 34 | 1,62 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 12 | 20 | 1,67 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля граждан, занимающихся в учреждениях физической культуры и спорта, в общей численности детей и молодежи Ягоднинского городского округа в возрасте 6-15 лет | % | 94 | 83,3 | 0,89 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля штатных тренеров, тренеров-преподавателей в общей численности штатных работников отрасли | % | 66 | 66 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Муниципальная программа «Развитие культуры в Ягоднинском городском округе»** |  | **0,889** | | | **0,889** | **0,934** | | **1,000** | **1,00** | | **0,9** | **0,952** | **0,8889** |
|  | Число проведенных культурно массовых мероприятий | чел. | 1205 | 1452 | 1,20 | 1,00 | 96940,2 | 90562,4 |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  | Число посещений культурно-досуговых мероприятий | чел. | 30000 | 18242 | 0,61 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество посещений библиотек | чел. | 27000 | 25845 | 0,96 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество библиотечного фонда округа | экз. | 127000 | 121503 | 0,96 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество учащихся, принявших участие в районных, региональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях | чел. | 0 | 72 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество клубных формирований | ед. | 30 | 34 | 1,13 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число участников клубных формирований | чел. | 362 | 469 | 1,30 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество киносеансов | ед. | 1429 | 430 | 0,30 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество посещений киносеансов | чел. | 3265 | 1790 | 0,55 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Муниципальная программа «Развитие образования в Ягоднинском городском округе»** |  | **1,133** | | | **1,000** | **0,929** | | **1,000** | **1,000** | | **1,0** | **1,219** | **1,0000** |
|  | Удельный вес численности учащихся организаций общего образования, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 | 468491,65 | 435434,79 |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  | Численность детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией обучающихся в образовательных организациях, которым возмещены расходы по присмотру и уходу | чел. | 5 | 3 | 0,60 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение функционирования муниципальных организаций образования | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество учреждений, пополнивших материально-техническую базу для обучения детей с ОВЗ | шт. | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество педагогов, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства | чел. | 6 | 8 | 1,33 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество образовательных организаций, принявших участие в реализации федеральных программ национального проекта «Образование» | шт. | 2 | 4 | 2,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Муниципальная программа «Дом для молодой семьи» в Ягоднинском городском округе»** |  | **0,964** | | | **1,000** | **1,000** | | **1,000** | **1,000** | | **1,0** | **0,964** | **1,0000** |
|  | Количество молодых семей подавших заявление и необходимые документы для участия в Программе | семьи | 14 | 14 | 1,00 | 1,00 | 3862,49 | 3862,5 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием финансовой поддержки за счет средств бюджета Ягоднинского городского округа | семьи | 14 | 12 | 0,86 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество молодых семей, которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семьи | 14 | 14 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество молодых семей, которые получат социальные выплаты при рождении (усыновлении) ребенка | семьи | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Муниципальная программа «Молодежь Ягоднинского городского округа»** |  | **1,000** | | | **1,000** | **0,844** | | **1,000** | **1,000** | | **1,0** | **1,185** | **1,0000** |
| **Подпрограмма «Поддержка инициативной и талантливой молодежи в Ягоднинском городском округе»** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Число детей и молодёжи, внесённых в банк данных одарённой и талантливой молодёжи; | чел. | 180 | 180 | 1,00 | 1,00 | 1183,7 | 1035,9 |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  | Число детей и молодёжи, внесённых в банк данных одарённой и талантливой молодёжи; | чел. | 680 | 670 | 0,99 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число стипендиатов главы городского округа среди молодёжи | чел. | 32 | 32 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число стипендиатов главы городского округа среди специалистов | чел. | 9 | 9 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество социально значимых мероприятий с участием детей и молодёжи Ягоднинского городского округа | шт. | 580 | 580 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий, проводимых на областном, всероссийском уровне, в которых принимают участие дети и молодёжь округа | шт. | 21 | 21 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи Ягоднинского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | количество мероприятий патриотической направленности, проведённых в течение года учреждениями культуры, образовательными организациями, общественными объединениями | ед. | 150 | 180 | 1,20 | 1,00 | 1126,7 | 913,04 |  |  |  |  |  |  |
|  | количество участников мероприятий патриотической направленности в учреждениях культуры, образовательных организациях | чел. | 3300 | 3300 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество граждан, занятых в работе патриотических объединений, центров, школьных музеев, уголков боевой славы | чел. | 80 | 80 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество центров патриотической направленности, школьных музеев, укрепивших материально-техническую базу | ед. | 2 | 2 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **Муниципальная программа «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей в Ягоднинском городском округе»** |  | **1,157** | | | **1,000** | **0,978** | | **1,000** | **1,000** | | **1,0** | **1,183** | **1,0000** |
|  | Удельный вес детей в возрасте 7-17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением (от общего числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории Ягоднинского городского округа, без учета выпускников 11 классов) | % | 68 | 100 | 1,471 | 1,00 | 12619,27 | 12339,81 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  | Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - воспитанников муниципальных образовательных организаций, охваченных отдыхом и оздоровлением | % | 100 | 100 | 1,000 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес подростков «группы риска», охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости (к общему числу детей, состоящих на различных видах профилактического учета) | % | 100 | 100 | 1,000 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **Муниципальная программа «Обеспечение транспортной доступности на территории Ягоднинского городского округа»** |  | **1,000** | | | **1,00** | **0,821** | | **1,000** | **1,000** | | **1,0** | **1,218** | **1,0000** |
|  | Основной показатель (индикатор) - количество утверждённых маршрутов движения общественного автомобильного транспорта | шт. | 7 | 7 | 1,000 | 1,00 | 18857,14 | 15482,26 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Основной показатель (индикатор) – отношение количества населенных пунктов, в которых организовано транспортное обслуживание населения (охваченных услугами пассажирских перевозок) к общему количеству населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования «Ягоднинский городской округ» | % | 100 | 100 | 1,000 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основной показатель (индикатор) – количество обслуживаемых остановочных пунктов. | шт. | 3 | 3 | 1,000 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Муниципальная программа «Развитие городского хозяйства Ягоднинского городского округа»** |  | **0,712** | | | **0,611** | **0,904** | | **1,000** | **1,000** | | **0,8** | **0,788** | **0,6111** |
| **Подпрограмма «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Ягоднинского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Обьем общей площади муниципального жилья | кв.м. | 407,34 | 407,34 | 1,00 | 1,00 | 66815,35 | 65392,59 |  | 8 | 8 |  |  |  |
|  | Обьем площади пустующего муниципального жилищного фонда | кв. м. | 77,96 | 77,96 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество заключенных договоров на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | шт. | 29 | 2 | 0,07 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество заключенных договоров по прочим мероприятиям в области коммунального хозяйства | шт. | 2 | 1 | 0,50 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество заключенных концессионных соглашений в отношении объектов централизованной системы отопления, горячего, холодного водоснабжения и водоотведения поселков Ягоднинского района Магаданской области | шт. | 9 | 2 | 0,22 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укомплектованность должностей муниципальной службы Управления жилищного коммунального хозяйства администрации Ягоднинского городского округа | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля муниципальных служащих Управления жилищного коммунального хозяйства администрации Ягоднинского городского округа, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, в общей их численности | % | 30 | 30 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение бюджетной сметы в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств на очередной финансовый год | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Благоустройство на территории Ягоднинского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Доля территории округа, обеспеченная качественным и бесперебойным освещением городских улиц | % | 70 | 70 | 1,00 | 1,00 | 22776,3 | 22346,91 |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля благоустроенных территорий и доля территории, находящихся на содержании | % | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля площади общественных кладбищ, в отношении которых производятся работы по содержанию территории | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем возмещения затрат по захоронению невостребованных умерших на территории Ягоднинского городского округа | шт. | 16 | 16 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество отловленных животных без владельцев; | шт. | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | шт. | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Оптимизация системы расселения в Магаданской области на территории Ягоднинского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество семей, переселенных в ходе реализации Программы | семья | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 30209,43 | 12166,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество восстановленного и модернизированного муниципального имущества на территории Ягоднинского городского округа | квартир | 10 | 16 | 1,60 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и (или) непригодных для проживания жилых помещений на территории Ягоднинского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | 10 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма « Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Ягоднинского городского округа»городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых произведены мероприятия по ремонту и реконструкции | шт. | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 119781,12 | 116577,33 |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ягоднинского городского округа»** |  | **0,927** | | | **1,00** | **0,997** | | **1,000** | **1,00** | | **1,0** | **0,930** | **1,0000** |
| **Организация и совершенствование бюджетного процесса** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Исполнение плана налоговых и неналоговых доходов, утвержденного решением о бюджете округа | % | ≥ 95 | 86,1 | 1,00 | 1,00 | 88997,4 | 88725,8 |  | 8 | 8 |  |  |  |
|  | Прирост доходной базы бюджета округа за счет местных налогов | % | >0 | -14,9 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отклонение планируемых показателей расходов бюджета округа (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от кассовых расходов | % | ≤ 5 | 8,6 | 0,72 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета округа в общем объеме доходов бюджета округа (без учета субвенций) | % | 33,6 | 34,8 | 1,04 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отношение дефицита бюджета округа к доходам бюджета округа без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | Не более 5 | Профицит | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности | Да=1 Нет=0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Управление муниципальным долгом Ягоднинского городского округа** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Отношение муниципального долга к доходам бюджета округа без учета объема безвозмездных поступлений | % | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга округа к общему объему расходов бюджета округа(без учета расходов за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) | % | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам | да=1 нет=0 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мониторинг эффективности управления муниципальными финансами** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Удельный вес расходов бюджета округа, формируемых в рамках муниципальных программ | % | Свыше 90 | 99,8 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соблюдение нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления и нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления | да=1 нет=0 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля информации, размещаемой на официальном сайте администрации округа в информационно-коммуникационной сети "Интернет", в общем объеме информации, предусмотренной к публикации в рамках мониторинга эффективности управления муниципальными финансами | % | Не менее 90 | 90 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размещение на официальном сайте в сети «Интернет» материалов по формированию и исполнению бюджета округа | Да=1 Нет=0 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие в информационно-коммуникационной сети «Интернет» бюджета округа и отчета о его исполнении в доступной для граждан форме («Бюджет для граждан») | Да=1 Нет=0 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Выполнение специалистами финансового контроля администрации Ягоднинского городского округа плана контрольных мероприятий, осуществляемых в рамках внутреннего муниципального финансового контроля | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля проведенных контрольных мероприятий, по результатам которых применены меры ответственности за нарушение бюджетного законодательства, в общем количестве проведенных контрольных мероприятий, по результатам которых установлены данные нарушения | % | ≥ 0 | 100 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соотношение объема проверенных средств бюджета округа и общей суммы расходов годового бюджета округа, предшествующего отчетному году | % | Не менее 3 | 3 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14** | **Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Ягоднинский городской округ»** |  | **0,877** | | | **0,83** | **0,945** | | **1,000** | **1,00** | | **0,9** | **0,928** | **0,8333** |
|  | Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности | «Да» - 1 «Нет» - 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1,00 | 235797,44 | 222937,49 |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  | Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, получивших дополнительное профессиональное образование | чел. | 22 | 17 | 0,77 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность лиц, замещающих муниципальные должности в Ягоднинском городском округе, прошедших курсы повышения квалификации, получивших дополнительное профессиональное образование | чел. | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность резерва управленческих кадров Ягоднинского городского округа, прошедших курсы повышения квалификации, получивших дополнительное профессиональное образование | чел. | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пенсионное обеспечение за выслугу лет муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение лицензионным программным обеспечением автоматизированных рабочих мест в администрации Ягоднинского городского округа | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение безопасности информационного обмена сведениями в рамках организации защищенных каналов связи и обеспечением антивирусной защиты | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество подготовленных методических рекомендаций и информационных писем по вопросам вступивших в силу изменений правового регулирования муниципальной службы | ед. | 2 | 6 | 3,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля опубликованных в СМИ муниципальных правовых актов из числа муниципальных правовых актов, подлежащих публикации | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество подготовленных и проведенных публичных мероприятий с участием должностных лиц органов местного самоуправления и СМИ (пресс-конференции, круглые столы, «горячие линии», публичные отчеты и т.д.) | ед. | 6 | 6 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля отобранных заявок на реализацию практик инициативного бюджетирования по которым, в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество информационно-аналитических материалов в сфере развития муниципальной службы, размещенных на официальных интернет сайтах Ягоднинского городского округа | % | 90 | 90 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **Муниципальная программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Ягоднинского городского округа»** |  | **0,333** | | | **0,333** | **0,45** | | **1,00** | **0,00** | | **0,5** | **0,734** | **0,3333** |
|  | Количество объектов, на которые разрабатывается проектно-сметная документация на строительство (реконструкцию) полигонов твердых коммунальных отходов | ед. | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 871,0 | 395,4 |  | 2 | 0 |  |  |  |
|  | Количество разработанных программ мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объектов (полигонов) | ед. | 4 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | ед. | 2 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории Ягоднинского городского округа»** |  | **1,000** | | | **1,000** | **0,960** | | **0,960** | **1,000** | | **1,0** | **1,041** | **1,0414** |
|  | улучшение качества оповещения руководящего состава спасательных служб и населения городского округа об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуаций, а также о ходе их ликвидации | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 | 7243,65 | 6955,71 |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  | количество проведенных мероприятий по пропаганде в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и безопасности жизнедеятельности | Чел. | 32 | 32 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество должностных лиц и специалистов гражданской обороны муниципального звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошедшие обучение в сфере ГО и ЧС | Чел. | 25 | 25 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 100 | 100 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17** | **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Ягоднинский городской округ»** |  | **1,000** | | | **1,000** | **0,985** | | **0,985** | **1,000** | | **1,0** | **1,016** | **1,0157** |
|  | Доля объемов электроэнергии, потребляемой муниципальными учреждениями округа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой муниципальными учреждениями на территории Ягоднинского городского округа | % | 95 | 95 | 1,00 | 1,00 | 3884 | 3823,86 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Доля объемов теплоэнергии, потребляемой муниципальными учреждениями округа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме теплоэнергии, потребляемой муниципальными учреждениями на территории Ягоднинского городского округа | % | 95 | 95 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объемов воды, потребляемой муниципальными учреждениями округа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой муниципальными учреждениями на территории Ягоднинского городского округа | % | 95 | 95 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |